Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

- От                         №

г. Холм

О создании муниципального опорного центра дополнительного образования детей Холмского муниципального района и утверждения Плана работы Муниципального опорного центра дополнительного образования детей Холмского муниципального района на 2018 год

В целях реализации на территории Холмского муниципального района приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 года № 11), мероприятия 3.2 «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497, Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальный опорный центр дополнительного образования детей Холмского муниципального района на базе муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г.Холма.

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Положение о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей Холмского муниципального района;

2.2. План работы муниципального опорного центра дополнительного образования детей Холмского муниципального района на 2018 год.

3. Определить координатором работы муниципального опорного центра дополнительного образования детей Холмского муниципального района отдел образования Администрации Холмского муниципального района.

4. Назначить ответственным за исполнение Плана работы муниципального опорного центра дополнительного образования детей Холмского муниципального района на 2018 год отдел образования Администрации Холмского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования Администрации района Федорову Н.В.

6. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Проект подготовил и завизировал:

| Начальник отдела образованияы Администрации района |  | Н.В. Федорова |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  |

Лист согласования прилагается.

УТВЕРЖДЕНО

постановлением  Администрации Холмского муниципального района

от               №

Положение

о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей

Холмского муниципального района

1. Общие положения

Настоящее положение определяет порядок создания, цель и задачи, структуру, функции, систему управления Муниципального опорного центра дополнительного образования детей Холмского муниципального района (далее – МОЦ).

МОЦ создается в рамках реализации на территории Холмского муниципального района приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам (протокол № 11 от 30.11.2016), мероприятия 3.2 «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497.

МОЦ осуществляет свою деятельность до 2025 года.

Координатором МОЦ является отдел образования Администрации Холмского муниципального района.

МОЦ – проектный офис, созданный на базе Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Холма (далее – МАОУДО «ЦДО» г. Холма), осуществляет организационное, методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного образования детей в Холмском муниципальном районе.

МОЦ не является юридическим лицом, его деятельность не влечет за собой изменений типа и вида, организационно-правовой формы МАОУДО «ЦДО» г. Холма.

2. Нормативное обеспечение деятельности МОЦ

В своей деятельности МОЦ руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Новгородской области, указами и распоряжениями Губернатора Новгородской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Новгородской области, нормативными правовыми актами администрации Холмского муниципального района, нормативными правовыми актами координатора деятельности Регионального модельного центра – министерства образования Новгородской области, Уставом Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Холма, настоящим Положением.

3. Цельи задачи деятельсности МОЦ

Цель: создание условий для обеспечения в Холмском муниципальном районе системы межведомственного взаимодействия в системе дополнительного образования детей в рамках реализации современных востребованных дополнительных общеобразовательных программ различной направленности, обеспечивающей показатели развития системы дополнительного образования детей.

Задачи деятельности МОЦ:

- организационное, информационное, консультационное, учебно- методическое сопровождение и мониторинг реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в Холмском муниципальном районе,

- обеспечение межведомственного сотрудничества, сетевого взаимодействия в сфере дополнительного образования детей,

- содействие внедрению современных управленческих и организационно - экономических механизмов в дополнительном образовании детей.

4. Функции МОЦ

МОЦ создает, апробирует и внедряет модели обеспечения равного доступа к дополнительным общеобразовательным программам; оказывает организационно-методическую поддержку реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей из всех населенных пунктов Холмского муниципального района.

Ведет организационную и методическую работу по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Холмского муниципального района.

Анализирует состояние инфраструктурного, материально- технического, программно-методического и кадрового потенциала в системе дополнительного образования детей на территории Холмского муниципального района.

Содействует распространению и внедрению лучших практик, современных востребованных дополнительных общеобразовательных программ различной направленности.

Развивает систему независимой оценки качества услуг дополнительного образования детей, содействует развитию организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе каникулярного отдыха.

Обеспечивает реализацию мер по непрерывному развитию управленческих и педагогических кадров системы дополнительного образования детей, включая повышение квалификации, профессиональную переподготовку, стажировки в региональном модельном центре.

Ведет работу совместно с отделом образования Администрации Холмского муниципального района  и образовательными организациями по поддержке и сопровождению одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями.

Содействует вовлечению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в конкурсные и иные мероприятия для обучающихся в системе дополнительного образования детей.

Работает в информационно-телекоммуникационной системе дополнительного образования детей Новгородской области:

- наполняет содержательно муниципальный сегмент системы;

- информирует родителей (законных представителей), детей, общественность, сетевых партнеров и др.

Взаимодействует с региональным модельным центром дополнительного образования детей Новгородской области.

5. Организационная структура и управление МОЦ

Общая координация и контроль деятельности МОЦ осуществляется отделом образования Администрации Холмского муниципального района и руководителем Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Холма.

МОЦ возглавляет руководитель, назначаемый распоряжением Администрации Холмского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации  района

от  . .2018   №

ПЛАН РАБОТЫ

муниципального опорного центра дополнительного образования детей

Холмского муниципального района на 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание муниципального опорного центра дополнительного образования детей Холмского муниципального района | до 20 января 2018 года | Отдел образования администрации Холмского муниципального района |
| 2 | Создание и ведение раздела «Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей Холмского муниципального района» на сайте Администрации Холмского муниципального района | до 01 февраля 2018 года, далее - постоянно | Отдел образования администрации Холмского муниципального района, главный специалист - системный администратор Управления делами Администрации Холмского муниципального района |
| 3 | Информирование педагогов, руководителей образовательных организаций, организаций дополнительного образования о проведении курсов повышения квалификации и стажировок (согласно плану деятельности Регионального модельного центра дополнительного образования детей Новгородской области) | постоянно | Отдел образования администрации Холмского муниципального района |
| 4 | Работа с информационным порталом «Навигатор дополнительного образования» | январь – декабрь 2018 года | Отдел образования администрации Холмского муниципального района |
| 5 | Проведение «инвентаризации» организаций дополнительного образования и размещение сведений об организациях дополнительного образования | январь-февраль 2018 года | Отдел образования администрации Холмского муниципального района |
| 6 | Проведение совещаний, семинаров для руководителей и педагогов образовательных организаций, организаций дополнительного образования: - информирование о ходе реализации Приоритетного проекта; - консультирование по работе с порталом «Навигатор дополнительного образования»; - консультирование по работе в системе персонифицированного финансирования услуги. | февраль – март 2018 года | Отдел образования администрации Холмского муниципального района, МАОУДО «ЦДО» г. Холма |
| 7 | Проведение Единого дня дополнительного образования детей в образовательных учреждениях Холмского муниципального района | 10 сентября 2018 года | Образовательные организации |
| 8 | Составление реестра поставщиков услуг дополнительного образования | до 01 марта 2018 года | Отдел образования администрации Холмского муниципального района |
| 9 | Составление реестра поставщиков услуг дополнительного образования по сертификату | январь – декабрь 2018 года | Отдел образования администрации Холмского муниципального района |
| 10 | Персонифицированный учет детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам | январь – декабрь 2018 года | Отдел образования администрации Холмского муниципального района |
| 11 | Учет детей, использовавших сертификат на дополнительное образование | январь – декабрь 2018 года | Отдел образования администрации Холмского муниципального района |
| 12 | Утверждение медиа-плана информирования населения о реализации Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» | февраль 2018 года | Отдел образования администрации Холмского муниципального района |
| 13 | Размещение пресс- и пост-релизов о деятельности МОЦ | январь – декабрь 2018 года | Отдел образования администрации Холмского муниципального района, |
| 14 | Формирование банка лучших дополнительных общеобразовательных программ и инновационных практик: - Сетевого взаимодействия; - Модульных программ для сельской местности; - Организация летнего отдыха и заочных школ; - Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации | январь – декабрь 2018 года | Отдел образования администрации Холмского муниципального района, МАОУДО «ЦДО» г. Холма, образовательные организации |
| 15 | Содействие участию в конкурсах и иных мероприятиях для обучающихся и педагогов системы дополнительного образования детей (согласно плану РМЦ) | январь – декабрь 2018 года | Отдел образования администрации Холмского муниципального района, |
| 16 | Проведение конкурсных и иных мероприятий для обучающихся и педагогов системы дополнительного образования детей | январь – декабрь 2018 года | Отдел образования администрации Холмского муниципального района, МАОУДО «ЦДО» г. Холма, образовательные организации |
| 17 | Содействие процедурам независимой оценки качества образовательных услуг и независимой экспертизе реализации дополнительных общеобразовательных программ | январь – декабрь 2018 года | Отдел образования администрации Холмского муниципального района, МАОУДО «ЦДО» г.Холма, образовательные орга низации |