Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2021 года №

г. Холм

Об утверждении муниципальной программы Холмского муниципального района «Обеспечение пожарной безопасности на территории Холмского городского поселения на 2022 - 2024 годы»

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», , Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Холмского муниципального района «Обеспечение пожарной безопасности на территории Холмского городского поселения на 2022 - 2024 годы» с 01 января 2022 года.

2. Признать утратившими силу с 01 января 2022 года постановления Администрации Холмского муниципального района:

от 13 ноября 2015 года № 671 «Об утверждении муниципальной программы Холмского муниципального района «Обеспечение пожарной безопасности на территории Холмского городского поселения на 2016 - 2018 годы»»;

от 29 февраля 2016 года №112 "О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района "Обеспечение пожарной безопасности на территории Холмского городского поселения на 2016 - 2018 годы"";

от 29 марта 2018 года №210 "О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района "Обеспечение пожарной безопасности на территории Холмского городского поселения на 2016 - 2018 годы"";

от 30 октября 2018 года №735 "О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района "Обеспечение пожарной безопасности на территории Холмского городского поселения на 2016 - 2018 годы"";

от 17 мая 2019 года №295 "О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района "Обеспечение пожарной безопасности на территории Холмского городского поселения на 2016 - 2018 годы и на плановый период до 2021 года"";

от 23 марта 2020 года №167 "О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района "Обеспечение пожарной безопасности на территории Холмского городского поселения на 2016 - 2018 годы и на плановый период до 2021 года"";

от 13 октября 2020 года №550 "О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района "Обеспечение пожарной безопасности на территории Холмского городского поселения на 2016 - 2018 годы и на плановый период до 2021 года"".

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Проект подготовил и завизировал

Главный специалист ОЖС                                                    М.А. Кузнецов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

района от №

Муниципальная программа Холмского муниципального района

«Обеспечение пожарной безопасности на территории Холмского городского поселения на 2022 - 2024 годы»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы Холмского муниципального района

1.Наименование муниципальной программы: «Обеспечение пожарной безопасности на территории Холмского городского поселения на 2022 - 2024 годы».

2.Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации Холмского муниципального района.

3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цель 1. Создание необходимых условий для повышения эффективности и усиления деятельности по пожарной безопасности района, уменьшение гибели, травматизма людей, размера материальных потерь от огня, укрепление материально-технической базы района. |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Создание системы организационных и практических мер по предупреждению и тушению пожаров на территории Холмского городского поселения. |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество разработанных и утверждённых муниципальных правовых актов для реализации основных направлений пожарной безопасности (ед.) | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.2 | Количество пожарных водоемов поставленных на кадастровый учет (ед.) | 10 | 10 | 12 |
| 1.1.3 | Доля пожарных водоемов поставленных на кадастровый учет (%). | 17,8 | 17,8 | 21,4 |
| 1.2. | Задача 2. Укрепление материально-технической базы Холмского городского поселения. |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество наружных источников водоснабжения, на которых произведен ремонт и очистка подъездных путей (ед.). | 7 | 7 | 7 |
| 1.2.2 | Количество приобретенного за год противопожарного инвентаря (ед.). | 10 | 10 | 10 |
| 1.2.3 | Доля проинформированного населения (%) | 30 | 30 | 30 |

4. Сроки реализации муниципальной программы: 2022-2024 годы.

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет муниципального района | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Холмского городского поселения | бюджет поселе-ний | вне-бюджет-ные сред-ства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 74,60000 | 0 | 0 | 74,60000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 74,60000 | 0 | 0 | 74,60000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 94,60000 | 0 | 0 | 94,60000 |
| ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 243,80000 | 0 | 0 | 243,80000 |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы к концу 2024 года:

-привлечение общественности к организации обеспечения пожарной безопасности в районе;

- снижение количества пожаров;

- - снижение количества погибших при пожарах людей;

- укрепление материально-технической базы -

- (увеличится количество противопожарного инвентаря, увеличится количество наружных водоисточников, отвечающих нормативным требованиям).

- Целевые показатели определяются на основе данных государственного статистического наблюдения и на основе данных ведомственной отчетности.

1. Характеристика текущего состояния пожарной безопасности на территории Холмского городского поселения, приоритеты и цели государственной политики в указанной сфере.

Холмское городское поселение находится на территории Холмского муниципального района.

Холмское городское поселение наделено статусом муниципального образования областным законом Новгородской области от 02.12.2004 № 353-ОЗ "Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Хомского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений" (в ред. областных законов Новгородской области от 06.06.2005 № 500-ОЗ, от 31.03.2009 № 489-ОЗ, от 30.03.2010 № 727-ОЗ, от 31.10.2011 № 1088-ОЗ).

В состав Холмского городского поселения входит один населенный пункт: город Холм.

Географическая площадь территории поселения составляет 865 га.

Численность населения Холмского городского поселения на 01.01.2021 составляет 3 359 человека.

С учетом динамики показателей оперативной обстановки в поселении ежегодно происходят пожары не только с причинением ущерба, но и гибелью людей. Одной из причин такого положения является недостаточность средств, выделяемых на осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Недостаточное количество источников наружного противопожарного водоснабжения значительно затрудняет тушение пожаров и спасение людей.

Для преодоления отмеченных негативных тенденций в деле организации борьбы с пожарами необходимы целенаправленные скоординированные действия и Администрации района и руководителей предприятий, и учреждений и организаций поселения в целом, в связи с тем, что пожары, чрезвычайные ситуации, а также их последствия, являются одним из основных факторов, негативно влияющих на состояние экономики и в целом дестабилизирующих социально-экономическое развитие поселения.

Обеспечение пожарной безопасности  является одним их важнейших инструментов развития поселения. Отсутствие или низкий уровень пожарной безопасности  приводит к увеличению количества пожаров, и как результат - дополнительное расходование финансовых и материальных средств. В связи с этим необходимо создать систему пожарной безопасности, направленную на снижение (предотвращение) воздействия на людей опасных факторов пожара, а также в целях повышения пожарной безопасности - создать систему оповещения и ликвидации первичных источников возгорания, предотвращения пожаров.

Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые проблемы, стоящие перед администрацией городского поселения и обществом, в части создания положительных тенденций повышения уровня  пожарной безопасности.

2. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

В ходе реализации мероприятий Программы можно предположить возможность следующих основных рисков:

изменение федерального и областного законодательства о деятельности поселений;

возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программного мероприятия из местного бюджета.

3. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Контроль, за ходом реализации мероприятий муниципальной Программы, координацию выполнения мероприятий муниципальной Программы, обеспечение эффективности реализации муниципальной Программы, подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной Программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной Программы, исполнителей муниципальной Программы, целевых показателей реализации муниципальной Программы осуществляет отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике (далее отдел).

Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Холмского муниципального района, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Админстрации Холмского муниципального района от 02.09.2013 № 702, обеспечивает его согласование с первым заместителем Главы администрации района, заместителем Главы администрации района, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя, и направляет в отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Приложение № 1 к муниципальной программе

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Задача 1. Создание системы организационных и практических мер по предупреждению и тушению пожаров на территории Холмского городского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение требуемых муниципальных правовых актов для реализации основных направлений пожарной безопасности, а также разработка и распространение другой противопожарной пропаганды для населения. | отдел по вопросам жизне-обеспечения и строитель-ства | 2022-2024 годы | 1.1.1. | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Постановка пожарных водоемов на кадастровый учет при новом строительстве, либо необходимости | отдел по вопросам жизне-обеспечения и строитель-ства | 2024 год | 1.1.2. 1.1.3. | Бюджет Холмского городского поселения | 0 | 0 | 20,00000 |  |
| 2. | Задача 2. Укрепление материально-технической базы Холмского городского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт, очистка пожарных водоёмов, сооружение подъездных путей к пожарным водоёмам | отдел по вопросам жизне-обеспечения и строитель-ства | 2022-2024 годы | 1.2.1. | Бюджет Холмского городского поселения | 70.00000 | 70.00000 | 70,00000 |  |
| 2.2. | Приобретение противопожарного инвентаря | отдел по вопросам жизне-обеспечения и строитель-ства | 2022-2024 годы | 1.2.2. | Бюджет Холмского городского поселения | 4,60000 | 4,60000 | 4,60000 |  |
| 2.3. | Организация информирования населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействия распространению пожарно-технических знаний | отдел по вопросам жизне-обеспечения и строитель-ства | 2022-2024 годы | 1.2.3. | - | - | - | - |  |
| Всего: |  |  |  |  |  | 74,60000 | 74,60000 | 94,60000 |  |