## Проект

## П О С Т А Н О В Л ЕН И Е

От          №

г. Холм

О внесение изменений в муниципальную программы Холмского муниципального района «Патриотическое воспитание населения Холмского района на 2017-2021 и на период до 2023 года»

На основании решения Думы Холмской муниципального района от 17.12.2021 № 89 «О муниципальном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  муниципальную программу Холмского муниципального района «Патриотическое воспитание населения Холмского района на 2017 – 2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального района  от 28.10.2016 № 651

1.1 Пункт 6 паспорта муниципальной программы Холмского муниципаьного района изложить в следующей редакции

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет муниципального района | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Холмского городского поселения | бюджеты поселений | внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2017 | 100,2 |  |  |  |  |  | 100,2 |
| 2018 | 141,7 |  |  |  |  |  | 41,7 |
| 2019 | 294,35282 |  |  |  |  |  | 294,35282 |
| 2020 | 158,64100 |  |  |  |  |  | 158,64100 |
| 2021 | 110,00000 |  |  |  |  |  | 110,00000 |
| 2022 | 110,00000 |  |  |  |  |  | 110,00000 |
| 2023 | 133,70000 |  |  |  |  |  | 133,70000 |
| Всего: | 1048,59382 |  |  |  |  |  | 1048,59382 |

1.2 Мероприятия муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в прилагаемой редакции (Приложение 1)

2. Опубликовать положение в переодичском печатном издании- бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»

| Проект подготовил: Главный служащий отдела кульуры Администрации Холмского муниципального раона |  | И.Ю.Иванов |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к муниципальной программе |

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | исполнитель |  | Срок реализации |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) |  | Источник финансирования | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Задача 1: Совершенствование информационно-методического обеспечения системы патриотического воспитания населения района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Освещение в СМИ вопросов патриотического, духовно-нравственного воспитания и службы в армии |  |  |  | Редакция газеты «Маяк» | 2017-2023 годы |  | 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Издание буклетов, брошюр, плакатов, листовок на основе собранного краеведческого материала к 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |  |  |  | Отделы образования и культуры муниципального района, | 2017-2023 годы |  | 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Участие в курсах повышения квалификации для специалистов, работающих в сфере патриотического воспитания детей, молодёжи, населения |  |  |  | Отделы образования и культуры муниципального района. | Ежегодно |  | 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Участие в областных конференциях, семинарах, «круглых столах» по вопросам гражданско-патриотического воспитания |  |  |  | Отделы образования и культуры муниципального района. | Ежегодно |  | 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Обобщение опыта работы волонтёров. |  |  |  | Отдел образования, образовательные учреждения района | Ежегодно |  | 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2: Организация патриотического воспитания населения района и допризывной подготовки молодёжи к военной службе в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение мероприятий, направленных на повышение уважения граждан России к символам России,п освященных: дням воинской славы России, государственным праздникам, памятным датам России, истории Холмского района, Новгородской области, дням трудовой славы; дням родов войск (ВДВ, ВМФ, ФПС и др.). Проведение всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка».»День государственного Флага РФ» | Отделы образования и культуры муниципального района, комитет социальной защиты населения,совет ветеранов, администрации сельских поселений |  |  |  |  | ежегодно в установленные даты по отдельному плану |  | 1.2.1. | Бюджет муниципального района | 3,5 | 8,5 |  | 23,00000 |  | 5,50000 | 3,50000 | 3,50000 | 5,50000 |
| 2.2. | Организация и проведение «дней призывника», торжественных проводов в армию. | Отделы образования и культуры муниципального района, комитет социальной защиты населения, совет ветеранов, администрации сельских поселений, |  |  |  |  | ежегодно апрель, ноябрь |  | 1.2.1. | Бюджет муниципального района | 2,0 | 2,0 |  | 2,00000 |  | 3,00000 | 2,00000 | 2.00000 | 3,00000 |
| 2.3. | Организация и проведение Дня воина – интернационалиста, встреч молодёжи допризывного возраста и участников боевых действий в Афганистане и локальных конфликтов. Проведение часов истории, уроков мужества | Отделы образования и культуры муниципального района, комитет социальной защиты населения, совет ветеранов, администрации сельских поселений. |  |  |  |  | 2018-2023 |  | 1.2.1. |  |  | 3,5 |  | 6,50000 |  | 3,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,70000 |
| 2.4. | Организация и проведение Вахты памяти | Отделы образования и культуры муниципального района, комитет социальной защиты населения, совет ветеранов, администрации сельских поселений. |  |  |  |  | ежегодно по отдельному плану |  | 1.2.1. |  |  |  |  | 68,10000 |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Мероприятия направленные на совершенствование поисковой работы и благоустройство памятных мест и воинских захоронений | Отделы образования и культуры муниципального района, комитет социальной защиты населения, совет ветеранов, администрации сельских поселений. |  |  |  |  | Ежегодно |  | 1.2.1. |  |  | 15,0 |  | 7,0000 |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Проведение месячника, посвященного Дню защитника Отечества | Отделы образования и культуры муниципального района, совет ветеранов, администрации сельских поселений. |  |  |  |  | ежегодно февраль по отдельному плану |  | 1.2.1. | Бюджет муниципального района | 3,5 | 10,0 |  | 10,00000 |  | 5,50000 | 3,50000 | 3,50000 | 4,50000 |
| 2.7. | Методическое содействие в организации профильных смен патриотической направленности в лагерях дневного пребывания | Отделы образования и культуры муниципального района, комитет социальной защиты населения, совет ветеранов, администрации сельских поселений. |  |  |  |  | ежегодно в летний период |  | 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Организация и проведение мероприятий, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне | Отделы образования и культуры муниципального района, совет ветеранов . |  |  |  |  | ежегодно |  | 1.2.1. | Бюджет муниципального района | 12,0 | 16,0 |  | 72,28900 |  | 20,00000 | 6,00000 | 6,00000 | 10,00000 |
| 2.9. | Участие в областных фестивалях, областных патриотических походах, в оборонно – спортивном лагере, конкурсах и других мероприятиях в сфере патриотического воспитания детей и молодёжи | Отделы образования и культуры муниципального района, |  |  |  |  | ежегодно |  | 1.2.2. | Бюджет муниципального района | 6,0 | 6,0 |  | 6.00000 |  | 13,00000 | 6,00000 | 6,00000 | 6,00000 |
| 2.10. | Проведение районного велопробега, посвящённого дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Отдел образования муниципального района, МБУ ФОК г.Холма |  |  |  |  | Ежегодно май |  | 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Организация добровольческого движения по оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов | Отделы образования и культуры муниципального района, комитет социальной защиты населения, совет ветеранов, администрации сельских поселений, |  |  |  |  | 2017-2023годы |  | 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Проведение в образовательных учреждениях и учреждениях культуры встреч с ветеранами войны и труда, ветеранами локальных конфликтов на темы духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания | Отделы образования и культуры муниципального района, |  |  |  |  | 2017- 2023годы |  | 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Организация и проведение торжественных мероприятий по вручению паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста | Отделы образования и культуры муниципального района, |  |  |  |  | ежегодно 2 раза в год |  | 1.2.1. | Бюджет муниципального района | 1,0 | 2,0 |  | 2,00000 |  | 3,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 2,50000 |
| 2.14. | Организация и проведение бесед, лекций, семинаров и других мероприятий в образовательных учреждениях, библиотеках района на тему «Государственная символика России» | Отделы образования и культуры муниципального района. |  |  |  |  | ежегодно |  | 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Организация и проведений экскурсий в музеях района | Отделы образования и культуры муниципального района. |  |  |  |  | ежегодно |  | 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Проведение совместных мероприятий с районным советом ветеранов | Отделы образования и культуры муниципального района, совет ветеранов |  |  |  |  | ежегодно |  | 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. | Проведение районной спартакиады допризывной и призывной молодёжи «К защите Родины готов» | Отделы образования и культуры муниципального района, МБУ ФОК г.Холма |  |  |  |  | ежегодно |  | 1.2.1. | Бюджет муниципального района | 2,5 | 3,5 |  | 2,50000 |  | 4,50000 | 2,50000 | 2,50000 | 3,00000 |
| 2.18. | Проведение пятидневных военно-полевых сборов с учащимися 10 классов школ на базе воинской части | Отдел образования муниципального района, |  |  |  |  | ежегодно май - июнь |  | 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19. | Проведение районного смотра-конкурса «Школа безопасности - «Зарница» | Отдел образования муниципального района, |  |  |  |  | Ежегодно май |  | 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20. | Организация и проведение Международного фестиваля патриотической песни «Сердцем причастны» | Отдел культуры муниципального района. |  |  |  |  | 2019- 2023- годы, июнь |  | 1.2.1 | Бюджет муниципального района | - | - |  | 6,00000 |  | 12,00000 | 6,00000 | 6,00000 | 9,00000 |
| 2.21. | Проведение заседаний районного совета по вопросам патриотического воспитания населения муниципального района |  | Отдел образования администрации района |  |  |  | Не менее 2 раз в год |  | 1.2.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22. | Организация работы патриотических клубов, центров, объединений | Отдел образования администрации района |  |  |  |  | ежегодно |  | 1.2.3.; 1.2.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23. | Содействие в организации участия поискового отряда района во Всероссийской вахты Памяти поисковой экспедиции «Долина» |  | Отдел образования Администрации района, администрации сельских поселений |  |  |  | ежегодно |  | 1.2.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24. | Организация перезахоронения останков воинов, погибших в боях на Холмской земле в рамках проведения Вахты Памяти |  | Отделы образования и культуры муниципального района,«Музей истории Холмского района |  |  |  | Ежегодно |  | 1.2.9. | Бюджет муниципального района | 7,5 | 13,5 |  | 25,69644 |  | 25,94100 | 15,30000 | 15,30000 | 25,80000 |
| 2.25. | Долевое участие в издании Книги Памяти жертв политических репрессий Новгородской области. |  | МБУ ФОК г.Холма |  |  |  | 2017-2023 |  | 1.2.5 | Бюджет муниципального района | 5,1 | 5,1 |  | 5,10000 |  | 5,10000 | 5,10000 | 5,10000 | 5,10000 |
| 2.26. | Организация деятельности методического Центра гражданско –патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе |  | МБУ ФОК г.Холма |  |  |  | ежегодно |  | 1.2.7 | Бюджет муниципального района | 54,1 | 54,1 |  | 56,66738 |  | 55,60000 | 55,60000 | 55,60000 | 55,60000 |
| 2.27. | Организация встреч и экскурсий патриотической направленности для молодёжи и обучающихся образовательных объединений |  | Отдел образования администрации района , МБУ ФОК г.Холма |  |  |  | ежегодно |  | 1.2.8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.28. | Организация и проведение спортивных мероприятий, изготовление баннера и атрибутики, направленные на продвижение и реализацию Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  | Отдел образования администрации района, МБУ ФОК г.Холма |  |  |  | 2017- 2023- годы, |  | 1.2.10 | Бюджет муниципального района | 3,0 | 2,5 |  | 1,50000 |  | 2,50000 | 1,50000 | 1,50000 | 2,00000 |

Пояснительная записка к проекту постановления Администрации Холмского муниципального района «О внесение изменений в муниципальную программы Холмского муниципального района «Патриотическое воспитание населения Холмского района на 2017 – 2021 годы»

Проект постановления Администрации Холмского муниципального района «О внесение изменений в муниципальную программы Холмского муниципального района «Патриотическое воспитание населения Холмского района на 2017 – 2021 годы»», утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального района от 28.10.2016 № 651 «Об утверждении муниципальной программы Холмского муниципального района «Патриотическое воспитание населения Холмского района на 2017 – 2021 годы»разработан в целях продления срока реализации программы на период до 2023 года.

Необходимость согласования проекта решения с иными органами и организациями не требуется.

Проект постановления будет размещен на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в разделе Документы ноябре 2021.

Принятие проекта постановления предусматривает выделение средств из бюджета муниципального района на 2022-2023 года в объеме 267,4 тыс. рублей (двести шесдесят семь тысяч четыресто рублей )

| Главный служащий отдела культуры |  | И.Ю.Иванов |
| --- | --- | --- |