ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

г. Холм

**О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального округа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Тогодской сельской территории Холмского муниципального округа на 2025-2029 годы»**

# В целях приведения муниципальной программы в соответствии с решением Думы Холмского муниципального округа от 28.03.2025 № 96 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы округа от 19.12.2024 №56», Администрация Холмского муниципального округа **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести в муниципальную программу Холмского муниципального округа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Тогодской сельской территории Холмского муниципального округа на 2025-2029 годы», утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального района от 31.10.2024 № 1057, следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 4 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального округа в следующей редакции:

**«4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы»:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого  показателя | Значения целевого показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| **1.** | **Цель 1. Территориальное развитие, содержание и благоустройство Тогодской сельской территории** | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1.Благоустройство и озеленение мест общего пользования, создание комфортной среды для жизни населения территории территориального отдела | | | | | | |
| 1.1.1. | Удельный вес выполнения мероприятий по благоустройству и озеленению территории  территориального отдела (содержание и ремонт элементов благоустройства, выкос сорной растительности),(%) | 65 | 50 | 50 | | 100 | 100 |
| 1.2. | Задача 2.Улучшение санитарного состояния территории территориального отдела | | | | | | |
| 1.2.1. | Удельный вес выполнения мероприятий по сбору и вывозу отходов и мусора с  территории территориального отдела, ликвидации несанкционированных свалок на территории территориального отдела,(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 1.3. | Задача 3. Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг на территории территориального отдела | | | | | | |
| 1.3.1. | Удельный вес выполнения мероприятий по организации ритуальных услуг и  содержание мест захоронения на территории территориального отдела,(%) | 70 | 45 | 45 | 100 | | 100 |
| 1.4. | Задача 4.Организация мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского химическим методом на территории территориального отдела | | | | | | |
| 1.4.1. | Площадь территории территориального отдела, обработанная от борщевика Сосновского химическим методом, (га) | 0,025 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | 3,0 |
| 1.5. | Задача 5.Содержание и обслуживание уличного освещения территории территориального отдела | | | | | | |
| 1.5.1. | Уровень освещенности  территории населенных пунктов территориального отдела,(%) | 80 | 80 | 80 | 100 | | 100 |
| 1.6. | Задача 6. Реализация практик инициативного бюджетирования на территории Новгородской области | | | | | | |
| 1.6.1. | Количество реализованных проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в муниципальную программу развития территорий в рамках приоритетного регионального проекта «Территориальное общественное самоуправление (ТОС) на территории Новгородской области»,(шт) | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0 |
| 1.7. | Задача 7. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории территориального отдела | | | | | | |
| 1.7.1. | Количество пожарных водоёмов приведённых в соответствие с нормами пожарной безопасности, (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 1.7.2. | Уровень оснащения пожарно-техническим инвентарем,(%) | 85 | 85 | 85 | 100 | | 100 |
| 1.8. | Задача 8. Создание условий для организации на территории территориального отдела досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры | | | | | | |
| 1.8.1 | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий в сфере культуры,(ед.) | 12 | 12 | 12 | 12 | | 12 |

1.2. Изложить пункт 6 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального округа в следующей редакции:

**«6. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | |
| бюджет муниципального округа | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2025 | 660,72125 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 660,72125 |
| 2026 | 722,50000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 722,50000 |
| 2027 | 722,50000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 722,50000 |
| 2028 | 740,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 740,00000 |
| 2029 | 740,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 740,00000 |
| ВСЕГО | 3585,72125 | 00,00000 | 00,00000 | 00,00000 | 3585,72125 |

1.3. Изложить Мероприятия муниципальной программы в прилагаемой редакции (Приложение № 1).

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании Холмского муниципального округа – бюллетене «Вестник Холмского муниципального округа» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального округа в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный специалист Тогодского территориального отдела Администрации Холмского муниципального округа |  | Г.И. Хаббо |

Приложение № 1

к муниципальной программе

**IV. Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок  реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| **1.** | **Задача 1. Благоустройство и озеленение мест общего пользования, создание комфортной среды для жизни населения территории территориального отдела** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Выкос сорной растительности в населенных пунктах территориального отдела | Тогодской террито-риальный отдел Администрации Холмского муниципального округа | 2025-2029 | 1.1.1. | Бюджет муниципального округа | 40,00000 | 40,00000 | 40,00000 | 50,00000 | | 50,00000 |
| 1.2. | Приобретение расходных материалов для обеспечения  мероприятий по благоустройству и озеленению мест общего пользования  (перчатки рабочие, мешки  для мусора, краска эмаль, леска для триммера, ГСМ, масло) | Тогодской террито-риальный отдел Администрации Холмского муниципального округа | 2025, 2028-2029 | 1.1.1. | Бюджет муниципального округа | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30,00000 | | 30,00000 |
| **2.** | **Задача 2.Улучшение санитарного состояния территории территориального отдела** | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Сбор и вывоз отходов и мусора с территорий территориального отдела | Тогодской террито-риальный отдел Администрации Холмского муниципального округа | 2025-2029 | 1.2.1. | Бюджет муниципального округа | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | | 10,00000 |
| 2.2 | Ликвидация несанкционированных свалок | Тогодской террито-риальный отдел Администрации Холмского муниципального округа | 2025-2029 | 1.2.1. | Бюджет муниципального округа | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | | 50,00000 |
| **3** | **Задача 3. Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг на территории территориального отдела** | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Обкос территории мест захоронения | Тогодской террито-риальный отдел Администрации Холмского муниципального округа | 2025-2029 | 1.3.1. | Бюджет муниципального округа | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 26,50000 | 26,50000 | |
| 3.2 | Поддержание в надлежащем состоянии памятников и военно-мемориальных объектов, посвященных воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | Тогодской террито-риальный отдел Администрации Холмского муниципального округа | 2025, 2028-2029 | 1.3.1. | Бюджет муниципального округа | 10,00000 | 0,00000 | 00,00000 | 20,00000 | | 20,00000 |
| **4** | **Задача 4. Организация мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского химическим методом на территории территориального отдела** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Организация мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского химическим методом на территории территориального отдела | Тогодской террито-риальный отдел Администрации Холмского муниципального округа | 2025-2029 | 1.4.1. | Бюджет муниципального округа | 0,50000 | 63,50000 | 63,50000 | 63,50000 | | 63,50000 |
| **5** | **Задача 5.Содержание и обслуживание уличного освещения территории территориального отдела** | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Приобретение светильников уличного освещения, ламп светодиодных, и других расходных материалов | Тогодской террито-риальный отдел Администрации Холмского муниципального округа | 2025, 2028-2029 | 1.5.1. | Бюджет муниципального округа | 12,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,00000 | | 50,00000 |
| 5.2 | Ремонт электросетей уличного освещения | Тогодской террито-риальный отдел Администрации Холмского муниципального округа | 2025-2029 | 1.5.1. | Бюджет муниципального округа | 38,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 100,00000 | | 100,00000 |
| 5.3 | Расходы на коммунальные услуги за потреблённую электроэнергию | Тогодской террито-риальный отдел Администрации Холмского муниципального округа | 2025-2029 | 1.5.1. | Бюджет муниципального округа | 281,22125 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 | | 300,00000 |
| **6.** | **Задача 6. Реализация практик инициативного бюджетирования на территории Новгородской области** | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Приобретение скамеек с крышей для установки на территории ТОС № 3 в д. Каменка | Тогодской террито-риальный отдел Администрации Холмского муниципального округа | 2025 | 1.6.1. | Бюджет муниципального округа | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| 6.2 | Приобретение уличных спортивных тренажеров для установки на территории ТОС № 4 в д.Наход | Тогодской террито-риальный отдел Администрации Холмского муниципального округа | 2025 | 1.6.1. | Бюджет муниципального округа | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| 6.3 | Приобретение и установка скамеек с крышей на территории ТОС № 3 д.МамоновоТогодского территориального отдела | Тогодской террито-риальный отдел Администрации Холмского муниципального округа | 2026 | 1.6.1. | Бюджет муниципального округа | 0,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| 6.4 | Приобретение и установка уличных спортивных тренажеров на территории ТОС № 5 д. Залесье Тогодского территориального отдела | Тогодской террито-риальный отдел Администрации Холмского муниципального округа | 2026 | 1.6.1. | Бюджет муниципального округа | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| 6.5 | Приобретение и установка скамеек с крышей на территории ТОС № 3 д. БобовищеТогодского территориального отдела | Тогодской террито-риальный отдел Администрации Холмского муниципального округа | 2027 | 1.6.1. | Бюджет муниципального округа | 0,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| 6.6 | Приобретение и установка уличных спортивных тренажеров на территории ТОС «Тогодь» Тогодского территориального отдела | Тогодской террито-риальный отдел Администрации Холмского муниципального округа | 2027 | 1.6.1. | Бюджет муниципального округа | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| **7** | **Задача 7. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории территориального отдела** | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Обустройство пожарных водоёмов | Тогодской террито-риальный отдел Администрации Холмского муниципального округа | 2025-2029 | 1.7.1 | Бюджет муниципального округа | 24,00000 | 24,00000 | 24,00000 | 20,00000 | | 20,00000 |
| 7.2 | Оснащенность пожарно-техническим инвентарем | Тогодской террито-риальный отдел Администрации Холмского муниципального округа | 2028-2029 | 1.7.2. | Бюджет муниципального округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5,00000 | | 5,00000 |
| **8** | **Задача 8. Создание условий для организации на территории территориального отдела досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры** | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Проведение мероприятий в сфере культуры | Тогодской террито-риальный отдел Администрации Холмского муниципального округа | 2025-2029 | 1.8.1. | Бюджет муниципального округа | 15,00000 | 15,00000 | 15,00000 | 15,00000 | | 15,00000 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **660,72125** | **722,50000** | **722,50000** | **740,00000** | | **740,00000** |