|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждено распоряжением Администрации Холмского муниципального округа |
|  | от № |

**ПРОГРАММА**

развития опорного населенного пункта («дорожная карта») в целях достижения значений компонентов показателя «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах»

в г. Холм, Холмского муниципального округа

(наименование опорного населенного пункта)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование компонента показателя | Базовое значение (31.12.2019) | Применим / не применим | Плановый период | | | | | | Итого, темп при-роста (%) | Наимено-вание мероприя-тий на соответ-ствующий год |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя |  | применим | 0,5 | 1,4 | 1,9 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя на 0,07 кв.м на 1 человека за счет ввода нового жилья в эксплуатацию ИЖС. |
| 2. | Увеличение обновленного жилищного фонда с базового периода | 300 | применим | 1,56 | 1,03 | 1,21 | 1,41 | 1,76 | 1,84 | 1,84 | Увеличение обновленного жилищного фонда на 150 кв. м (ввод жилья). В период 2026-2030 годов ввод в эксплуатацию ИЖС. |
| 3. | Увеличение доли граждан, переселен-ных из непригодного для проживания жилищного фонда | 0 | применим | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Переселено 3-х граждан из МКД признанных непригодными |
| 4. | Увеличение доли населения, для кото-рого улучшится качество предостав-ляемых коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) | 24 | применим | 11,3 | 12,6 | 15,1 | 18,4 | 20,8 | 23,0 | 23,0 | Реализация мероприятий инвестиционной и производственной программ МУП "ЖКХ Холмского района" (замена водопроводной сети на ул.Калитина в г.Холм), подключение новых абонентов. В период 2026-2030 годов реализация мероприятий инвестиционной и производственной программ МУП "ЖКХ Холмского района",  Реализация мероприятий концессионного соглашения ООО ТК "Новгородская". |
| 5. | Увеличение доли домовладений, подклю-ченных к сетевому природному газу, в том числе в рамках программы социаль-ной газификации |  | не применим | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Увеличение доли домохозяйств, кото-рым обеспечена возможность широко-полосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | не применим | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Снижение доли несанкционированных свалок отходов | 0 | применим | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежегодно заключение договоров на оказание услуг в рамках ликвидации выявленным мест несанкционированного складирования твердых коммунальных отходов, за счет поступления окрашенных платежей |
| 8. | Увеличение доли парка подвижного состава общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного | 3 | применим | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | Обновление парка 1 ед. |
| 9. | Увеличение доли улично-дорожной сети в опорном населенном пункте, находящейся в нормативном состоянии | 31,2 | применим | 84,5 | 83,3 | 84,1 | 84,9 | 85,7 | 86,4 | 86,4 | Ремонт участка дороги ул.Староруская, в рамках программы "Дорога к дому". В период 2026-2030 годов ремонт участков автомобильных дорог в городе в рамках программы "Дорога к дому". |
| 10. | Увеличение доли общей площади мест приложения труда (нежилой недвижи-мости), обновленной с базового периода | 296 | применим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | Ввод в эксплуатацию в 2030 году кафе в городском парке |
| 11. | Увеличение доли объектов (дошколь-ного и общего) образования, находя-щихся в удовлетворительном состоянии (не требующих капитального ремонта) | 0 | не применим | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Увеличение доли объектов первичной медико-санитарной помощи государ-ственных медицинских организаций, находящихся в удовлетворительном состоянии (имеющих физический износ менее 60 % и не находящихся в аварий-ном состоянии) | 1 | не применим | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Увеличение единовременной пропуск-ной способности спортивных сооруже-ний относительно нормативной пропуск-ной способности | 340 | применим | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | - |
| 14. | Увеличение доли объектов организаций культурно-досугового типа и библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии |  | не применим | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий |  | применим | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | Благоустройство общественной территории (школьный пруд) в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2025 году. Далее с 2026 по 2030 годы благоустройство общественных территорий в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" |
|  | ИТОГО темп прироста (%) |  |  | 15 | 17 | 18 | 22 | 25 | 30 | 30 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_