Выполнение плана мероприятий

(«дорожная карта» по содействию развитию конкуренции)

в Холмском муниципальном районе Новгородской области на 2019-2021 годы

по состоянию на 01.01.2022

- Мероприятия, направленные на развитие конкуренции на товарных рынках

Холмского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Выполнение мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |
| 4.2. | Оказание информационной и консультационной поддержки негосударственным (частным) организациям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | рост числа негосударственных (частных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | В связи с отсутствием негосударственных (частных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, обращений по оказанию информационной и консультационной поддержки не поступало. |  |
| 9. | Рынок архитектурно-строительного проектирования |  |  |  |
| 9.1. | Реализация возможности (последующее сопровождение) подачи заявления в электронном виде по муниципальной услуге по выдаче градостроительного плана земельного участка | сокращение сроков получения информации в сфере архитектурно-строительного проектирования | Возможность подачи заявления в электронном виде услуги: выдача градостроительного плана земельного участка реализована. Услуга на портале государственных услуг опубликована. |  |
| 17. | Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |
| 17.2. | Привлечение на конкурсной основе подрядных организаций для проведения работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств в муниципальных образованиях области | обеспечение равного доступа участия субъектов предпринимательства к проведению работ по благоустройству территорий повышение эффективности использования бюджетных средств | Работы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств в 2021 году проводились в рамках реализации программы Холмского муниципального района «Формирование современной городской среды на территории Холмского городского поселения на 2018-2022 годы». 09.04.2021 подписан муниципальный контракт на выполнение работ по проекту «Городской парк» - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах (Реконструкция городского парка в городе Холм Новгородской области ). В конкурсе принимали участие 2 организации. Экономия бюджетных средств от проведения конкурса составила 997976,21 руб. В рамках программы заключены муниципальные контракты с единственным поставщиком на проведение строительного контроля и авторского надзора за выполнением работ по проекту «Городской парк» на общую сумму 700500 руб.,экономия от сметной стоимости по проекту на выполнение этих видов работ составила 423536,36 руб. 19.05.2021 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту "Благоустройство спортивной площадки в городском парке, расположенном в г. Холм, ул. Октябрьская, земельный участок №36"а". По итогам аукциона муниципальный контракт заключен с единственным участником на сумму 1680276,00 руб. Исполнен контракт на сумму 1667208,93 руб. 12.11.2021 заключен муниципальный контракт на поставку урн для обустройства общественных территорий на сумму 13069,07 руб. |  |
| 24. | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |
| 24.1 | Проведение конкурсных процедур на право заключения государственных контрактов с перевозчиками в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ) | увеличение доли перевозчиков - хозяйствующих субъектов частной формы собственности, осуществляющих регулярные перевозки по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам | 05.03.2021 проведен аукцион на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в пригородном сообщении в границах Холмского муниципального района Новгородской области. По итогам аукциона муниципальный контракт заключен с единственным участником. |  |
| 28. | Рынок производства кирпича |  |  |  |
| 28.1. | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в закупках для государственных и муниципальных нужд | увеличение объемов производства, повышение конкурентоспособности продукции новгородских товаропроизводителей | На территории района производство кирпича не осуществляется. За 2021 год закупки кирпича для муниципальных нужд не производились. |  |
| 29. | Рынок производства бетона |  |  |  |
| 29.1. | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в закупках для государственных и муниципальных нужд | увеличение объемов производства, повышение конкурентоспособности продукции новгородских товаропроизводителей | Бетон на территории района не производится. За 2021 год закупки бетона для муниципальных нужд не производились. |  |
| 31. | Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |
| 31.2. | Анализ ситуации на рынке услуг связи в муниципальных районах области, выявление сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов области, в которых услуги связи оказываются менее чем двумя операторами связи и (или) провайдерами | обеспечение доступности услуг широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сельских населенных пунктах | В результате анализа ситуации на рынке услуг связи в район выявлены населенные пункты сельских поселений, в которых услуги связи оказываются одним оператором связи ПАО «Ростелеком», у других операторов на территориях отдельных населенных пунктов - зона неуверенного приема (ограничена скорость и стабильность связи). |  |
| 31.3. | Оказание содействия в пределах полномочий в реализации планируемых операторами связи проектов развития связи на основе широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по современным каналам связи на территории муниципальных районов (городского округа) Новгородской области | обеспечение доступности услуг широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сельских населенных пунктах | Обращений в Администрацию района по вопросам реализации проектов развития связи на основе широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интерне» от операторов связи не поступало. |  |
| 31.4. | Включение объектов сотовой связи в условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства или основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства при утверждении правил землепользования и застройки ОМСУ | упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры, находящимся в государственной и муниципальной собственности | В 2019 году внесены изменения в правила землепользования и застройки Холмского городского поселения, где объекты сотовой связи включены в основные виды, условно разрешенные виды использования земельных участков. |  |
| 31.5. | Взаимодействие с ОМСУ по вопросам снижения административных барьеров в отношении согласования размещения объектов связи на объектах муниципальной собственности | упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры, находящимся в государственной и муниципальной собственности | Обращений по вопросам согласования размещения объектов связи на объектах муниципальной собственности не поступало. |  |

- Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Холмском муниципальном районе

|  | Наименование мероприятия, обеспечивающего достижение значения ключевого показателя развития конкуренции, отражающего долю организаций частной формы собственности в отрасли (сфере) экономики муниципального района | Результат | Выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 1.1. | Исполнение региональных составляющих национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | ежегодный отчет о мероприятиях, реализованных в рамках проектов, по достижению целевых индикаторов | На официальном сайте опубликован актуальный перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. За 2021 год Перечень дополнен двумя новыми объектами: земельным участком с кадастровым № 53:19:0010444:132 по адресу: г. Холм, ул. Калитина, з/у 8, площадью 15000 кв.м и земельным участком с кадастровым № 53:19:0072107:322 по адресу: Холмское городское поселение, з/у 0072107/2а площадью 6921 кв.м. |  |
| 2. | Развитие конкурентной среды при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок за счет обеспечения прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |  |  |  |
| 2.2. | Повышение профессионализма заказчиков путем проведения обучающих мероприятий для региональных и муниципальных заказчиков по актуальным изменениям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | проведение не менее 4 обучающих мероприятий в год | Специалисты Администрации района, сельских поселений, муниципальных бюджетных и автономных учреждений 26.03.2021 приняли участие в семинаре посредством видеоконференцсвязи, организованном Администрацией Губернатора Новгородской области по вопросам контрактной системы; 10.06.2021 – в практическом семинаре по вопросам применения отдельных нормативным актов в сфере закупок, организованном обучающим центром ЭТП ГПБ 29.07.2021 - приняли участие в семинаре посредством видеоконференцсвязи, организованном Администрацией Губернатора Новгородской области по вопросам контрактной системы; 08.09.2021 - приняли участие в семинаре посредством видеоконференцсвязи, организованном Управлением Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области 10.09.2021 - приняли участие в семинаре посредством видеоконференцсвязи, организованном Администрацией Губернатора Новгородской области по вопросам контрактной системы. 17.12.2021 - приняли участие в семинаре посредством видеоконференцсвязи, организованном Администрацией Губернатора Новгородской области по вопросам контрактной системы. |  |
| 2.3. | Перевод закупок, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе малого объема, в конкурентную форму с использованием информационного ресурса | увеличение среднего числа участников закупок | За 2021 год осуществлены закупки на сумму 241176,3 тыс. руб., в том числе с субъектами малого предпринимательства на сумму 27312,2 тыс. рублей. Экономия по результатам закупок составила 2239,3 тыс. руб. Для размещения закупок, осуществляемых по основаниям, предусмотренным пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ на конкурентную основу с использованием информационного ресурса по состоянию на 01.01.2022 года на Портале поставщиков (https://old-zakupki.mos.ru/ зарегистрировано 15 учреждений, в том числе 5 автономных муниципальных учреждений. На портале за 2021 год проведено 51 закупочная процедура, состоялось 47, заключено 47 договоров на общую сумму 5028,8 тыс.руб., экономия бюджетных средств составила 306,4 тыс.руб. |  |
| 3. | Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и согласование типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг | количество разработанных министерством государственного управления Новгородской области и согласованных ОМСУ типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг – 33 к 2021 году | За 2021 год 5 регламентов приведены в соответствие с типовыми административными регламентами предоставления муниципальных услуг. |  |
| 3.4. | Внесение в порядки проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципальных образований Новгородской области и экспертизы нормативных правовых актов муниципальных образований Новгородской области пунктов, предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов на состояние конкуренции, а также соответствующего аналитического инструментария (инструкций, форм, стандартов) | нормативные правовые акты о внесении изменений в порядки проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов муниципальных образований Новго-родской области | За 2021 год изменения в порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального района и экспертиза нормативных правовых актов муниципального района не вносились. |  |
| 4. | Совершенствование процессов управления в рамках полномочий ОИВ или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности Новгородской области и муниципальной собственности, а также ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение приватизации в соответствии с нормами, установленными законодательством Российской Федерации о приватизации, государственного имущества, не используемого для обеспечения полномочий Новгородской области, и муниципального имущества, не используемого для обеспечения полномочий муниципального района (городского округа) | повышение эффективности управления государственной и муниципальной собственностью | План приватизации муниципального имущества на 2021 год не был утвержден. |  |
| 44.4. | Сокращение количества государственных и муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность на товарных рынках с развитой конкуренцией, путем приватизации, ликвидации либо реорганизации, в соответствии с утвержденным Планом мероприятий по реформированию государственных и муниципальных унитарных предприятий в Новгородской области на период до 2025 года | Сокращение доли участия областных государственных и муниципальных унитарных предприятий в экономической деятельности Новгородской области | В районе имеется одно муниципальное унитарное предприятие Жилищно-коммунальное хозяйство Холмского района. В 2021 году мероприятия по ликвидации или реорганизации муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Холмского района» не проводились. |  |
| 6. | Развитие конкуренции в сфере распоряжения государственной собственностью |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте Правительства Новгородской области и на официальных сайтах ОМСУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в государственной собственности Новгородской области, в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременении правами третьих лиц | размещение перечней имущества на официальных сайтах Правительства Новгородской области и ОМСУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | На официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по состоянию на 01.01.2022 опубликован актуальный перечень объектов муниципального имущества (http://www.holmadmin.net/ekonom/mim.html). На официальных сайтах сельских поселений Холмского муниципального района так же опубликованы перечни объектов муниципального имущества: (http://kbadm.ru/municipal-nye-ob-ekty.html; http://morhovoadm.ru/municipal-noe-imuschestvo.html; http://admintogod.ru/municipal-noe-imuschestvo.html). |  |
| 8. | Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей |  |  |  |
| 8.1. | Проведение образовательных семинаров, «круглых столов», консультаций по актуальным вопросам развития предпринимательства, в том числе о способах подачи документов для государственной регистрации юридических лиц, включая использование с этой целью специализированных электронных сервисов | проведение ежегодно не менее 24 тематических семинаров, «круглых столов», форумов и прочих мероприятий по актуальным вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности | За 2021 год проведено 3 заседания Координационного Совета по вопросам развития малого бизнеса при Администрации района. |  |
| 8.2. | Реализация проектного подхода в решении задач ускоренного развития малого и среднего предпринимательства, в том числе посредством исполнения региональных проектов в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | ежегодный отчет по реализации проектов | На официальном сайте Администрации района размещен перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. |  |
| 12. | Обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе Новгородской области и имуществе муниципальных образований Новгородской области |  |  |  |
| 12.1. | Организация проведения аукционов по продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также аукционов на право заключения договоров их аренды | вовлечение в оборот свободных земельных участков | За 2021 год проведено 2 аукциона по продаже земельных участков, а также 3 аукциона на право заключения договора аренды земельных участков из земель государственная собственность, на которые не разграничена. |  |
| 13. | Обеспечение мобильности трудовых ресурсов, повышение эффективности труда |  |  |  |
| 13.1. | Разработка прогноза кадровой потребности, проведение анализа текущей и перспективной ситуации на рынке труда Новгородской области | утверждение прогноза потребности регионального рынка труда в специалистах различных направлений для Новгородской области | Сформирован прогноз кадровой потребности на муниципальном рынке труда, который направлен в Министерство труда и занятости Новгородской области. |  |
| 18. | Повышение финансовой грамотности населения |  |  |  |
| 18.1. | Реализация совместно с кредитными учреждениями комплекса мер по повышению уровня финансовой грамотности подрастающего поколения, в том числе проведение открытых уроков по финансовой грамотности в образовательных учреждениях | ежегодный отчет о реализованных мероприятиях | За 2021 год в МАУСОШ г. Холма проведено 82мероприятия по финансовой грамотности. |  |
| 21. | Выравнивание условий конкуренции в рамках товарных рынков Новгородской области, а также между субъектами Российской Федерации |  |  |  |
| 21.2. | Анализ действующих правовых актов органов исполнительной власти Новгородской области и органов местного самоуправления Новгородской области на предмет выявления и устранения положений, которые нарушают или могут нарушать условия конкуренции, в том числе создавать дискриминационные условия для «неместных» участников рынка | ежегодный отчет о количестве проанализированных актов и о внесенных в них изменениях для достижения выравнивания условий конкуренции на товарных рынках Новгородской области, а также между субъектами Российской Федерации | Анализ действующих правовых актов на предмет выявления и устранения положений, которые нарушают или могут нарушать условия конкуренции, в отчетном периоде не осуществлялся. |  |
| 23. | Применение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства |  |  |  |
| 23.1. | Обеспечение совершенствования предоставления государственных услуг посредством внесения изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | ежегодный отчет о результатах проводимого мониторинга, о выявленных нарушениях | Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства соответствует Градостроительному кодексу РФ. Нарушений за отчетный период не выявлено. |  |