ОТЧЕТ

о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Холмского муниципального района до 2026 года

за 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Отчет за 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стратегическая цель развития Холмского муниципального района: обеспечение достойного уровня жизни каждого жителя региона и достижение устойчивого экономического роста |  |  |  |
| 1. | Приоритетное направление «Демография» |  |  |
| 1.1.1. | Реализация мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» через оказание на территории района следующих мер социальной поддержки: |  |  |
| 1.1.1.2 | Предоставление семьям ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех лет в размере величины прожиточного минимума ребенка, устанавливаемой ежегодно областным законом; | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел социальной защиты Холмского района управления по предоставлению социальных выплат ГОКУ» Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | В 2020 году данное пособие выплачено 58 семьям (66 детей) |
| 1.1.1.3 | Предоставление семьям ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста трех лет в размере величины прожиточного минимума ребенка, установленного за второй квартал предыдущего года; | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел социальной защиты Холмского района управления по предоставлению социальных выплат ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | Данную выплату в 2020 году получали 16 семей. |
| 1.1.1.4 | Предоставление семьям единовременного пособия при рождении третьего и последующих детей; | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел социальной защиты Холмского района управления по предоставлению социальных выплат ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | Единовременное пособие при рождении третьего и последующих детей выплачено 6 семьям. |
| 1.1.1.5. | Предоставление семьям | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел социальной защиты Холмского района управления по предоставлению социальных выплат ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | Региональный капитал при рождении первого ребенка женщиной в возрасте до 29 лет на улучшение жилищных условий выплачен одной семье. |
| 1.1.2. | Реализация мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет: |  |  |
| 1.1.2.2. | Реализация мероприятий по содействию трудовой занятости женщин (5 человек), прошедших профессиональное обучение в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | Отдел занятости населения Холмского района ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области | Профессиональное обучение в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет прошла одна женщина. Она трудоустроена. |
| 1.1.3. | Реализация мероприятий регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» |  |  |
| 1.1.3.1. | Совершенствование предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому |  |  |
| 1.1.3.2. | Развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. ОАУСО «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения» | ОАУСО «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения» с 2018 года принимает участие в пилотном проекте СДУ (система долговременного ухода) с 2018 года. С 2019 года введены сиделки (помощник по уходу). За 2020 год предоставлено 34762 услуги, из них социально-бытовые – 22723; социально-медицинские – 3290; социально-психологические – 8239; коммуникативные – 410. В рамках реализации технологии «Школа по уходу» осуществлялось обучение родственников по уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидов. |
| 1.1.3.3. | Подготовка и дополнительное профессиональное образование (профессиональное образование и профессиональное обучение) работников организации социального обслуживания | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. ОАУСО «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения» | В 2019 году социальные работники и сиделка (помощник по уходу) прошли обучение по программе: «Технология оказания социальных и медицинских услуг в системе долговременного ухода». |
| 1.1.3.4. | Развитие существующих и внедрение новых стационарозамещающих технологий | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. ОАУСО «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения» |  |
| 1.1.3.5. | Усиление работы мобильной бригады по принципу мультидисциплинарности | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. ОАУСО «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения» | В работе центра применяются технологии: - школа по уходу - стационар на дому - приемная семья |
| 1.1.4. | Реализация мероприятий приоритетного регионального проекта «Улучшение миграционной ситуации в Новгородской области»: |  |  |
| 1.1.4.1. | Прием на территории района участников государственной программы Новгородской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019-2021 годы (далее - Программы) | Первый заместитель Главы администрации муниципального района Прокофьева Т.А. Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике администрации района | В 2020 году участники государственной программы Новгородской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в район не прибывали. |
| 1.1.4.2. | Оказание содействия во временном жилищном обустройстве и трудоустройстве участникам Программы | Первый заместитель Главы администрации муниципального района Прокофьева Т.А. Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике администрации района Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района | Содействие во временном жилищном обустройстве и трудоустройстве участникам Программы не оказывалось. |
| 1.1.4.3. | Содействие социальной и культурной адаптации и интеграции соотечественников | Отдел культуры Администрации района | Соотечественники привлекаются к культурно-массовым мероприятиям и общественной жизни по месту жительства. |
| 1.1.4.4. | Предоставление услуг по изучению русского языка | Отдел образования Администрации района | При необходимости образовательное учреждение района готово предоставить дополнительные услуги по изучению русского языка. |
| 1.1.4.5. | Организация доступа к услугам учреждений культуры, в том числе библиотек, музеев, учреждений культурно-досугового типа, спортивным сооружениям | Отдел образования Администрации района Отдел культуры Администрации района | Все учреждения культуры и спорта района готовы к оказанию услуг участникам Программы. При музее работает клуб «Холмитяне», объединяющих людей, прибывших на место жительство в район, в ом числе соотечественников. |
| 1.1.5. | Реализация муниципальной программы «Молодежь Холмского муниципального района на 2017-2021 годы» | Отдел образования Администрации района Отдел культуры Администрации района Администрации сельских поселений | Мероприятия Программы профинансированы в полном объеме в сумме 25,4 тыс. руб. Часть мероприятий программы не выполнена в связи с пандемией.* |
| 1.1.6. | Реализация муниципальной программы «Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации на 2017-2020 годы» | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. ОАУСО «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения» | Часть мероприятий программы не выполнена в связи с пандемией. * |
| 2. | Приоритетное направление «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |
| Цель: увеличение доли населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |  |  |
| 2.1. | Задачи: создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта; совершенствование системы подготовки спортсменов, модернизация материально-технической базы спортивных объектов. |  |  |
| 2.1.1. | Реализация региональной составляющей федерального проекта «Спорт – норма жизни», в том числе: |  |  |
| 2.1.1.1. | Обустройство одной открытой спортивной площадки | Отдел образования Администрации района | Спортивная площадка обустроена и открыта для посещения 10.11.2019 |
| 2.1.1.2. | Ремонт здания физкультурно-оздоровительного комплекса МАУДО «ЦДО» г. Холма | Отдел образования Администрации района МАУДО «Центр дополнительного образования» г. Холма | В связи с отсутствием финансовых средств бюджете района на эти цели, ремонт перенесен на 2022 год. |
| 2.1.1.3. | Оснащение физкультурно-оздоровительного комплекса спортивным оборудованием МАУДО «ЦДО» г. Холма | Отдел образования Администрации района МАУДО «Центр дополнительного образования» г. Холма | Приобретены волейбольные мячи, пневматические винтовки, спортивные «рукава» для эстафет |
| 2.1.1.4. | Обеспечение участия спортсменов – членов спортивных сборных команд Холмского района не менее чем в 20 региональных спортивных соревнованиях | Отдел образования Администрации района МАУДО «Центр дополнительного образования» г. Холма | Приняли участия согласно календарному плану |
| 2.1.1.5. | Организация и проведение на территории Холмского муниципального района не менее 100 спортивных соревнований и физкультурных мероприятий согласно ежегодному календарному плану | Отдел образования Администрации района МАУДО «Центр дополнительного образования» г. Холма | Проведено 75 мероприятий (показатель не выполнен из-за ограничительных мер в связи с пандемией) |
| 2.1.1.6. | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе проведение не менее 3 фестивалей | Отдел образования Администрации района МАУДО «Центр дополнительного образования» г. Холма | Проведено 2 фестиваля (показатель не выполнен из-за ограничительных мер в связи с пандемией) |
| 2.1.1.7. | Реализация плана информационно-коммуникационной кампании по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни (ежегодно не менее 100 информационных материалов) | Отдел образования Администрации района МАУДО «Центр дополнительного образования» г. Холма | Информация размещается в районной газете «Маяк», в социальных сетях и на сайте МАУДО «ЦДО» г. Холма. В 2020 году размещено 112 информационных материалов. |
| 2.1.2. | Реализация приоритетного регионального проекта «Будь в спорте» |  |  |
| 2.1.2.1 | Проведение 100 массовых зарядок и фитнес-тренировок | Отдел образования Администрации района МАУДО «Центр дополнительного образования» г. Холма | Проведено 105 массовых зарядок и фитнес-тренировок |
| 2.1.2.2 | Проведение около спортивных мероприятий: акции, флэш-мобы, интерактивы, творческие конкурсы | Отдел образования Администрации района МАУДО «Центр дополнительного образования» г. Холма | Все мероприятия выполнены в полном объеме (часть мероприятий прошла в формате онлайн) |
| 2.1.2.3 | Проведение 5 дней открытых дверей в физкультурно-спортивных организациях | Отдел образования Администрации района МАУДО «Центр дополнительного образования» г. Холма | Проведено 5 дней открытых дверей |
| 2.1.3. | Реализация приоритетного регионального проекта «Активное долголетие» |  |  |
| 2.1.3.1 | Проведение 20 мастер-классов по различным видам физической активности | Главный специалист по спорту, физической культуре и молодёжной политике отдела образования Администрации района МАУДО «Центр дополнительного образования» г. Холма | Проведено 20 мастер-классов, из них 8 в онлайн формате. |
| 2.1.3.2 | Проведение 20 лекций и консультаций о здоровом образе жизни и поддержании физической активности | Главный специалист по спорту, физической культуре и молодёжной политике отдела образования Администрации района МАУДО «Центр дополнительного образования» г. Холма | Проведено 20 лекций |
| 2.1.3.3 | Создание одного пешего маршрута | Главный специалист по спорту, физической культуре и молодёжной политике отдела образования Администрации района МАУДО «Центр дополнительного образования» г. Холма | Создан пеший маршрут протяженностью 1,8 км на территории Торговского сельского поселения |
| 2.1.4. | Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Отдел образования Администрации района МАУДО «Центр дополнительного образования» г. Холма | Мероприятия муниципальной программы профинансированы в полном объеме в сумме 1222 тыс. руб. Мероприятия программы реализованы в неполном объеме в связи с пандемией. * |
| 3. | Приоритетное направление «Здравоохранение» |  |  |
| Цель: повышение ожидаемой продолжительности жизни |  |  |  |
| 3.1. | Задачи: оказание помощи в развитии системы здравоохранения на территории Холмского муниципального района |  |  |
| 3.1.1. | Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории района |  | В целях создания условий для оказания медицинской помощи населению Администрацией района предоставлены в безвозмездное пользование помещения для размещения 3-х Вампов в зданиях, относящихся к муниципальной собственности. С целью обеспечения доступности медицинской помощи для сельских жителей и жителей отдаленных деревень организована работа передвижного Фабра на территории сельских поселений. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, выезды проводились только в 1-ом квартале 2020 года. |
| 3.1.2. | Информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории муниципального образования | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Холмский филиал ОАУЗ» Поддорская центральная районная больница» Холмское подразделение ОГУ «Агентство информационных коммуникаций» районная газета «МАЯК» | Работа по информированию населения района о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в 2020 году осуществлялась через социальные сети и районную газету «Маяк». |
| 3.1.3. | Участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения; | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Холмское подразделение ОГУ «Агентство информационных коммуникаций» районная газета «МАЯК» | С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения района в 2020 году ежеквартально проводились заседания районной санитарно-противоэпидемической комиссии. |
| 3.1.4. | Реализация на территории муниципального образования мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни; | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Холмский филиал ОАУЗ «Поддорская центральная районная больница» Холмское подразделение ОГУ «Агентство информационных коммуникаций» районная газета «МАЯК» Главный специалист по спорту, физической культуре и молодёжной политике отдела образования Администрации района | Администрацией района и администрациями поселений: - было оказано содействие в проведении флюорографического обследования населения старше 15 лет выездным флюорографом ГОБУЗ «Старорусская центральная районная больница». - оказана помощь в проведении обследования женского населения района выездным передвижным маммографом ГОБУЗ «Старорусская ЦРБ». В связи с ограничительными мероприятиями, связанными с распространением на территории области и района новой коронавирусной инфекции, обследования проводились только в 1-ом квартале 2020 года. На территории района реализованы мероприятия в рамках приоритетных региональных проектов «Будь в спорте» и «Активное долголетие». В связи со сложной эпидемиологической обстановкой мероприятия во 2-ом, 3-ем, частично в 4-ом квартале проводились в режиме онлайн. |
| 3.1.5. | Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в медицинских организациях. | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Холмский филиал ОАУЗ «Поддорская центральная районная больница» Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района | В целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях района имеется одна служебная квартира в д. Красный Бор для медицинских работников |
| 3.1.6. | Оказание помощи по вопросам проведения диспансеризации взрослого населения на территории района. | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Главы администраций сельских поселений Руководители предприятий и организаций района | В 1-ом квартале 2020 года оказана помощь в организации и проведении диспансеризации взрослого населения на территории района (предоставление транспорта для подвоза населения из сельских территорий, разъяснительная работа с руководителями организаций и учреждений района). В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Новгородской области с марта 2020 года было временно приостановлено проведение Всероссийской диспансеризации взрослого населения. Фактически достигнутое значение – 366 человек |
| 4. | Приоритетное направление «Образование» |  |  |
| Цель: модернизация муниципальной образовательной системы через участие в региональных проектных инициативах "Современная образовательная среда", "Успех каждого ребенка". |  |  |  |
| 4.1. | Задачи: создание новой инфраструктуры, развитие материально-технической базы образовательных учреждений и повышение их ресурсоэффективности; развитие кадрового потенциала всех категорий работников образования путем аттестации, переподготовки и повышения квалификации; развитие системы дополнительного профессионального образования с учетом перспективных требований опережающего развития инновационной экономики и профессиональной мобильности граждан; |  |  |
| 4.1.1. | Участие в мероприятиях региональных проектных инициатив «Современная образовательная среда», «Успех каждого ребенка» |  |  |
| 4.1.1.1. | Создание в общеобразовательной организации центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | Отдел образования Администрации района | В 2020 году «Точка роста» в образовательной организации не создавалась. |
| 4.1.1.2. | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательной организации района | Отдел образования Администрации района | В МАОУСОШ г. Холма внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, приобретена и установлена 41 единица средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования. В 2020 году повысили квалификацию 5 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной и управленческой деятельности, широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения. |
| 4.1.1.3. | Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования в 4-х образовательных организациях района | Отдел образования Администрации района | Система персонифицированного финансирования дополнительного образования внедрена в 4-х образовательных организациях района |
| 4.1.2 | Реализация муниципальной программы «Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2020-2026 годы» | Отдел образования Администрации района | Мероприятия Программы профинансированы в полном объеме в сумме 62662,7 тыс. руб. Часть мероприятий программы не выполнена в связи с пандемией. * |
| 5. | Приоритетное направление «Экономический рост» |  |  |
| Цель: снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума |  |  |  |
| 5.1. | Задачи: формирование комплексной системы поддержки малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном районе, обеспечение увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, оборота субъектов малого и среднего предпринимательства; формирование условий для развития Холмского муниципального района путем создания новых рабочих мест; создание условий для улучшения инвестиционной привлекательности Холмского муниципального района, что должно отразиться в увеличении объема частных инвестиций в основной капитал; обеспечение развития туристского потенциала Холмского муниципального района за счет формирования туристской инфраструктуры, активизации продвижения районных туристских продуктов, повышение качества туристских услуг; |  |  |
| 5.1.1. | Осуществление взаимодействия с органами исполнительной власти области по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике постоянно взаимодействует с министерством инвестиционной политики Новгородской области и министерством промышленности и торговли Новгородской области |
| 5.1.2. | Организация и проведение информационных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства района по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района | Информация по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности была размещена на официальном сайте, в социальной сети ВКонтакте. В 2020 году для субъектов предпринимательства были организованы 3 семинара по вопросам их деятельности. Специалистом отдела по управлению муниципальным имуществом и экономике оказывалась консультационная помощь по предоставлению финансовой поддержке субъектам МСП |
| 5.1.3. | Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района | Программа профинансирована в полном объеме. Некоторые мероприятия программы не выполнены в связи отсутствием обращений от субъектов МСП * |
| 5.1.3.1. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района | В 2020 году выделена одна субсидия, в размере 70 тыс. рублей на возмещение части затрат, связанных с приобретением основных средств субъекту предпринимательства, деятельность которого направлена на организацию общественного питания |
| 5.1.3.2. | - Проведение встреч и консультаций с представителями бизнес-сообщества в рамках работы координационного Совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства на территории Холмского муниципального района | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района | В 2020 году проведено два заседания координационного совета по вопросам развития малого бизнеса |
| 5.1.3.3. | Передача во владение и (или) в пользование муниципального имущества Холмского муниципального района, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов на возмездной основе или на льготных условиях | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района | В 2020 году имущество Холмского муниципального района во владение и (или) в пользование субъектам МСП не передавалось, в связи отсутствия поступлений заявлений |
| 5.1.4. | Организация и проведение презентации туристских ресурсов района на межрайонных и межобластных деловых мероприятиях | Отдел культуры Администрации района | В рамках всемирного Дня туризма в Великом Новгороде прошла презентация летних и зимних костюмов «Холмитяночка» и «Ловатяночка», а также сувенирных кукол. Презентация костюмов прошла перед выездным заседанием Правительства Новгородской области в г. Холм. На областной комиссии по определению брендов Новгородской области был презентован и зарегистрирован бренд «Холм на Ловати" |
| 5.1.5. | Разработка не менее двух новых образцов сувенирной продукции с символикой района, их изготовление | Отдел культуры Администрации района Филиал МАУК «Холмский центр культуры и досуга» «Дом народного творчества» | Разработан один подарочный набор, в виде коробки с логотипом города «Холм на Ловати», внутри которой находятся сувениры с новым брендом города (морошковое варенье, куклы, кружка с 3д логотипом, букет из сухоцветов, пряники, открытка с видом Холма). Второй сувенир – это небольшие сувенирные куклы «Холмитяночка» и «Ловатяночка» в зимних костюмах в подарочных коробках, размером 25 см. |
| 5.1.6. | Продвижение сувенирной продукции путем участия в межрайонных и областных мероприятиях | Отдел культуры Администрации района Филиал МАУК «Холмский центр культуры и досуга» «Дом народного творчества» | В рамках всемирного Дня туризма в Великом Новгороде прошла презентация сувенирных кукол «Холмитяночка» и «Ловатяночка». Презентация сувениров прошла перед выездным заседанием Правительства Новгородской области в г. Холм. На областной комиссии по определению брендов Новгородской области презентовали и зарегистрировали бренд «Холм на Ловати», а также сувенирную продукцию с логотипом «Ладья». |
| 5.1.7. | Создание не менее двух туристских маршрутов и заключение соглашения о сотрудничестве не менее с чем с одним туроператором по приему в Новгородской области | Отдел культуры Администрации района | Заключено 2 соглашения о сотрудничестве между Администрацией Холмского муниципального района и ООО «БЕРЕСТА ТРЭВАЛ» и между МАУК «Холмский центр культуры и досуга» и АНО «Туристический офис «Русь Новгородская»». |
| 5.1.9 | Установка не менее 5 знаков туристской навигации к объектам культуры | Отдел культуры Администрации района | В 2020 году установлено 2 знака туристской навигации к воинскому захоронению в пос. Первомайский. |
| 5.1.10. | Сотрудничество в сфере туризма с ФГБУ «Государственный природный заповедник «Рдейский» (проведение совместных мероприятий, выпуск сувенирной продукции, разработка туристических маршрутов) | Отдел культуры Администрации района ФГБУ «Государственный природный заповедник «Рдейский» | На постоянной основе демонстрируются выставки ФГБУ «Государственный природный заповедник «Рдейский» в библиотеках МБУК «МБС», проводятся совместные мероприятия. |
| 5.1.11. | Участие в проекте «Старорусский центр развития туризма» | Отдел культуры Администрации района Учреждения культуры района | В 2020 году был осуществлен сбор информации по реестрам объектов туристской инфраструктуры, достопримечательностей, календаря событий; реестр туристических маршрутов; имеющиеся бренды района с пояснительной информацией; а также статистические данные по туристическому и экскурсионному потоку по объектам за 2017-2019 годы и направлены в Старорусский центр развития туризма. |
| 6. | Приоритетное направление «Дорожное хозяйство» |  |  |
| Цель: увеличение доли автомобильных дорог местного значения общего пользования, отвечающих нормативным требованиям |  |  |  |
| 6.1. | Задачи: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения общего пользования |  |  |
| 6.1.1. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского муниципального района на 2016-2018 годы и на период до 2021 года | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района | Мероприятия муниципальной программы профинансированы в полном объеме в сумме 2223,7 тыс.руб. Отремонтирован участок автомобильной дороги к д. Хвоиново, Холмского района, Тогодского сельского поселения протяженностью 0,536 км. * |
| 6.1.2. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского городского поселения на 2016-2018 годы и на период до 2021 года» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района | Мероприятия муниципальной программы профинансированы в полном объеме в сумме 34413,5 тыс.руб. Завершен ремонт моста через реку Ловать, отремонтировано дорог протяженностью 8,6 км. * |
| 7. | Приоритетное направление «Продовольственная обеспеченность» |  |  |
| Цель: увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий и сохранение обеспеченности населения области основными видами продукции сельского хозяйства собственного производства |  |  |  |
| 7.1. | Задачи: вовлечение в оборот до 50 гектаров земель сельскохозяйственного назначения ежегодно; обеспечение населения района молоком и молокопродуктами собственного производства; развитие крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственной кооперации; |  |  |
| 7.1.1. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Холмского муниципального района на 2020-2024 годы» | Отдел сельского хозяйства Администрации района | В 2020 году из районного бюджета профинансировано 15,6 тыс. рублей. Все мероприятия программы за 2020 год выполнены. * |
| 7.1.2. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Холмского района до 2025 года» | Отдел сельского хозяйства Администрации района | В 2020 году в мероприятиях по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, реализовано 3 проекта: «Обустройство спортивной игровой площадки в д. Сопки Красноборского сельского поселения»- стоимость проекта составляет 344,8 тыс. рублей, в том числе 181,7 тыс. рублей средства федерального бюджета, 59,7 тыс. рублей средства областного бюджета, 72,4 тыс. рублей средства бюджета поселения, 31,0 тыс. рублей внебюджетные средства вклад сельского населения и индивидуальных предпринимателей; «Обустройство спортивной площадки в д. Морхово Морховского сельского поселения» стоимость проекта 214,2 тыс. рублей, в том числе внебюджетные средства – 21,2 тыс. рублей; «Обустройство спортивно-игровой площадки в д. Залесье Тогодского сельского поселения» стоимость проекта 284,4 тыс. рублей, в том числе внебюджетные средства – 25,6 тыс. рублей. * |
| 8. | Приоритетное направление «Культура» |  |  |
| Цель: улучшение качества культурной среды и обеспечение условий для увеличения числа посещений учреждений культуры |  |  |  |
| 8.1. | Задачи: создание (реконструкция) культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие направление школы искусств; обеспечение школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами; реконструкция культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений, развитие муниципальных библиотек; создание виртуального концертного зала на территории района; поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации; организация мероприятий, направленных на повышение интереса к чтению книг, народных художественных промыслов и ремесел. |  |  |
| 8.1.1. | Участие в приоритетном региональном проекте «Талантливая молодежь» |  |  |
| 8.1.1.2. | Участие учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры в творческих мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней | Отдел культуры Администрации района МБУДО «Холмская школа искусств» | Учащиеся МБУДО «Холмская школа искусств» приняли участие: в XXXVIII международном интернет-конкурсе юных музыкантов и вокалистов «До-ми-солька", в XXXVI международном интернет-конкурсе юных музыкантов «Светлая душа», во всероссийском этапе конкурса чтецов «Живая классика»; в X открытом Российском конкурсе юных исполнителей Музыкальная табакерка» в рамках XXXI Фестиваля искусств им. А.К.Лядова, в областном конкурсе детского художественного и декоративно-прикладного творчества «Вдохновение», в 3-ем открытом областном конкурсе-фестивале академического вокала «Эдельвейс». |
| 8.1.2. | Участие в проектной инициативе «Наследие и современность» |  |  |
| 8.1.2.1. | Участие в областном конкурсе «Новгородика» | Отдел культуры Администрации района, Учреждения культуры района | Приняли участие в областном конкурсе «Новгородика» с двумя проектами: «Создание брендовых костюмов «Клин» и «посад» и «Создание путеводителя по #ХолмнаЛовати» |
| 8.1.3. | Создание мобильной библиотеки на базе центральной и детской библиотек в 2022 году, в 2023 году - Тогодской сельской библиотеки | Отдел культуры Администрации района МБУК «Межпоселенческая библиотечная система» | В 2020 году создана детская модельная библиотека. |
| 8.1.6. | Участие в проведении ежегодных обменных тематических передвижных выставок | Отдел культуры, Учреждения культуры района | Приняли участие в проведении 4 обменных тематических передвижных выставок. |
| 8.1.7. | Проведение на территории района культурных проектов международного уровня, а также участие представителей Холмского района в международных фестивалях, конференциях, выставках, конкурсах. | Отдел культуры Администрации района, Учреждения культуры района | В октябре 2020 года проведен 7 Международный онлайн-фестиваль «Танцевальная мозаика». |
| 8.1.8. | Реализация муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Холмского района на 2020-2025 годы» | Отдел культуры Администрации района, Учреждения культуры района | Мероприятия программы профинансированы в полном объеме в сумме 35662 тыс. руб. * |
| 9. | Приоритетное направление «Жилье и городская среда» |  |  |
| Цель: формирование комфортной и современной среды проживания в городе Холм |  |  |  |
| 9.1. | Задачи: повышение индекса качества городской среды в городе Холм; вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды; сокращение непригодного для проживания жилищного фонда; увеличение объемов жилищного строительства |  |  |
| 9.1.1. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности в Холмском городском поселении на 2019-2021 годы» (приведение в соответствие с градостроительными нормами Правил землепользования и застройки Холмского городского поселения) (приведение в соответствие Генерального плана Холмского городского поселения) | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района | В 2020 году мероприятия программы не реализовывались по причине отсутствия средств в бюджете Холмского городского поселения. * |
| 9.1.2. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Холмского городского поселения на 2018-2024 годы» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района | Мероприятия программы профинансированы в полном объеме в сумме 1685,97 тыс.руб. Выполнены работы по капитальному ремонту дорожек городского парка, установлены 2 скамейки и 2 урны. * |
| 9.1.3. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории Холмского муниципального района на 2017-2020 годы» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района | Мероприятия программы профинансированы в полном объеме в сумме 1080 тыс. руб. Выплачена субсидия одной молодой семье в сумме 1080 тыс. руб. * |
| 9.1.4. | Реализация Плана мероприятий по повышению индекса качества городской среды г. Холма на период 2019-2024 годы, утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 31.07.2019 № 485 | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района Отдел образования Администрации района Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района Управление делами Администрации района Отдел культуры Администрации района | Информация о выполнении Плана мероприятий по повышению индекса качества городской среды г. Холма на период 2019-2024 годы за 2020 приведена в приложение № 2 к отчету. |
| 10. | Приоритетное направление «Экология и природные ресурсы» |  |  |
| Цель: обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды за счет обеспечения к 2026 году 90,0 % населения региона чистой питьевой водой, улучшения экологической ситуации путем ликвидации одного объектов накопленного экологического вреда |  |  |  |
| 10.1. | Задачи: увеличение доли населения района, обеспеченного питьевой водой; ликвидация объекта накопленного экологического вреда; увеличение количества выращиваемого посадочного материала; создание трёх новых особо охраняемых природных территорий регионального значения; |  |  |
| 10.1.1. | Реализация муниципальной программы «Охрана окружающей среды и экологическая безопасности района на 2020-2025 годы» | Заместитель Главы администрации муниципального района Горошкевич Н.И. | В 2020 году мероприятие программы по рекультивации свалки не финансировалось в связи с решением в судебном порядке вопроса о границах участка. Подлежащего рекультивации. * |
| 10.1.2 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском городском поселении на 2018-2020 годы» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района | Мероприятия программы профинансированы в полном объеме в сумме 2255,3 тыс. руб. Разработан проект планировки территории и проект межевания территории для реконструкции системы водоснабжения г. Холма. Изготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию системы водоснабжения г. Холма. *. |
| 10.1.3 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском районе на 2020-2025 годы» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района | В 2020- году мероприятия программы не реализовывались в связи с отсутствием финансовых средств. * |
| 10.1.4. | Содействие созданию новых особо охраняемых природных территорий регионального значения | Заместитель Главы администрации муниципального района Горошкевич Н.И. | В 2020 году новые особо охраняемые природные территории регионального значения на территории района не создавались. |
| 10.1.5. | Обновление материально-технической базы лесного питомника | Заместитель Главы Администрации района Горошкевич Н.И. ГОКУ «Холмское лесничество» | В связи с реорганизацией НОАУ «Холмский лесхоз» путем присоединения к НОАУ «Марёвский лесхоз» лесной питомник находится на территории Марёвского района. |
| 11. | Приоритетное направление «Цифровая экономика» |  |  |
| Цель: 1. Повышение качества жизни населения |  |  |  |
| 11.1. | Задачи: обеспечение широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», внедрение цифровых технологий при оказании государственных услуг и муниципальных услуг |  |  |
| 11.1.1. | Участие в реализации мероприятий региональных проектов «Кадры для цифровой экономики», «Цифровые технологии», «Информационная инфраструктура», | Заместитель Главы администрации муниципального района Горошкевич Н.И. Управление делами Администрации района | Работники Администрации района прошли обучение в РАНХиГС по программе «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции» - 3 чел., по программе «Основы цифровой трансформации» - 19 чел. |
| 11.1.2. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления Холмского муниципального района на 2017-2021 годы» | Управление делами Администрации района | Мероприятия программы профинансированы в полном объеме в сумме 706,2 тыс. руб. Обеспечена закупка 9 автоматизированных рабочих мест, 2 МФУ, 9 ИБП для ПК. * |
| 12. | Приоритетное направление «Муниципальное управление (местные инициативы)» |  |  |
| Цель: повышение эффективности управления в органах местного самоуправления Холмского муниципального района и увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |
| 12.1. | Задачи: увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов местного значения; сокращение сроков оказания услуг, в том числе путем сокращения административных процедур; увеличение доли услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом виде, без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и иных организаций; обеспечение в муниципальном управлении использования цифровых платформ; привлечение квалифицированных кадров на муниципальную службу; применение новых кадровых технологий на муниципальной службе в целях их эффективного функционирования |  |  |
| 12.1.1. | Участие в реализации приоритетных региональных проектах: "Территориальное общественное самоуправление" (ТОС), " Проект поддержки местных инициатив" (ППМИ), "Народный бюджет". | Управление делами Администрации района Администрации сельских поселений | 4 ТОС (по одному от каждого поселения) участвовали в конкурсном отборе и получили грантовую поддержку по программе Новгородской области "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2018-2020 годы". Красноборское сельское поселение стало победителем конкурсного отбора " Проект поддержки местных инициатив" (ППМИ). Холмское городское поселение победило в конкусрном отборе в проекте «Народный бюджет». |
| 12.1.1.1. | Обеспечение информационной поддержки реализации приоритетных региональных проектов «Территориальное общественное самоуправление», «Проект поддержки местных инициатив», «Народный бюджет» | Управление делами Администрации района Администрации сельских поселений | Реализация проектов освещалась на страницах районной газеты, в группе «ППМИ» в социальной сети «Вконтакте» |
| 12.1.1.2. | Подача не менее одной заявки на участие в конкурсном отборе на получение субсидий из областного бюджета по каждому из региональных проектов: «Территориальное общественное самоуправление», «Проект поддержки местных инициатив», «Народный бюджет» | Управление делами Администрации района Администрации сельских поселений | На участие в конкурсном отборе на получение субсидий из областного бюджета по региональному проекту: «Территориальное общественное самоуправление» было подано 4 заявки, «Проект поддержки местных инициатив» - одна заявка, «Народный бюджет» - одна заявка. |
| 12.1.2. | Организация внесения изменений в административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг с сокращением сроков по процедурам | Управление делами Администрации района Администрации сельских поселений | В течение года вносились изменения в административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг с сокращением сроков по процедурам |
| 12.1.3. | Разработка и утверждение технологических схем по предоставлению муниципальных услуг с сокращением сроков по процедурам | Управление делами Администрации района Администрации сельских поселений | В течение года разрабатывались и утверждались технологические схемы по предоставлению муниципальных услуг с сокращением сроков по процедурам |
| 2.1.4. | Реализация муниципальной программы «Реформирование и развитие муниципальной службы в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Управление делами Администрации района | В рамках реализации районной целевой программы «Реформирование и развитие муниципальной службы в Холмском муниципальном районе на 2018 – 2021 годы», в отчетном году прошли курсы повышения квалификации и профессиональную подготовку – 8 человек. Всего на обучение израсходовано - 53,3 тыс. рублей, в том числе -45,3 тыс. рублей средства местного бюджета. * |
| 12.1.5. | Подача не менее 2 заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации | Управление делами Администрации района | В 2020 году заявки на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации не подавались. |
| 13. | Приоритетное направление «Гражданское общество» |  |  |
| Цель: повышение гражданской активности населения района, привлечение некоммерческих организаций, активных граждан к конструктивному решению социальных проблем района, реализации приоритетных социально значимых проектов, поддержка и развитие форм общественного участия и самоорганизации граждан и добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  |  |
| 13.1. | Задачи: обеспечение правовой, информационной, организационной поддержки НКО; создание положительного имиджа некоммерческих организаций; мобилизация добровольческих усилий граждан и сотрудников организаций; повышение эффективности деятельности некоммерческих организаций, добровольческих объединений граждан; вовлечение молодежи в социально значимую общественную деятельность; обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества и НКО. |  |  |
| 13.1.1. | Участие в мероприятиях регионального проекта «Социальная активность» |  |  |
| 13.1.1.1. | Открытие в муниципальном районе волонтерского центра | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района | В 2020 году волонтерский центр не был открыт в связи с отсутствием помещения, оборудования. Открытие перенесено на 2022 год |
| 13.1.1.2. | Внедрение системы нематериальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах; | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района | Волонтерам предоставлено право бесплатного участия в фестивалях, форумах регионального и всероссийского масштабов. Бесплатное обучение на курсах в волонтёрской деятельности. Один волонтер принял участие в Фестивале «Таврида.АРТ». |
| 13.1.1.3. | Проведение информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Холмском районе; | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района | Информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества (волонтерства) в районе проводилась в социальной сети ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук. |
| 13.1.1.4. | Привлечение волонтеров к использованию единой информационной системы в сфере развития добровольчества | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района | Волонтёры проходили обучение на единой платформе, организаторы публиковали мероприятия для привлечения волонтёров к ним. Все волонтёрские объединения зарегистрированы в единой информационной системе. |
| 13.1.1.5. | Обучение организаторов добровольческой деятельности | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района | В 2020 году 30 человек прошли обучение на сайте DOBRO.RU по 6 курсам |
| 13.1.1.6. | Участие в конкурсах грантовой поддержки молодежных инициатив. | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района | В 2020 году волонтеры района приняли участие во Всероссийском конкурсе добровольческих инициатив «Доброволец России – 2020». На конкурс было подано 5 проектов от 3 участников. 4 проекта прошли в четвертьфинал конкурса, один проект - в полуфинал конкурса. |
| 13.1.1.7 | Реализация муниципальной программы «Развитие добровольчества (волонтерства) в Холмском муниципальном районе на 2020-2025 годы» | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района | Мероприятия программы профинансированы в полном объеме в сумме 9,6 тыс. руб. Мероприятия программы выполнены в полном объеме. * |
| 13.1.2. | Реализация на территории кластера «Старорусский» проекта «Межрайонная ассоциация гражданских инициатив»: - проведение мероприятий по вовлечению населения в реализацию социально-значимых проектов и улучшения качества проектов. | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Управляющий делами Администрации района Мальцева Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района | В связи с ограничительными мероприятиями, связанными с угрозой распространения коронавирусной инфекции, мероприятия данного проекта в 2020 году не реализовывались. |
| Дополняющие и связующие сферы |  |  |  |
| 14. | Совершенствование управления государственным и муниципальным имуществом и учетно-регистрационной сферы |  |  |
| Цель: эффективное управление муниципальным имуществом в целях формирования экономической базы, обеспечивающей рост консолидированного бюджета района |  |  |  |
| 14.1. | Задачи: увеличение доходов консолидированного бюджета области на основе эффективного управления муниципальной собственностью; достижение оптимального состава и структуры собственности путем сокращения доли государства в экономике для обеспечения устойчивых предпосылок экономического роста, получение максимальных доходов от продажи муниципального имущества |  |  |
| 14.1.1. | Внедрение новых подходов и методов, направленных на стимулирование вовлечения муниципального имущества в экономический оборот, а также его более эффективного использования | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района | В 2020 году проведен открытый аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества: производственный комплекс, состоящий из здания Административно-бытового корпуса, здания гаража, здания ремонтных мастерских, воздушной линии низкого напряжения и уличного освещения, земельного участка, по адресу: Новгородская область, Холмский район, Холмское городское поселение, г. Холм, ул. Калитина, д. 77 |
| 14.1.2. | Проведение эффективной политики по оптимизации структуры имущества за счет реализации имущества, не предназначенного для исполнения полномочий муниципальных органов Холмского муниципального района | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района | На 2020 год план приватизации не утверждался. Приватизация муниципального имущества не проводилась. |
| 14.1.3. | Реализация целевых моделей "Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества" и "Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества". Для повышения эффективности процедур регистрации прав на имущество и качество регистрационного процесса, а также для повышения эффективности процесса предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и постановки объектов недвижимости на государственный кадастровый учет. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района | Целевые модели реализованы на 76 % Администрацией района не выполняются показатели: 1.Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН,. В 2019 году проведены работы по описанию 11 территориальных зон Холмского городского поселения, сведения о 5-ти зонах внесены в ЕГРН. 2. Доля площади земельных участков, расположенных на территории Новгородской области и учтенных в ЕГРН с установленными границами 3. Доля количества земельных участков в ЕГРН с установленными границами.; 4. Доля объектов недвижимости, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия сведения о которых внесены в ЕГРН. 5. Доля территории объектов недвижимости, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия сведения о которых внесены в ЕГРН, 6. По показателю «Доля населенных пунктов района, сведения, о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве населенных пунктов района» в 2020 году проведены работы по описанию границ и внесению их в ЕГРН 6 населенных пунктов. 7. Количество сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие . |
| 14.1.4. | Участие в работе по уточнению местоположения границы Новгородской области с Тверской областью и по описанию границ населенных пунктов Холмского муниципального района Новгородской области с целью внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района | Принимали участия в заседаниях комиссии по уточнению местоположения границы Новгородской области с Тверской областью. |
| 14.1.5. | Реализация муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Холмском муниципальном районе на 2019-2021 годы» | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района | Мероприятия программы профинансированы в полном объеме в сумме 72,6 тыс. руб. * |
| 14.1.6. | «Развитие управления земельными ресурсами в Холмском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района | Муниципальная программа профинансирована на сумму 143,715 тыс. рублей. Мероприятие программы «Выполнение работ по разработке проекта межевания территории и проведения комплексных кадастровых работ» не выполнено в связи с отсутствием финансирования. * |
| 15. | Общественная безопасность и правопорядок |  |  |
| Цель: обеспечение социальной стабильности в обществе, комфортных условий проживания граждан, защищенности населения от угроз криминального характера |  |  |  |
| 15.1. | Задачи: обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории Холмского муниципального района; развертывание правоохранительного сегмента комплексной системы безопасности Новгородской области «Безопасный город» на территории Холмского муниципального района; вовлечение общественности в предупреждение правонарушений; оказание социально-правовой помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, формирование у них перед освобождением социальных навыков и умений, необходимых для положительной адаптации в обществе; улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в собственности или ведении Холмского муниципального района; снижение актуальности проблем, связанных со злоупотреблением наркотиками и другими психоактивными веществами в Холмском муниципальном районе; снижение наркопреступности; выявление и устранение причин и условий возникновения коррупции; повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан; обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |
| 15.1.1. | Реализация муниципальной программы «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Отдел образования Администрации района Администрации сельских поселений Отдел культуры Администрации района Отделение полиции по Холмскому району МО МВД «Старорусский» Холмский филиал ОАУЗ «Поддорская центральная районная больница» Холмское подразделение ОГУ «Агентство информационных коммуникаций» районная газета «МАЯК» | Мероприятия программы профинансированы в полном объеме в сумме 15 тыс. руб. Разработаны и распространены печатные материалы, направленные на пропаганду здорового образа жизни. * |
| 15.1.2. | Реализация муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в районе на 2020-2025 год» | Заместитель Главы администрации муниципального района Горошкевич Н.И. ОГИБДД МО МВД России «Старорусский» Отдел образования Администрации Холмского муниципального района; Администрации сельских поселений | Мероприятия программы профинансированы в полном объеме в сумме 192,1 тыс. руб. В течение года проводились профилактические беседы с детьми и их родителями о необходимости соблюдения правил дорожного движения. В 2020 году команда учащихся МАОУ СОШ г. Холма принимала участие в областном конкурсе «Безопасное колесо». Приобретено 25 светоотражающих жилетов и 200 светоотражающих значков. За период 2020 года осуществлялась ежемесячная абонентская плата за услуги видеонаблюдения* |
| 15.1.3 | Реализация муниципальной программы «Противодействие коррупции в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Управление делами Администрации района | Мероприятия программы профинансированы в полном объеме в сумме 3,0 тыс. руб. В 2020 году разработано и утверждено 8 нормативно-правовых актов, прошедших обсуждение на общественном Совете. Разработаны, изготовлены и распространены 3 листовки по тематике противодействия коррупции. * |
| 15.1.4. | Проведение обследования предполагаемых мест установки средств видеонаблюдения | Заместитель Главы администрации муниципального района Горошкевич Н.И. ОП по Холмскому району МО МВД России «Старорусский» | Проведено обследование предполагаемых мест установки средств видеонаблюдения |
| 15.1.3. | Установка (сопряжение) средств видеонаблюдения в рамках развития правоохранительного сегмента комплексной автоматизировано-информационной системы аппаратно-программный комплекс «Безопасный регион (город, поселок)» | Заместитель Главы администрации муниципального района Горошкевич Н.И. | В г. Холме установлено 28 камер видеонаблюдения, из них 2 камеры видеонаблюдения установлены в 2020 году. |
| 15.1.5. | Проведение профилактической операции «Подросток», направленной на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел образования Администрации района ОП по Холмскому району МО МВД России «Старорусский» | Профилактическая операция «Подросток» проводилась с 15.05.2020 по 01.10.2020. |
| 16. | Гражданская оборона и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |
| Цель: Минимизация рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Холмского района Новгородской области, создание в районе безопасных условий для проживания граждан и функционирования инфраструктуры |  |  |  |
| 16.1. | Задачи: повышение готовности органов управления, сил и средств Холмского района к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера; усиление пожарной безопасности; реконструкция и поддержание в постоянной готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения; участие в создании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; модернизация и ремонт оконечных устройств передачи сигнально-речевой информации; приведение единой диспетчерской службы Администрации муниципального района в соответствие с требованиями |  |  |
| 16.1.1. | Проведение комплексных учений и тренировок органов управления, сил и средств районного звена Новгородской областной территориальной подсистемы РСЧС по решению вопросов управления и взаимодействия на муниципальном и региональном (межмуниципального) уровне | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района | За 2020 год проведено 7 тренировок сил и средств районного звена областной территориальной подсистемы РСЧС по реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации, 3 тактико-специальных учения, 2 командно-штабных учения, 3 тренировки по теме «Действия персонала в условиях чрезвычайных ситуаций», 4 тренировки по оповещению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации района, звакоприемной комиссии и комиссии по поддерживанию в военное время устойчивого функционирования предприятий и учреждений муниципального района. Тренировки ЕДДС и ДДС по теме «Действия при реагировании на ЧС» проводились по отдельному плану. |
| 16.1.2. | Проведение сходов граждан населенных пунктов района по вопросам ГО и ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района Администрации сельских поселений | Принято участие в 4 сходах граждан населенных пунктов района по вопросам ГО и ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. |
| 16.1.3. | Подготовка руководящего состава района в ГОБОУ «УМЦ ГЗ и ПБ области» | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района Управление делами Администрации района | За 2020 год не проводилась подготовка руководящего состава муниципального района муниципального района по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера |
| 16.1.4. | Корректировка районных планов по ГО, плана действий муниципального района по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера. | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района | В 2020 г. началась разработка и согласование плана ГО и плана действий муниципального района по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера. |
| 16.1.5. | Участие в проведении мероприятий по внедрению и развитию систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района | Запланировано интегрирование камер видионаблюдения на улицах г. Холма в систему аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» |
| 16.1.6. | Создание запасов имущества ГО, поддержание системы оповещения в готовности | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района | Запасы имущества ГО создаются согласно постановлению администрации района от 28.04.2014.№.301. Ежеквартально проводилась проверка системы оповещения населения г.Холм. |
| 16.1.7 | Поддержание в готовности пожарных водоемов на территории поселений района | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района Администрации сельских поселений) | За 2020 год выполнены работы по поддержанию в готовности 6 пожарных водоемов, из них 4 водоема по муниципальному контракту, 2 хозспособом. |
| 16.1.8 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района Администрации сельских поселений | Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах проводились согласно плану, утвержденному на заседании КПЛЧС и ОПБ администрации района |
| 16.1.9. | Организация работы по дальнейшему развитию ЕДДС, обучения диспетчеров, совершенствование системы оповещения населения | Заместитель Главы администрации муниципального района Горошкевич Н.И. Главный специалист ГО и ЧС Администрации района | Работа по развитию ЕДДС в 2020 году проводилась по плану развития ЕДДС. Обучение диспетчеров проводилось по месту работы старшим диспетчером и самостоятельно. В рамках совершенствования системы оповещения населения приобретена и установлен новая электорозвуковая сирена. |
| 16.1.10. | Корректировка электронного паспорта территории района | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района Администрации сельских поселений | Корректировка электронного паспорта территории района проводилась в плановом режиме. |
| 16.1.11. | Реализация муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Холмского городского поселения на 2016-2018 годы и на период до 2021 года» | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района | Мероприятия программы профинансированы в полном объеме в сумме 74,3 тыс. руб. В 2020 году произведена очистка 4 пожарных водоемов. * |
| 17. | Энергосбережение и энергетическая эффективность |  |  |
| Цель: обеспечение устойчивого и эффективного энергообеспечения муниципального района |  |  |  |
| 17.1. | Задачи: повышение надежности и безопасности энергосистемы; обеспечение безаварийного и бесперебойного электроснабжения потребителей Новгородской области; |  |  |
| 17.1.1. | Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства схем водоснабжения и водоотведения, схем теплоснабжения городского и сельских поселений района | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района | В 2020 году схема водоснабжения Холмского городского поселения актуализирована и соответствует требованиям действующего законодательства. Схемы теплоснабжения городского и сельского поселения приведены в соответствие с требованиями законодательства. |
| 17.1.2. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Об энергосбережении в Холмском муниципальном районе на 2020-2025 годы» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района | В 2020 году мероприятия программы не реализовывались. * |
| 17.1.3. | Реализация приоритетного проекта «Модернизация уличного освещения г. Холма путем заключения энергосервисного контракта» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района | 23.11.2018 Администрацией района заключен энергосервисный контракт на осуществление комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов уличного освещения. Срок действия контракта 5 лет. Общая экономия электроэнергии в период действия контакта составит 1551 505 кВт/ч, ежегодно по 310301 кВт/ч. |
| 18. | Государственная национальная политика |  |  |
| Цель: развитие общегражданской идентичности, гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, содействие этнокультурному развитию народов России на территории Холмского района |  |  |  |
| 18.1. | Задачи: укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений; укрепление гражданского единства населения на базе общероссийских социокультурных ценностей; |  |  |
| 18.1.1. | Создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов, базирующейся на диверсификации источников информации и предусматривающей возможность оперативного реагирования на конфликтные и пред-конфликтные ситуации в районе | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Управляюший делами Администрации района Мальцева Е.А. Отделение полиции по Холмскому району МО МВД РФ «Старорусский» | Проводился мониторинг состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов. В 2020 году конфликтов на национальной почве зафиксировано не было. |
| 18.1.2. | Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление единства российской нации | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Холмское подразделение ОГУ «Агентство информационных коммуникаций» районная газета «МАЯК» | На страницах газеты «Маяк», официальном сайте Администрации района, в группе Администрации района Вконтакте размещались информационные материалы, направленные на укрепление единства российской нации |
| 18.1.3. | Проведение мероприятий , приуроченных к памятным датам г. Холма (21 февраля – День освобождения г. Холма от немецко-фашистских захватчиков, первая суббота августа – День города Холма). | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района Главный специалист по спорту, физической культуре и молодёжной политике отдела образования Администрации района | В связи с пандемией мероприятия, , приуроченные к памятным датам г. Холма (21 февраля – День освобождения г. Холма от немецко-фашистских захватчиков, первая суббота августа – День города Холма) проведены в онлайн-формате. |
| 18.1.4. | Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района Главный специалист по спорту, физической культуре и молодёжной политике отдела образования Администрации района | Проведены мероприятия, посвященные празднованию Дня народного единства, в библиотеках и учреждениях культуры. |
| 18.1.5. | Организация участия населения во Всероссийской акции «Большой этнографический диктант | Заместитель Главы Администрации района Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района | В 2020 году жители района не принимали участие во Всероссийской акции «Большой этнографический диктант. |
| 18.1.6. | Проведение акции «Мы против террора», посвященной Дню Памяти жертв терроризма | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района Главный специалист по спорту, физической культуре и молодёжной политике отдела образования Администрации района | Проведена акция «Мы против террора», посвященной Дню Памяти жертв терроризма |
| 18.1.7. | Распространение методических материалов по профилактике экстремизма в молодежной среде | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района Холмское подразделение ОГУ» Агентство информационных коммуникаций» районная газета « МАЯК» | Волонтеры распространяли листовки по профилактике экстремизма в молодежной среде. |
| 18.1.8. | Проведение мероприятий, посвященных Дням воинской славы и памятным дням России; | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района | Проведено 36 мероприятий, количество участников 1547 человек, из них от 14-30 лет – 669 человек, 1225 просмотров |
| 18.1.9. | Проведение спартакиады допризывной и призывной молодежи района «К защите Родины готов»; | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел образования Администрации района Главный специалист по спорту, физической культуре и молодёжной политике отдела образования Администрации района | Проведена районная спартакиада допризывной и призывной молодёжи в октябре 2020г. |
| 18.1.10. | Проведение международного конкурса патриотической песни «Сердцем причастны»; | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Председатель Новгородской региональной общественной организации патриотического воспитания «Сердцем причастны» Куличкин С.Н | В 2020 году международный конкурс патриотической песни «Сердцем причастны» не проводился в связи с пандемией. |
| 18.1.11. | Организация участие обучающихся района во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика»; | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района | В 2020 году обучающиеся района приняли участие в и региональном этапе IX Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика". 3 человека награждены сертификатами участника в номинации "Приз зрительских симпатий" и сертификатами участника регионального этапа IX Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика».. Дипломом победителя " награждён: Шерварлы Константин. Все сертификаты, дипломы и призы |
| 18.1.12. | Проведение Дней православной книги; | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района | Ко Дню православной книги были оформлены тематические выставки во всех библиотеках района. |
| 18.1.13. | Реализация муниципальной программы «Патриотическое воспитание населения Холмского района на 2017-2021 годы» | Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района Администрации сельских поселений | Мероприятия программы профинансированы в полном объеме в сумме 140 тыс. руб. Часть мероприятий программы не выполнены в связи с ограничительными мероприятиями по коронавирусу. * |
| 19. | Кадровое обеспечение экономики муниципального района |  |  |
| Цель: повышение эффективности трудовых ресурсов и обеспечение их баланса |  |  |  |
| 19.1. | Задачи: разработка прогноза потребности в кадровых ресурсах на краткосрочную и долгосрочную перспективы с учетом потребности предприятий и учреждений района; мониторинг кадрового обеспечения предприятий и учреждений района; совершенствование системы информирования населения о состоянии рынка труда и возможностях трудоустройства в различных отраслях экономики; реализация превентивных мер содействия занятости граждан, внедрение эффективных механизмов перепрофилирования безработных граждан |  |  |
| 19.1.1. | Направление прогноза потребности регионального рынка труда в специалистах различных направлений для муниципального района в соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 03.09.2014 № 461 | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района | Прогноз потребности рынка труда района в специалистах различных направлений для муниципального района направлен в Министерство труда и социальной защиты области. |
| 19.1.2. | Участие в реализации мероприятий регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района | В 2020 году по направлениям центра занятости прошли профессиональное обучение 12 человек. |

- - подробный отчет о реализации муниицпальных программ размещен на официальном сайте Администрации района: https://holmadmin.net/  в разделе «Документы» в подразделе «Программы»

Приложение № 1 к отчету о выполнении  плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития

Холмского муниципального района                                                     до 2026 года за 2020 год

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДО 2026 ГОДА

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный исполнитель | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число преступлений на 100 тыс. человек населения (единиц) | Заместитель Главы администрации муниципального района Горошкевич Н.И. | 1870 | 1520 | 1360 | 1370 |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (процент) | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района | 70 | 69 | 66,43 | 75,45 |
| 3. | Повышение индекса качества городской среды | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района | - | 161 | 173 | 179 |
| 4. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой (процент) | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района | 84,0 | 84,0 | 85,0 | 86,0 |
| 5. | Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (процент) | Управление делами Администрации района | 87,3 | 90,3 | 90,5 | 91,0 |
| 6. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения (процент) | Отдел образования Администрации района | 35,75 | 37,7 | 40,51 | 44,84 |
| 7. | Годовой объем ввода жилья на территории района (тыс. квадратных метров) | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 8. | Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды (процент) | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 9,0 |
| 9. | Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий (в случаях на 100 тыс. человек) | Заместитель Главы администрации муниципального района Горошкевич Н.И. | 37,1 | 19,1 | 19,5 | 0 |
| 10. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. человек) | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района | 0,22 | 0,22 | 0,3 | 0,310 |
| 11. | Индекс промышленного производства (процент к предыдущему году) | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района | 101,2 | 76,5 | 80,9 | Нет данных |
| 12. | Ликвидация объектов накопленного экологического вреда (единиц) | Заместитель Главы администрации муниципального района Горошкевич Н.И. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2 к отчету о выполнении  плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития

Холмского муниципального района                                                     до 2026 года за 2020 год

Информация о выполнении Плана

мероприятий по повышению индекса качества городской среды г. Холма за 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | 2020 план | 2020 факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обустройство контейнерных площадок | кол-во | - | 1 |
|  | Организация площадки для раздельного сбора мусора | кол-во | - | - |
|  | Корректировка генерального плана Холмского городского поселения | кол-во | - | - |
|  | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Холмского городского поселения, предусматривающее в составе жилых зон з застройку жилыми домами не менее трех типов | кол-во | - | - |
|  | Разработка схемы размещения рекламных конструкций на территории Холмского городского поселения | кол-во | - | - |
|  | Утверждение административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Холмского городского поселения | кол-во | - | - |
|  | Контроль за исполнением концепции цветового решения Холмского городского поселения | кол-во рейдов | 4 | 4 |
|  | Капитальный ремонт фасадов, фундаментов и крыш многоквартирных домов | кол-во МКД | 1 | 1 |
|  | Ремонт фасадов жилых домов с учетом концепции общего цветового решения застройки улиц и территории Холмского городского поселения | кол-во МКД | - | - |
|  | Оснащение зданий архитектурной подсветкой. | кол-во | - | - |
|  | Приобретение и монтаж оборудования по очистке воды | кол-во | - | - |
|  | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию системы водоснабжения Холмского городского поселения | кол-во | 1 | 1 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Холмского городского поселения | кол-во | 0 | 0 |
|  | Выполнение работ по изготовлению проекта межевания и проведение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов, в которых располагаются многоквартирные дома | Кол-во земельных участков под МКД | - | - |
|  | Проведение кадастровых работ по установлению границ земельных участков, на которых расположены парки и скверы. Постановка земельных участков на кадастровый учет | кол-во земельных участков | - | - |
|  | Признание земельных участков под парками и скверами, местами общего пользования | кол-во земельных участков | 1 | 1 |
|  | Посадка зеленых насаждений | кол-во |  | 40 |
|  | Уход за зелеными насаждениями |  | + | + |
|  | Снос аварийных деревьев | кол-во |  | 22 |
|  | Проведение конкурса на лучшую фотографию в парке, использование хештегов на тему парков. |  | ноябрь | - |
|  | Капитальный ремонт (благоустройство) дендрологического парка в г. Холм, расположенного на ул. Челпанова – в рамках проекта поддержки местных инициатив |  | 1 | 1 |
|  | Реконструкция городского парка в г. Холм, расположенном на ул. Октябрьской |  | - | - |
|  | Капитальный ремонт волейбольной площадки в городском парке в рамках реализации проекта «Формирование современной городской среды» |  | - |  |
|  | Реконструкция памятника Войну-освободителю на площади Победы |  |  |  |
|  | Размещение на общественных территориях павильонов, киосков | кол-во | - | - |
|  | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог | км | 3,7 | 5,2 |
|  | В том числе |  |  |  |
| 26.1 | за счет муниципального дорожного фонда Холмского городского поселения | км | 3,3 | 4,7 |
| 26.2 | за счет субсидии из областного дорожного фонда на реализацию нормативно-правовых актов Правительства Новгородской области | км | 0,4 | 0,5 |
|  | Ремонт моста через реку Ловать за счет субсидии из областного дорожного фонда на реализацию нормативно-правовых актов Правительства Новгородской области | кол-во | 1 | 1 |
|  | Разработка проекта организации дорожного движения Холмского городского поселения | кол-во | - | - |
|  | Нанесение и обновление дорожной разметки на автомобильных дорогах с асфальтно-бетонным покрытием | км | 4,8 | 4,8 |
|  | Установка новых и замена существующих дорожных знаков | кол-во | 10 | 37 |
|  | Оборудование пешеходных переходов в соответствии с проектом организации дорожного движения | кол-во | 5 | 14 |
|  | Инвентаризация наличие пешеходных переходов вблизи учреждений здравоохранения и образования |  | - | + |
|  | Устройство новых пешеходных переходов вблизи учреждений здравоохранения и образования | кол-во | 1 | 3 |
|  | Внесение изменений в схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, на территории района, в целях предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов. |  | - | - |
|  | Открытие новых торговых точек и предприятий общественного питания | кол-во | 1 | 2 |
|  | Инвентаризация приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры | кол-во | + | + |
|  | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры | кол-во | 1 | 1 |
|  | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп торговли объектов | кол-во | 1 | 1 |
|  | Размещение на постоянной основе сведений об объектах инфраструктуры, образования, культуры, спорта, торговли, общественного питания и других объектов с включением в информацию об объектах доступности для инвалидов и маломобильных групп населения этих объектов |  | + | + |
|  | Проведение инвентаризации объектов культурного наследия с занесением в поисково-информационные картографические системы |  | - | - |
|  | Обустройство спортивных площадок | кол-во | 1 | 1 |
| 41.1 | Устройство спортивной площадки в рамках программы «Газпром-детям» |  | - | - |
|  | Установка уличных тренажеров в городском парке | кол-во | - | - |
|  | Проведение опросов жителей города в возрасте старше 14 лет с целью вовлечения жителей города в принятие решений по благоустройству города |  | + | + |