Отчет о выполнении Плана

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития                                                                         Холмского муниципального района до 2026 года

за 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Этап реализации Стратегии (год) | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Стратегическая цель развития Холмского муниципального района: обеспечение достойного уровня жизни каждого жителя района и достижение устойчивого экономического роста |  |  |  |  |
| 1. | Приоритетное направление «Демография» |  |  |  |
| Цель: замедление темпов сокращения численности населения района |  |  |  |  |
| 1.1. | Задачи: повышение рождаемости; снижение смертности; обеспечение миграционного прироста. |  |  |  |
| 1.1.1. | Реализация мероприятий региональной составляющей федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» через оказание на территории района следующих мер социальной поддержки: |  | 2019-2024 годы |  |
| 1.1.1.2 | Предоставление семьям ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех лет в размере величины прожиточного минимума ребенка, устанавливаемой ежегодно областным законом; | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела образования Рыбинкина Е.А. Отдел социальной защиты Холмского района управления по предоставлению социальных выплат государственного областного казенного учреждения «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» (по согласованию) | 2019-2024 годы | В 2022 году данное пособие получали 37 семей, выплачено 5,4 млн. руб. |
| 1.1.1.3 | Предоставление семьям ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста трех лет в размере величины прожиточного минимума ребенка, установленного за второй квартал предыдущего года; | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела образования Рыбинкина Е.А. Отдел социальной защиты Холмского района управления по предоставлению социальных выплат государственного областного казенного учреждения «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» (по согласованию) _ | 2019-2024 годы | Данную выплату в 2022 году получали 16 семей, выплачено 2,1 млн. руб. |
| 1.1.1.4 | Предоставление семьям единовременного пособия при рождении третьего и последующих детей; | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела образования Рыбинкина Е.А. Отдел социальной защиты Холмского района управления по предоставлению социальных выплат государственного областного казенного учреждения «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» (по согласованию) _ | 2019-2024годы | Единовременное пособие при рождении третьего и последующих детей выплачено 3 семьям. |
| 1.1.1.5. | Предоставление семьям регионального капитала при рождении первого ребенка женщиной в возрасте до 29 лет на улучшение жилищных условий | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела образования Рыбинкина Е.А. Отдел социальной защиты Холмского района управления по предоставлению социальных выплат государственного областного казенного учреждения «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» (по согласованию) _ | 2019-2024 годы | Региональный капитал при рождении первого ребенка женщиной в возрасте до 29 лет на улучшение жилищных условий выдан 9 семьям |
| 1.1.2. | Реализация мероприятий региональной составляющей федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» |  | 2019-2024 годы |  |
| 1.1.2.1. | Совершенствование предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела образования Рыбинкина Е.А. Областное автономное учреждение социального обслуживания «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) | 2019-2024 годы | ОАУСО «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения» за 2022 год предоставлено 114470 услуг, из них: социально-бытовые – 84942; социально-медицинские– 9911; социально-психологические– 19768; коммуникативные – 149. |
| 1.1.2.2. | Развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела образования Рыбинкина Е.А. Областное автономное учреждение социального обслуживания «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) | 2019-2024 годы | ОАУСО «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения» с 2018 года принимает участие в пилотном проекте СДУ (система долговременного ухода). С 2019 года введены ставки помощников по уходу- 8. В рамках реализации технологии «Школа по уходу» осуществлялось обучение родственников по уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидов – прошли обучение 18 человек. |
| 1.1.2.3. | Подготовка и дополнительное профессиональное образование (профессиональное образование и профессиональное обучение) работников организации социального обслуживания | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела образования Рыбинкина Е.А. Областное автономное учреждение социального обслуживания «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) | 2019-2024 годы | В 2022 году 6 социальных работников и сиделок (помощник по уходу) прошли обучение от общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» и освоили программу профессионального обучения по должности служащего |
| 1.1.2.4. | Развитие существующих и внедрение новых стационарозамещающих технологий | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела образования Рыбинкина Е.А. Областное автономное учреждение социального обслуживания «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) | 2019-2024 годы | В работе центра применяются технологии: -школа по уходу – 18 человек; - стационар на дому - 1; - приемная семья -1 |
| 1.1.2.5. | Усиление работы мобильной бригады по принципу мультидисциплинарности | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела образования Рыбинкина Е.А. Областное автономное учреждение социального обслуживания «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) | 2019-2024 годы | На базе учреждения создана мобильная бригада из 10 человек. В 2022 году оказано помощь 34 клиентам (инвалидам, пожилым людям) на бесплатной основе |
| 1.1.3. | Реализация мероприятий приоритетного регионального проекта «Улучшение миграционной ситуации в Новгородской области»: |  | 2019-2024 годы |  |
| 1.1.3.1. | Прием на территории района участников государственной программы Новгородской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019-2021 годы (далее - Программы) | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела образования Рыбинкина Е.А. Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике администрации района | 2019-2024 годы | За время действия программы переселения соотечественников, начиная с 2013 года, на территорию района переселилось 34 участника и членов их семей, в том числе из Украины -18 человек, Молдовы -5, Азербайджана 5, Таджикистана 3, Республики Беларусь -2, Латвии -1. В настоящее время на территории района проживает из их числа только 5 человек. |
| 1.1.3.2. | Оказание содействия во временном жилищном обустройстве и трудоустройстве участникам Программы | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела образования Рыбинкина Е.А. Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике администрации района Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района | 2019-2024 годы | Содействие во временном жилищном обустройстве и трудоустройстве участникам Программы не оказывалось, так как они самостоятельно решили вопрос жилищного обустройства |
| 1.1.3.3. | Содействие социальной и культурной адаптации и интеграции соотечественников | Отдел культуры Администрации района | 2019-2024 годы | МАУК «Холмский ЦКД» и его филиалами за 2022 год было проведено 43 мероприятия направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию соотечественников МБУК «МБС» регулярно проводятся профилактические беседы, интеллектуальные игры, викторины, конкурсы, оформление наглядной информации (стенды, книжные выставки и др.) |
| 1.1.3.4. | Предоставление услуг по изучению русского языка | Отдел образования Администрации района | 2019-2024 годы | При необходимости образовательное учреждение района готово предоставить дополнительные услуги по изучению русского языка. |
| 1.1.3.5. | Организация доступа к услугам учреждений культуры, в том числе библиотек, музеев, учреждений культурно-досугового типа, спортивным сооружениям | Отдел образования Администрации района Отдел культуры Администрации района | 2019-2024 годы | Спортивные учреждения района готовы к оказанию услуг участникам Программы. Доступ к услугам учреждений культурно-досугового типа и библиотек организован в полном объеме. |
| 1.1.4. | Реализация муниципальной программы «Молодежь Холмского муниципального района на 2017-2021 годы и на период до 2023 года»» | Отдел образования Администрации района Отдел культуры Администрации района Администрации сельских поселений (по согласованию) | 2019-2023 годы | Мероприятия Программы профинансированы в полном объёме в сумме 120,0 тыс. руб. |
| 1.1.5. | Реализация муниципальной программы «Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации на 2017-2020 годы» | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела образования Рыбинкина Е.А. Областное автономное учреждение социального обслуживания «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) | 2019-2020 годы | - |
|  | Реализация муниципальной программы «Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации на 2021-2025 годы» |  | 2021-2025 годы | Мероприятия муниципальной программы выполнены не в полном объеме, в связи с отсутствием (кандидатов), для реализации пунктов мероприятий. |
| 2. | Приоритетное направление «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |
| Цель: увеличение доли населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |  |  |  |
| 2.1. | Задачи: создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта; совершенствование системы подготовки спортсменов, модернизация материально-технической базы спортивных объектов. |  |  |  |
| 2.1.1. | Реализация региональной составляющей федерального проекта «Спорт – норма жизни», в том числе: |  | 2019-2025 годы |  |
| 2.1.1.1. | Обустройство одной открытой спортивной площадки | Отдел образования Администрации района | 2020-2024 годы | В 2022 году обустройство спортивных площадок не проводилось |
| 2.1.1.2. | Ремонт здания физкультурно-оздоровительного комплекса МАУДО «ЦДО» г. Холма | Отдел образования Администрации района Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Холма | 2021 год | - |
| 2.1.1.3. | Оснащение физкультурно-оздоровительного комплекса спортивным оборудованием МАУДО «ЦДО» г. Холма | Отдел образования Администрации района Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Холма | 2021-2025 годы | В 2022 году обновлена база спортивного оборудованияи инвентаря на сумму 2, 632 тысяч руб. |
| 2.1.1.4. | Обеспечение участия спортсменов – членов спортивных сборных команд Холмского района не менее чем в 20 региональных спортивных соревнованиях | Отдел образования Администрации района Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Холма | ежегодно | Спортсмены – члены спортивных сборных команд Холмского района принимали участие в региональных спортивных соревнованиях согласно календарному плану |
| 2.1.1.5. | Организация и проведение на территории Холмского муниципального района не менее 100 спортивных соревнований и физкультурных мероприятий согласно ежегодному календарному плану | Отдел образования Администрации района Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Холма | ежегодно | Проведено 117 мероприятий |
| 2.1.1.6. | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе проведение не менее 3 фестивалей | Отдел образования Администрации района Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Холма | ежегодно | Проведено 4 фестиваля, также сборная команда района принимала участие в областном фестивале ВФСК ГТО |
| 2.1.1.7. | Реализация плана информационно-коммуникационной кампании по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни (ежегодно не менее 100 информационных материалов) | Отдел образования Администрации района Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Холма | ежегодно | Информация размещасб в районной газете «Маяк», в социальных сетях и на сайте МАУДО «ЦДО» г. Холма. В 2022 году размещено более 200 информационных материалов, направленных на пропаганду спорта и здорового образа жизни |
| 2.1.2. | Реализация приоритетного регионального проекта «Будь в спорте» |  |  | Все меропрития проведены в соответствии с плановыми показателями |
| 2.1.2.1 | Проведение 100 массовых зарядок и фитнес-тренировок | Отдел образования Администрации района Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Холма | ежегодно | Проведено 112 массовых зарядок и фитнес-тренировок |
| 2.1.2.2 | Проведение околоспортивных мероприятий: акции, флэшмобы, интерактивы, творческие конкурсы | Отдел образования Администрации района Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Холма | ежегодно | Все мероприятия выполнены в полном объеме |
| 2.1.2.3 | Проведение 5 дней открытых дверей в физкультурно-спортивных организациях | Отдел образования Администрации района Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Холма | ежегодно | Проведено 5 дней открытых дверей |
| 2.1.3. | Реализация приоритетного регионального проекта «Активное долголетие» | Главный служащий по спорту и физической культуре отдела образования Администрации района Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Холма | ежегодно | Все меропрития проведены в соответствии с плановыми показателями |
| 2.1.3.1 | Проведение 20 мастер-классов по различным видам физической активности | Главный служащий по спорту и физической культуре отдела образования Администрации района Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Холма | ежегодно | Проведено 20 мастер-классов. |
| 2.1.3.2 | Проведение 20 лекций и консультаций о здоровом образе жизни и поддержании физической активности | Главный служащий по спорту и физической культуре отдела образования Администрации района Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Холма | ежегодно | Проведено 26 лекций |
| 2.1.3.3 | Создание одного пешего маршрута | Главный служащий по спорту и физической культуре отдела образования Администрации района Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Холма | 2021 | - |
| 2.1.4. | Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Отдел образования Администрации района Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Холма | 2019-2021 годы | - |
|  | Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Холмском муниципальном районе на 2022-2027 годы» |  | 2022-2026 годы | Мероприятия программы реализованы в полном объеме. Все мероприятия выполнены |
| 3. | Приоритетное направление «Здравоохранение» |  |  |  |
| Цель: повышение ожидаемой продолжительности жизни |  |  |  |  |
| 3.1. | Задачи: оказание помощи в развитии системы здравоохранения на территории Холмского муниципального района |  |  |  |
| 3.1.1. | Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории района | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела образования Рыбинкина Е.А. Холмский филиал Областного автономного учреждения здравоохранения «Поддорская центральная районная больница» (по согласованию) Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района | 2019-2025 годы | В 2022 году на в. д. Тухомичи Морховского сельского поселения построен за счет средств областного бюджета модульный ФАП. Участок для размещения ФАПОв был подобран Администарцией район, подготовлен для монтажа ФАПа Администрацией Морховского сельского поселения. С целью обеспечения доступности медицинской помощи для сельских жителей и жителей отдаленных деревень организована работа передвижного ФАПа на территории сельских поселений |
| 3.1.2. | Информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории муниципального образования | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела образования Рыбинкина Е.А. Холмский филиал Областного автономного учреждения здравоохранения «Поддорская центральная районная больница» (по согласованию) Холмское подразделение областного государственного учреждения «Агентство информационных коммуникаций» районная газета «МАЯК» (по согласованию) | 2019-2025 годы | Работа по информированию населения района о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в 2022 году осуществлялась через социальные сети и районную газету «Маяк». |
| 3.1.3. | Участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения; | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела образования Рыбинкина Е.А. Холмское подразделение областного государственного учреждения «Агентство информационных коммуникаций» районная газета «МАЯК» (по согласованию) | 2019-2025 годы | С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения района в 2022 году ежеквартально проводились заседания районной санитарно-противоэпидемической комиссии |
| 3.1.4. | Реализация на территории муниципального образования мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни; | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела образования Рыбинкина Е.А. Холмский филиал Областного автономного учреждения здравоохранения «Поддорская центральная районная больница» (по согласованию) Холмское подразделение областного государственного учреждения «Агентство информационных коммуникаций» районная газета «МАЯК» (по согласованию) Главный служащий по спорту и физической культуре отдела образования Администрации района | 2019-2025 годы | Администрацией района и администрациями поселений: - было оказано содействие в проведении флюорографического обследования населения старше 15 лет выездным флюорографом ГОБУЗ «Старорусская центральная районная больница». - оказана помощь в проведении обследования женского населения района выездным передвижным маммографом ГОБУЗ «Старорусская ЦРБ». В рамках реализации Губернаторского проекта «Здоровье каждого» на территории Холмского муниципального района: 26 июля 2022г. организовано обследование взрослого населения района на базе передвижного медицинского комплекса «Мобильная поликлиника». Обследовано 218 человек. 10 ноября 2022 - обследование детского населения района в рамках проекта «Детская мобильная поликлиника». Обследовано 80 детей. |
| 3.1.5. | Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в медицинских организациях. | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела образования Рыбинкина Е.А. Холмский филиал Областного автономного учреждения здравоохранения «Поддорская центральная районная больница» (по согласованию) Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района | 2019-2025 годы | В целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях района имеется одна служебная квартира в д. Красный Бор для медицинских работников. ГОАУЗ «Поддорская ЦРБ» за счет средств областного бюджета приобретена благоустроенная квартира для врача-педиатра |
| 3.1.6. | Оказание помощи по вопросам проведения диспансеризации взрослого населения на территории района. | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела образования Рябинкина Е.А. Главы администраций сельских поселений (по согласованию) Руководители предприятий и организаций района (по согласованию) | 2019-2025 годы | В 2022 году Администрацией района и Администрациями сельских поселений оказывалась помощь в организации и проведении диспансеризации взрослого населения на территории района (предоставление транспорта для подвоза населения из сельских территорий, разъяснительная работа с руководителями организаций и учреждений района). За 2022 год диспансеризацию прошли 781человек. ПРофосмотры – 66. |
| 4. | Приоритетное направление «Образование» |  |  |  |
| Цель: модернизация муниципальной образовательной системы через участие в региональных проектных инициативах "Современная образовательная среда", "Успех каждого ребенка" |  |  |  |  |
| 4.1. | Задачи: создание новой инфраструктуры, развитие материально-технической базы образовательных учреждений и повышение их ресурс эффективности; развитие кадрового потенциала всех категорий работников образования путем аттестации, переподготовки и повышения квалификации; |  |  |  |
| 4.1.1. | Участие в мероприятиях региональных проектных инициатив «Современная образовательная среда», «Успех каждого ребенка» | Отдел образования Администрации района | 2020 -2025 годы | Участие в проекте Успех каждого ребенка» через федеральный портал «ПроеКТОриЯ». В прошедшем учебном году школа приняла участие в 5 открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию. Общее количество слушателей с нарастающим итогом составило 160 человек. В рамках проекта «Успех каждого ребенка», реализуются мероприятия по внедрению целевой модели развития системы дополнительного образования детей. Одна из главных мер – внедрение модели персонифицированного финансирования. В 2022 году общая численность детей в возрасте 5-18 лет в районе составила 786 человек ( по данным статистики), из них 76,09 % в 2022 году получали услуги по дополнительному образованию в 4-х образовательных организациях - МАОУДО «ЦДО» г.Холма, МАОУСОШ г.Холма, МАУДО «Детский сад «Радуга», Холмская школа искусств. |
| 4.1.1.1. | Создание в общеобразовательной организации центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | Отдел образования Администрации района | 2020 -2025 годы | На базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» г. Холма в центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» обучается 71 ребенок. |
| 4.1.1.2. | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательной организации района | Отдел образования Администрации района | 2020 -2025 годы | МАОУСОШ г. Холма внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. |
| 4.1.1.3. | Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования в 4-х образовательных организациях района | Отдел образования Администрации района | 2020-2025 годы | Система персонифицированного финансирования дополнительного образования внедрена в 3-х образовательных учреждениях района |
| 4.1.1.4. | Подготовка и утверждение проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» г. Холма | Отдел образования Администрации района | 2022 год | ПСД утверждена. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» г. Холма включена в список участников капитального ремонта в рамках регионального проекта по модернизации школьных систем образования национального проекта «Образование» |
| 4.1.1.5. | «Капитальный ремонт здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» г. Холма |  | 2023 год |  |
| 4.1.2 | Реализация муниципальной программы «Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2020-2026 годы» | Отдел образования Администрации района | 2020-2025 годы | Все мероприятия Программы выполнены и профинансированы в сумме 71127,83 тыс. руб. |
| 5. | Приоритетное направление «Экономический рост» |  |  |  |
| Цель: снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума |  |  |  |  |
| 5.1. | Задачи: формирование комплексной системы поддержки малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном районе, обеспечение увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, оборота субъектов малого и среднего предпринимательства; формирование условий для развития Холмского муниципального района путем создания новых рабочих мест; создание условий для улучшения инвестиционной привлекательности Холмского муниципального района, что должно отразиться в увеличении объема частных инвестиций в основной капитал; обеспечение развития туристского потенциала Холмского муниципального района за счет формирования туристской инфраструктуры, активизации продвижения районных туристских продуктов, повышение качества туристских услуг; |  |  |  |
| 5.1.1. | Осуществление взаимодействия с органами исполнительной власти области по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района | 2019-2025 годы | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике постоянно взаимодействует с министерством инвестиционной политики Новгородской области и министерством промышленности и торговли Новгородской области |
| 5.1.2. | Организация и проведение информационных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства района по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района | 2019-2025 годы | Информация по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности была размещена на официальном сайте, в социальной сети ВКонтакте. Специалистом отдела по управлению муниципальным имуществом и экономике оказывалась консультационная помощь по предоставлению финансовой поддержке субъектам МСП |
| 5.1.3. | Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района | 2019-2021 годы | - |
|  | «Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном районе на 2022-2026 годы» |  | 2022-2025 годы | Программа профинансирована в полном объеме в сумме 70 тыс. руб. Некоторые мероприятия программы не выполнены в связи отсутствием обращений от субъектов МСП |
| 5.1.3.1. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района | 2019-2025 годы | В 2022 году предоставлена субсидия из бюджета района в сумме 70 тыс. рублей одному субъекту малого и среднего предпринимательства, осуществляющий сою деятельность в сфере благоустройства |
| 5.1.3.2. | - Проведение встреч и консультаций с представителями бизнес-сообщества в рамках работы координационного Совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства на территории Холмского муниципального района | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района | 2019-2025 годы | В 2022 году проведено три заседания координационного совета по вопросам развития малого бизнеса Две встречи |
| 5.1.3.3. | Передача во владение и (или) в пользование муниципального имущества Холмского муниципального района, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов на возмездной основе или на льготных условиях | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района | 2019-2025 годы | В 2022 году 3 объекта муниципального имущества (земельные участки) из перечня муниципального имущества предназначенного для предоставления во владения и (или) в пользование субъектами малого и среднего предпринимательства предоставлено в аренду. |
| 5.1.4. | Разработка ежегодно не менее двух новых образцов сувенирной продукции с символикой района и их изготовление | Отдел культуры Администрации района Филиал Муниципального автономного учреждения культуры «Холмский центр культуры и досуга» «Дом народного творчества» | 2020-2025 годы | В 2022 году новые образцы сувенирной продукции не разрабатывались, были заказаны и изготовлены термосы и кружки с местными логотипами, а также наборы акварельных открыток с пейзажами г. Холм. |
| 5.1.6. | Продвижение сувенирной продукции путем участия в межрайонных и областных мероприятиях | Отдел культуры Администрации района Филиал Муниципального автономного учреждения культуры «Холмский центр культуры и досуга» «Дом народного творчества» | 2020-2025 годы | В 2022 году сувенирная продукция Холмского района была представлена на межрайонных фестивалях, а так же на межрайонном мероприятии в рамках кластеного проекта «Арт-класстер Старорусский» на празднике посвященном закрытию дачного сезона в г.Старая Русса. |
| 5.1.7 | Подготовки и проведение серии мастер-классов с учаcтием мастеров района с целью продвижения туристского потенциала района | Отдел культуры Администрации района Филиал Муниципального автономного учреждения культуры «Холмский центр культуры и досуга» «Дом народного творчества» | 2022-2025 годы | На территории Холмского района за 2022 год проведено 94 мастер-класса с привлечением мастеров ДПИ |
| 5.1.8. | Разработка и реализация проекта «Холмский узор», направленного на продвижение туристского потенциала района в рамках Года народного искусства | Отдел культуры Администрации района Филиал Муниципального автономного учреждения культуры «Холмский центр культуры и досуга» «Дом народного творчества | 2022 год | Мастерами филиала МАУК «Холмский ЦКД» на основе традиционных мотивов с учетом территориального расположения района и его исторических и культурных особенностей разработан уникальный проект «Холмский узор» |
| 5.1.9. | Создание ежегодно не менее одного туристского маршрута и проведение по нему не менее 6 экскурсий | Отдел культуры Администрации района | 2021-2025 годы | Разработан нового туристический маршрут «Лето в уездном городе». Проведено 7 экскурсий. |
| 5.1.10 | Установка ежегодно не менее 2 знаков туристской навигации к объектам туристского интереса | Отдел культуры Администрации района | 2020-2025 годы | В 2022 году установлен 1 двусторонний знак турнавигации. Указатель на Рдейский монастырь в д.Наволок |
| 5.1.11 | Установка ежегодно не менее 3-х табличек с Qr-кодами в исторических местах г. Холм | Отдел культуры Администрации района | 2020-2025 годы | 3 таблички с Qr-кодами изготовлены (установка в будет в 2023 году) |
| 5.1.12. | Сотрудничество в сфере туризма с ФГБУ «Государственный природный заповедник «Рдейский» (проведение совместных мероприятий, выпуск сувенирной продукции, разработка туристических маршрутов) | Отдел культуры Администрации района Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный природный заповедник «Рдейский» (по согласованию) | 2020-2025 годы | Библиотека тесно сотрудничает с ГПЗ «Рдейский», регулярно проводятся совместные мероприятия экологической направленности. |
| 6. | Приоритетное направление «Дорожное хозяйство» |  |  |  |
| Цель: увеличение доли автомобильных дорог местного значения общего пользования, отвечающих нормативным требованиям |  |  |  |  |
| 6.1. | Задачи: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения общего пользования |  |  |  |
| 6.1.1. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского муниципального района на 2016-2018 годы и на период до 2021 года | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района | 2019- 2021- годы | - |
|  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского муниципального района на 2022-2024 годы» |  | 2022-2024 годы | В рамках реализации приоритетного регионального проекта «Дорога к дому» в 2022 году выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги д. Борок, Тогодского сельского поселения, протяженностью 0,460 км. |
| 6.1.2. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского городского поселения на 2016-2018 годы и на период до 2021 года» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района | 2019-2021 годы | - |
|  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского городского поселения на 2022-2024 годы» |  | 2022-2024 годы | В 2022 году выполнены следующие работы: 1. ремонт тротуара по ул. Урицкого от д. №42 до д. №6 в г. Холм (0,650 км.); 2. ремонт переулка Советского от д. №7 до д. №15; - ремонт ул. Калитина от д. № 35; - ремонт ул. Кооперативная от д. №12 до д. №27Б; - ремонт ул. М. Горького от д. №49 до д. №53: - ремонт ул. Урицкого от д. №51 до д. №50А: - ремонт пл. Победы. (общая протяженность 1,0 км.); 3. ремонт автомобильной дороги ул. Партизанской в г. Холм; 4. разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ул. Октябрьская г. Холм; 5. приобретение и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки. |
| 7. | Приоритетное направление «Продовольственная обеспеченность» |  |  |  |
| Цель: увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий и сохранение обеспеченности населения области основными видами продукции сельского хозяйства собственного производства |  |  |  |  |
| 7.1. | Задачи: вовлечение в оборот до 50 гектаров земель сельскохозяйственного назначения ежегодно; обеспечение населения района молоком и молокопродуктами собственного производства; развитие крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственной кооперации. |  |  |  |
| 7.1.1. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Холмского муниципального района на 2020-2024 годы» | Отдел сельского хозяйства и природопользования Администрации района | 2020-2024 годы | Все меропрития программы выполнены. Программа не финансировалась |
| 7.1.2. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Холмского района до 2025 года» | Отдел сельского хозяйства и природопользования Администрации района | 2020-2025 годы | Все меропрития программы выполнены. Программа профинансирвана в полном объеме |
| 8. | Приоритетное направление «Культура» |  |  |  |
| Цель: улучшение качества культурной среды и обеспечение условий для увеличения числа посещений учреждений культуры |  |  |  |  |
| 8.1. | Задачи: повышение узнаваемости района путем продвижения культурных продуктов; сохранение историко-культурного наследия района; создание условий для развития талантов и творческих способностей детей и молодежи; поддержка добровольческих движений в сфере культуры; организация мероприятий, направленных на повышение интереса к чтению книг, популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, развитие музейного и архивного дела, продвижение брендовых культурных мероприятий региона на всероссийском и международном уровнях; капитальный ремонт учреждений культуры и искусства, в том числе в сельской местности; проведение капитальных ремонтов и оснащение музыкальными инструментами школы искусств; создание виртуального концертного зала на территории района; |  |  |  |
| 8.1.1. | Участие в мероприятиях по реализации региональной составляющей «Творческие люди» национального проекта «Культура», в том числе: |  |  |  |
| 8.1.1.1. | Повышение квалификации работников культуры на базе центров непрерывного образования; | Отдел культуры Администрации района, Учреждения культуры района | 2019-2025 годы | В 2022 году – три человека прошли обучение в рамках национального проекта «Культура» |
| 8.1.1.2. | Подготовка грантов на получение поддержки творческих проектов, реализуемых на территории района | Отдел культуры Администрации района, Учреждения культуры района | 2019-2025 годы | В 2022 году учреждениями культуры подгатовлены и направлены в Президентский фонд культурных инициатив 4 заявки. 1 заявка от МАУК «Холмский ЦКД» стала победителем конкурса. |
| 8.1.1.3. | Развитие волонтерского движения в сфере культуры, функционирование штаба волонтеров культуры в районе | Отдел культуры Администрации района, Учреждения культуры района | 2019-2025 годы | В Холмском районе функционирует штаб волонтёров культуры. Количество зарегистрированных волонтёров от учреждений культуры составляет 13 человек. Волонтёры участвуют во многих районных мероприятиях, акциях и субботниках. |
| 8.1.2 | Участие в мероприятиях по реализации региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда» | Отдел культуры Администрации района, Учреждения культуры района | 2019-2025 годы | В рамках федерального проекта «Культурная среда» создана модельная библиотека |
| 8.1.2.1. | Проведение капитального ремонта здания Залесского сельского Дома культуры | Отдел культуры Администрации района Муниципальное автономное учреждение культуры «Холмский центр культуры и досуга» | 2022 год | В рамках национального проекта «Культура» был проведен капитальный ремонт Залесского СДК на сумму 2801,2 тыс. руб.. 1 августа 2022 состоялось торжественное открытие филиала МАУК«Холмский ЦКД» «Залесский сельский дом культуры». |
| 8.1.2.2. | Проведение капитального ремонта здания Тогодского сельского Дома культуры | Отдел культуры Администрации района Муниципальное автономное учреждение культуры «Холмский центр культуры и досуга» | 2024 год | Капитальный ремонт филиала МАУК «Холмский ЦКД» «Тогодской сельский дом культуры» в 2022 году не производился. |
| 8.1.2.3. | Проведение капитального ремонта здания Красноборского сельского Дома культуры | Отдел культуры Администрации района, Муниципальное автономное учреждение культуры «Холмский центр культуры и досуга» | 2023 год | Капитальный ремонт филиала МАУК «Холмский ЦКД» «Красноборский сельский дом культуры» в 2022 году не производился. |
| 8.1.2.4 | Проведение капитального ремонта здания детской школы искусств | Отдел культуры Администрации района, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Холмская школа искусств» | 2022 год | В 2022 году в рамках национального проекта «Культура» произведён капитальный ремонт здания МБУДО «Холмская школа искусств» на сумму 11 038 517, 96 тыс. рублей |
| 8.1.2.5. | Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детской школы искусств | Отдел культуры Администрации района, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Холмская школа искусств» | 2020-2025 | В 2022 году оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами Холмской школы искусств не проводилось. |
| 8.1.2.6. | Создание модельной библиотеки на базе детской библиотеки | Отдел культуры Администрации района, Муниципальное бюджетное учреждение культуры Холмского муниципального района «Межпоселенческая библиотечная система» | 2020 год | - |
| 8.1.2.7 | Создание модельной библиотеки на базе центральной библиотеки | Отдел культуры Администрации района, Муниципальное бюджетное учреждение культуры Холмского муниципального района «Межпоселенческая библиотечная система» | 2022 год | Создана модельная библиотека на базе центральной библиотеки |
| 8.1.2.8 | Приобретение многофункционального культурного центра (автоклуба) для обслуживания сельского населения, что позволит предоставлять услуги в сфере культуры более 1,5 тыс. жителей (более 90,0 % сельского населения региона) | Отдел культуры Администрации района Муниципальное автономное учреждение культуры «Холмский центр культуры и досуга» | 2021год | - |
| 8.1.3. | Участие в мероприятиях по реализации региональной составляющей федерального проекта «Цифровая культура |  |  |  |
| 8.1.3.1. | Создание виртуального концертного зала | Отдел культуры Администрации района, Муниципальное бюджетное учреждение культуры Холмского муниципального района «Межпоселенческая библиотечная система» | 2019 | - |
| 8.1.4. | Участие в мероприятиях приоритетного регионального проекта «Единый событийный календарь» | Отдел культуры Администрации района Муниципальное автономное учреждение культуры «Холмский центр культуры и досуга» | 2019-2025 | В 2022 году учреждения культуры района принимали участие в следующих мероприятиях приоритетного регионального проекта «Единый событийный календарь»: Международная акция «Ночь музеев» - 18.05.2022; Международный конкурс патриотической песни «Сердцем причастны» - 25.06.-26.06.2022; VII Межрайонный фестиваль гармонистов «Играй гармонь над Ловатью» - 06.08.2022; Всероссийская акция «Ночь искусств – 2022» - 04.11.2022 |
| 8.1.5. | Участие в приоритетном региональном проекте «Талантливая молодежь» | Отдел культуры Администрации района, Учреждения культуры района | 2019-2025 годы | В 2022 году учреждения культуры района принимали участие в следующих мероприятиях приоритетного регионального проекта «Творческая молодежь»: Межрегиональный (открытый) молодежный онлайн конкурс-фестиваль патриотической песни «С любовью к России» - 21.03.2022; IX Межрегиональный хореографический фестиваль «Танцевальная мозаика» - 06.11.2022. Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика», Областной экологический конкурс творческих работ «Путешествие в страну Див» |
| 8.1.5.1. | Участие учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры в творческих мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней | Отдел культуры Администрации района Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Холмская школа искусств» | 2019-2025 годы | В 2022 году учащиеся МБУДО « Холмская ШИ» приняли участие в: -международном (открытом) молодёжном конкурсе-фестивале патриотической песни «С любовью к Родине»; - всероссийском творческом конкурсе «Весенняя карусель» (фортепиано), став дипломантом; - областном конкурсе детского художественного и декоративно-прикладного творчества «Вдохновение» г. В.Новгород, став лауреатом 1 степени; - областном этапе всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», на котором учащийся Красунков Иван занял 1место; - VII региональном хоровом фестивале «Пасхальный глас в Великом Новгороде»; - 2-ом межрайонном фестивале-конкурсе детско-юношеского творчества «Юные таланты отечества», заняв два 1 места; - межрайонном фестивале «Танцевальная мозаика»; - межрайонном фестивале «Славянская радуга»; - районном этапе всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», заняв 1, 2 и 3 места; - областном конкурсе хореографического искусства, став Лауреатами 3 степени; - открытом заочном областном конкурсе юных пианистов, посвященном 160-летию А.С Аренского и 130-летию С.С Прокофьева; - 45 международном конкурсе юных музыкантов и вокалистов «До-ми-солька», став Дипломантом 1 степени. |
| 8.1.6. | Участие в реализации приоритетного регионального проекта «Национальное кино» | Отдел культуры Администрации района Муниципальное автономное учреждение культуры «Холмский центр культуры и досуга» | 2019-2025 | В 2022 году учреждения культуры района принимали участие в мероприятиях приоритетного регионального проекта «Национальное кино». |
| 8.1.7. | Участие в реализации приоритетного регионального проекта «Культура в цифре» | Отдел культуры Администрации района Муниципальное автономное учреждение культуры «Холмский центр культуры и досуга» | 2019-2025 | В 2022 году учреждения культуры района принимали участие в мероприятиях приоритетного регионального проекта «Культура в цифре». В виртуальном концертном зале регулярно проводятся трансляции концертов Московской государственной академической филармонии |
| 8.1.8. | Реализация муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Холмского района на 2020-2025 годы» | Отдел культуры Администрации района, Учреждения культуры района | 2020-2025 годы | Мероприятия Программы профинансированы в полном объёме в сумме 64835,49514 тыс. руб. |
| 9. | Приоритетное направление «Жилье и городская среда» |  |  |  |
| Цель: формирование комфортной и современной среды проживания в городе Холм |  |  |  |  |
| 9.1. | Задачи: повышение индекса качества городской среды в городе Холм; вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды; сокращение непригодного для проживания жилищного фонда; увеличение объемов жилищного строительства |  |  |  |
| 9.1.1. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности в Холмском городском поселении на 2019-2021 годы» (приведение в соответствие с градостроительными нормами Правил землепользования и застройки Холмского городского поселения) (приведение в соответствие Генерального плана Холмского городского поселения) | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района | 2019-2021 годы | - |
|  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности в Холмском городском поселении на 2022-2024 годы» |  | 2022-2024 годы | Внесение изменений в ген. план и правила землепользования и застройки ХГП в 2022г не требовались |
| 9.1.2. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Холмского городского поселения на 2018-2024 годы» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района | 2019-2024 годы | В 2022 году мероприятия программы профинансированы в полном объеме в сумме 1 589540 руб. на выполнение работ по приобретению и установке новой детской игровой площадки в городском парке. В 2021 году начались работы по реализации проекта благоустройства городского парка г. Холм, победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по созданию общественных пространств. В 2022 году подрядной организацией ООО «РСУ Новкоммунсервис» завершены работы по реконструкции городского парка в городе Холм, Новгородской области. Освоено: 69 446 000,00 руб., |
| 9.1.3. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории Холмского муниципального района на 2017-2020 годы» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района | 2019-2020 годы | - |
|  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории Холмского муниципального района на 2021-2023 годы» |  | 2021-2023 годы | В 2022 году в районе не было участников программы улучшения жилищных условий молодым семьям. |
| 9.1.4. | Реализация Плана мероприятий по повышению индекса качества городской среды г. Холма на период 2019-2024 годы, утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 31.07.2019 № 485 | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района Отдел образования Администрации района Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района Управление делами Администрации района Отдел культуры Администрации района | 2019-2024 годы | Информация о выполнении Плана мероприятий по повышению индекса качества городской среды г. Холма на период 2019-2024 годы за 2022 приведена в приложение № 2 к отчету. |
| 10. | Приоритетное направление «Экология и природные ресурсы» |  |  |  |
| Цель: обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды за счет обеспечения к 2026 году 90,0 % населения региона чистой питьевой водой, улучшения экологической ситуации путем ликвидации одного объектов накопленного экологического вреда |  |  |  |  |
| 10.1. | Задачи: увеличение доли населения района, обеспеченного питьевой водой; ликвидация объекта накопленного экологического вреда на территории района; создание трёх новых особо охраняемых природных территорий регионального значения; |  |  |  |
| 10.1.1. | Реализация муниципальной программы «Охрана окружающей среды и экологическая безопасности района на 2020-2025 годы» | Отдел сельского хозяйства и природопользования Администрации района | 2020-2025 годы | В 2022 году заключен муниципальный контракт на разработку проекта по рекультивации земельного участка, загрязненного в езультате расположеия на нем объекта размещения отходов. Проект направлен на прохождение экспертизы. |
| 10.1.2 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском городском поселении на 2018-2020 годы» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района | 2019-2020 годы | - |
|  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском городском поселении на 2021-2023 годы» |  | 2021-2023 годы | Мероприятия программы профинансированы в полном объеме в сумме 68274,5 тыс. руб. По федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» в г. Холме в 2022 году продолжалась реконструкция системы водоснабжения. В течение 2022 года подрядчиком ООО "РСУ Новкоммунсервис" выполнены следующие работы: завешены работы по линейной части водовода с устройством водоразборных колодцев, выполнено устройство фундаментов под оборудование на 10 артезианских скважинах. Завершение работ планируется в 2023 году |
| 10.1.3 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском районе на 2020-2025 годы» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района | 2020-2025 годы | В 2022 году мероприятия программы не реализовывались в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 10.1.4. | Содействие созданию новых особо охраняемых природных территорий регионального значения | Отдел сельского хозяйства и природопользования Администрации района | 2020-2025 годы | В 2022 году создана новая охраняемая природная территория регионального значения н «Долина реки Крутовки и местечко Боброво» |
| 11. | Приоритетное направление «Цифровая экономика» |  |  |  |
| Цель: 1. Повышение качества жизни населения |  |  |  |  |
| 11.1. | Задачи: обеспечение широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», внедрение цифровых технологий при оказании государственных услуг и муниципальных услуг |  |  |  |
| 11.1.1. | Участие в реализации мероприятий региональных проектов «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность» | Отдел информации и цифрового развития Администрации района Управление делами Администрации района | 2020-2025 годы | В 2022 году курсы по дополнительной профессиональной программе «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции» - 1 человек. |
| 11.1.2. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления Холмского муниципального района на 2017-2021 годы» | Отдел информации и цифрового развития Администрации района | 2019-2021 годы | - |
|  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления Холмского муниципального района на 2022-2026 годы» |  | 2022-2025 годы | Приобретено и установлено специализированное программное обеспечение для доступа в защищенную сеть ГУ НИАЦ на сумму 212,8 тыс.рублей. Введена в эксплуатацию Платформа обратной связи (ПОС), Обеспечено подключение к сети передачи данных социально-значимого объекта «Администрация Тогодского сельского поселения» (Холмский р-н, д. Тогодь, ул. Школьная, д. 8). |
| 12. | Приоритетное направление «Муниципальное управление и местные инициативы» |  |  |  |
| Цель: повышение эффективности управления в органах местного самоуправления Холмского муниципального района и увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 12.1. | Задачи: увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов местного значения; сокращение сроков оказания услуг, в том числе путем сокращения административных процедур; увеличение доли услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом виде, без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и иных организаций; обеспечение в муниципальном управлении использования цифровых платформ; привлечение квалифицированных кадров на муниципальную службу; применение новых кадровых технологий на муниципальной службе в целях их эффективного функционирования |  |  |  |
| 12.1.1. | Участие в реализации приоритетных региональных проектах: "Территориальное общественное самоуправление" (ТОС), " Проект поддержки местных инициатив" (ППМИ), "Народный бюджет". | Управление делами Администрации района Администрации сельских поселений (по согласованию) | 2019-2025 годы | В 2022 году 3 ТОС участвовали в конкурсном отборе и получили грантовую поддержку по программе Новгородской области "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2019-2026 годы". Холмское городское поселение победило в конкурсном отборе в проекте |
| 12.1.1.1. | Обеспечение информационной поддержки реализации приоритетных региональных проектов «Территориальное общественное самоуправление», «Проект поддержки местных инициатив», «Народный бюджет» | Управление делами Администрации района Администрации сельских поселений (по согласованию) | 2019-2025 годы | Реализация проектов освещалась на страницах районной газеты, в официальной группе Администрации района, группе «ППМИ Холмский район», «ППМИ Морховского сельского поселения», «Народный бюджет Холмского городского поселения», «ТОС Холмского муниципального района» в социальной сети «Вконтакте» |
| 12.1.1.2. | Подача не менее одной заявки на участие в конкурсном отборе на получение субсидий из областного бюджета по каждому из региональных проектов: «Территориальное общественное самоуправление», «Проект поддержки местных инициатив», «Народный бюджет», «Наш выбор» | Управление делами Администрации района Администрации сельских поселений (по согласованию) | ежегодно | На участие в конкурсном отборе на получение субсидий из областного бюджета по региональному проекту: «Территориальное общественное самоуправление» было подано 3 заявки, «Проект поддержки местных инициатив» - одна заявка, «Народный бюджет» - одна заявка, «Наш выбор»-одна заявка. |
| 12.1.2. | Организация внесения изменений в административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг с сокращением сроков по процедурам | Управление делами Администрации района Администрации сельских поселений (по согласованию) | 2019-2025 годы | В течение года вносились изменения в административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг с сокращением сроков по процедурам |
| 12.1.3. | Разработка и утверждение технологических схем по предоставлению муниципальных услуг с сокращением сроков по процедурам | Управление делами Администрации района Администрации сельских поселений (по согласованию) | 2019-2025 годы | В течение года разрабатывались и утверждались технологические схемы по предоставлению муниципальных услуг с сокращением сроков по процедурам |
| 12.1.4. | Реализация муниципальной программы «Реформирование и развитие муниципальной службы в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Управление делами Администрации района | 2019-2021 годы | - |
|  | Реализация муниципальной программы «Реформирование и развитие муниципальной службы в Холмском муниципальном районе на 2022-2026 годы» |  | 2022-2026 годы | В рамках реализации районной целевой программы «Реформирование и развитие муниципальной службы в Холмском муниципальном районе на 2022 – 2026 годы», в 2022 году прошли курсы повышения квалификации и профессиональную подготовку – 4 муниципальных служащих. Всего на обучение израсходовано - 23,5 тыс. рублей. |
| 13. | Приоритетное направление «Гражданское общество» |  |  |  |
| Цель: повышение гражданской активности населения района, привлечение некоммерческих организаций, активных граждан к конструктивному решению социальных проблем района, реализации приоритетных социально значимых проектов, поддержка и развитие форм общественного участия и самоорганизации граждан и добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  |  |  |
| 13.1. | Задачи: обеспечение правовой, информационной, организационной поддержки НКО; создание положительного имиджа некоммерческих организаций; мобилизация добровольческих усилий граждан и сотрудников организаций; повышение эффективности деятельности некоммерческих организаций, добровольческих объединений граждан; вовлечение молодежи в социально значимую общественную деятельность; обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества и НКО. |  |  |  |
| 13.1.1. | Участие в мероприятиях регионального проекта «Социальная активность» |  |  |  |
| 13.1.1.1. | Открытие в муниципальном районе волонтерского центра | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела образования Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района | 2020-2025 годы | Открытие запланировано на 1 квартал 2023 года |
| 13.1.1.2. | Внедрение системы нематериальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах; | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела образования Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района | 2020-2025 годы | Волонтерам предоставлено право бесплатного участия в фестивалях, форумах регионального и всероссийского масштабов. Бесплатное обучение на курсах в волонтёрской деятельности. Волонтёрские объединения и их члены регулярно поощрялись грамотами, дипломами и благодарственными адресами. |
| 13.1.1.3. | Проведение информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Холмском районе; | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела образования Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района | 2020-2025 годы | Информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества (волонтерства) в районе проводилась в социальной сети ВКонтакте, Телеграм, Одноклассники, а также в районной газктк «Маяк» На регулярной основе на интернет ресурсах размещались публикации о деятельности волонтёрских объединений, функционирующих на территори района. |
| 13.1.1.4. | Привлечение волонтеров к использованию единой информационной системы в сфере развития добровольчества | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела образования Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района | 2020-2025 годы | Волонтёры проходили обучение на единой платформе, организаторы публиковали мероприятия для привлечения волонтёров к ним. Все волонтёрские объединения зарегистрированы в единой информационной системе. |
| 13.1.1.5. | Обучение организаторов добровольческой деятельности | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела образования Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района | 2020-2025 годы | В 2022 году 16 человек прошли обучение на сайте DOBRO.RU по 11 курсам |
| 13.1.1.6. | Участие в конкурсах грантовой поддержки молодежных инициатив. | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела образования Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района | 2020-2025 годы | В 2022 году молодежью района было подано 5 заявок на конкурс по грантовой поддержке молодёжных инициатив, одна из которых была одобрена. |
| 13.1.1.8 | Реализация муниципальной программы «Развитие добровольчества (волонтерства) в Холмском муниципальном районе на 2020-2025 годы» | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела образования Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района | 2020-2025 годы | Мероприятия программы профинансированы в полном объеме в сумме 10,0 тыс. руб. Мероприятия программы выполнены в полном объеме. |
| Дополняющие и связующие сферы |  |  |  |  |
| 14. | Совершенствование управления муниципальным имуществом |  |  |  |
| Цель: эффективное управление муниципальным имуществом в целях формирования экономической базы, обеспечивающей рост консолидированного бюджета района |  |  |  |  |
| 14.1. | Задачи: увеличение доходов консолидированного бюджета района на основе эффективного управления муниципальной собственностью; достижение оптимального состава и структуры собственности путем сокращения доли государства в экономике для обеспечения устойчивых предпосылок экономического роста, получение максимальных доходов от продажи муниципального имущества |  |  |  |
| 14.1.1. | Проведение проверок фактического наличия, использования по назначению и сохранности объектов муниципального имущества с целью выявления неиспользуемых и неэффективнос используемых для дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района | 2019-2025 годы | Проведены 2 проверки использования по назначению и сохранности объектов муниципального имущества. После ликвидации муниципального детского оздоровительного лагеря «Мечта» его имущество было передано другим образовательным учреждениям. |
| 14.1.2. | Усиление претензионно-исковой работы с должниками, имеющими задолженность по арендной плате и за фактическое пользование муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, а также земельными участками на территории района, государственная собственность на которые не разграничена | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района | 2019-2025 годы | В 2022 году должники по арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки приглашались на заседание комиссии по неплатежам. |
| 14.1.5. | Реализация муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Холмском муниципальном районе на 2019-2021 годы» | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района | 2019-2021 годы | - |
|  | Реализация муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Холмском муниципальном районе на 2022-2024 годы» |  | 2022-2024 годы | Мероприятия программы профинансированы в сумме 7918,87984 тыс. руб. (97,29 % от плановых назначений) |
| 14.1.6. | «Развитие управления земельными ресурсами в Холмском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района | 2019-2021 годы | - |
|  | «Развитие управления земельными ресурсами в Холмском муниципальном районе на 2021-2023 годы» |  | 2021-2023 годы | Муниципальная программа профинансирована на сумму 201,30098 тыс. рублей (100 %). Мероприятие программы «Выполнение работ по разработке проекта межевания территории и проведения комплексных кадастровых работ» не выполнено в связи с отсутствием финансирования. |
| 15. | Общественная безопасность и правопорядок |  |  |  |
| Цель: обеспечение социальной стабильности в обществе, комфортных условий проживания граждан, защищенности населения от угроз криминального характера |  |  |  |  |
| 15.1. | Задачи: обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории Холмского муниципального района; развертывание правоохранительного сегмента комплексной системы безопасности Новгородской области «Безопасный город» на территории Холмского муниципального района; вовлечение общественности в предупреждение правонарушений; улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в собственности или ведении Холмского муниципального района; снижение актуальности проблем, связанных со злоупотреблением наркотиками и другими психоактивными веществами в Холмском муниципальном районе; выявление и устранение причин и условий возникновения коррупции; повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан; обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 15.1.1. | Реализация муниципальной программы «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Отдел образования Администрации района Администрации сельских поселений (по согласованию) Отдел культуры Администрации района Отделение полиции по Холмскому району МО МВД «Старорусский» (по согласованию) Холмский филиал Областного автономного учреждения здравоохранения «Поддорская центральная районная больница» (по согласованию) Холмское подразделение областного государственного учреждения «Агентство информационных коммуникаций» районная газета «МАЯК» (по согласованию) | 2019-2021 годы | Мероприятия программы профинансированы в полном объеме в сумме 25 тыс. руб. В 2022 году были разработаны и распространены печатные материалы, направленные на пропаганду здорового образа жизни. Профилактическим осмотром на предмет употребления ПАВ охвачено 76 % учащихся в возрасте от 14 до 18 лет 98,5 % учащихся образовательных учреждений охвачено профилактическим осмотром с участием врача психиатра. |
|  | Реализация муниципальной программы «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Холмском муниципальном районе на 2022-2027 годы» |  | 2022-2025 годы |  |
| 15.1.2. | Реализация муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в районе на 2020-2025 год» | ОГИБДД МО МВД России «Старорусский» (по согласованию) Отдел образования Администрации Холмского муниципального района; Администрации сельских поселений (по согласованию); | 2020-2025 годы | В 2022 году команда учащихся МАОУ СОШ г. Холма принимала участие в областном конкурсе «Безопасное колесо». Проведены профилактические беседы с детьми и их родителями о необходимости соблюдения правил дорожного движения. |
| 15.1.3 | Реализация муниципальной программы «Противодействие коррупции в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Управление делами Администрации района | 2019-2021 годы | - |
|  | Реализация муниципальной программы «Противодействие коррупции в Холмском муниципальном районе на 2022-2026 годы» |  | 2022-2026 годы |  |
| 15.1.4. | Проведение обследования предполагаемых мест установки средств видеонаблюдения | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района ОП по Холмскому району МО МВД России «Старорусский» (по согласованию) | 2020-2021 годы | - |
| 15.1.3. | Установка (сопряжение) средств видеонаблюдения в рамках развития правоохранительного сегмента комплексной автоматизировано-информационной системы аппаратно-программный комплекс «Безопасный регион (город, поселок)» | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района | 2020-2025 годы | В 2022 году устанеовлена одна видеокамера |
| 15.1.5. | Проведение профилактической операции «Подросток», направленной на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела образования Рыбинкина Е.А. Отдел образования Администрации района ОП по Холмскому району МО МВД России «Старорусский» (по согласованию) | 2019-2025 годы | Профилактическая операция «Подросток» проводилась с 15.05.2022 по 01.10.2022. |
| 16. | Гражданская оборона и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| Цель: Минимизация рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Холмского района Новгородской области, создание в районе безопасных условий для проживания граждан и функционирования инфраструктуры |  |  |  |  |
| 16.1. | Задачи: повышение готовности органов управления, сил и средств Холмского района к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера; усиление пожарной безопасности; реконструкция и поддержание в постоянной готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения; участие в создании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; модернизация и ремонт оконечных устройств передачи сигнально-речевой информации; приведение единой диспетчерской службы Администрации муниципального района в соответствие с требованиями |  |  |  |
| 16.1.1. | Проведение комплексных учений и тренировок органов управления, сил и средств районного звена Новгородской областной территориальной подсистемы РСЧС по решению вопросов управления и взаимодействия на муниципальном и региональном (межмуниципального) уровне | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района | 2020 -2025 годы | За 2022 год проведено 6 тренировок сил и средств районного звена областной территориальной подсистемы РСЧС по реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации, 3 тактико-специальных учения, 2 командно-штабных учения, 3 тренировки по теме «Действия персонала в условиях чрезвычайных ситуаций», 2 тренировки по оповещению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации района, эвакоприемной комиссии и комиссии по поддерживанию в военное время устойчивого функционирования предприятий и учреждений муниципального района. Тренировки ЕДДС и ДДС по теме «Действия при реагировании на ЧС» проводились по отдельному плану. |
| 16.1.2. | Проведение сходов граждан населенных пунктов района по вопросам ГО и ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района Администрации сельских поселений (по согласованию) | 2020 -2025 годы | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района принял участие в 4 сходах граждан населенных пунктов района по вопросам ГО и ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. |
| 16.1.3. | Подготовка руководящего состава района в ГОБОУ «УМЦ ГЗ и ПБ области» | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района Управление делами Администрации района | 2020-2025 годы | В 2022 году не проводилась подготовка руководящего состава муниципального района муниципального района по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера |
| 16.1.4. | Корректировка районных планов по ГО, плана действий муниципального района по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера. | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района | 2020-2025 годы | В 2022 г. разработан и согласован план ГО и плана действий муниципального района по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера |
| 16.1.5. | Участие в проведении мероприятий по внедрению и развитию систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района | 2020-2025 годы | Запланировано интегрирование камер видеонаблюдения на улицах г. Холма в систему аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» |
| 16.1.6. | Создание запасов имущества ГО, поддержание системы оповещения в готовности | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района | 2020-2025 годы | Запасы имущества ГО создаются согласно постановлению администрации района от 28.04.2014.№.301. Ежеквартально проводилась проверка системы оповещения населения г. Холм. |
| 16.1.7 | Поддержание в готовности пожарных водоемов на территории поселений района | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района Администрации сельских поселений (по согласованию) | 2020-2025 годы | За 2022 год выполнены работы по поддержанию в готовности 6 пожарных водоемов, из них 4 водоема по муниципальному контракту, 2 хозспособом. |
| 16.1.8 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района Администрации сельских поселений (по согласованию) | 2020-2025 годы | Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах проводились согласно плану, утвержденному на заседании КПЛЧС и ОПБ администрации района |
| 16.1.9. | Организация работы по дальнейшему развитию ЕДДС, обучения диспетчеров, совершенствование системы оповещения населения | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района | 2020-2025 годы | Работа по развитию ЕДДС в 2022 году проводилась по плану развития ЕДДС. Обучение диспетчеров проводилось по месту работы старшим диспетчером и самостоятельно. Система оповещения населения в 2022 году не усовершенствовалась. |
| 16.1.10. | Корректировка электронного паспорта территории района | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района Администрации сельских поселений (по согласованию) | 2020-2025 годы | Корректировка электронного паспорта территории района проводилась в плановом режиме. |
| 16.1.11. | Реализация муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Холмского городского поселения на 2016-2018 годы и на период до 2021 года» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района | 2016-2021 | - |
| 17. | Энергосбережение и энергетическая эффективность |  |  |  |
| Цель: обеспечение устойчивого и эффективного энергообеспечения муниципального района |  |  |  |  |
| 17.1. | Задачи: -обеспечение энергоэффективности; |  |  |  |
| 17.1.1. | Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства схем водоснабжения и водоотведения, схем теплоснабжения городского и сельских поселений района | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района | 2020-2021 годы | - |
| 17.1.2. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Об энергосбережении в Холмском муниципальном районе на 2020-2025 годы» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района | 2020-2025 годы | Мероприятия программы профинансированы в полном объеме в сумме 16 тыс.руб. На эти средства произведена замена ламп накаливания на светодиодные в здании Администрации района по адресу: пл. Победы, д.2 |
| 17.1.3. | Реализация приоритетного проекта «Модернизация уличного освещения г. Холма путем заключения энергосервисного контракта» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района | 2019-2023 годы | 23.11.2018 Администрацией района заключен энергосервисный контракт на осуществление комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов уличного освещения. Срок действия контракта 5 лет. Общая экономия электроэнергии в период действия контакта составит 1551 505 кВт/ч, ежегодно по 310301 кВт/ч. |
| 18. | Государственная национальная политика |  |  |  |
| Цель: развитие общегражданской идентичности, гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, содействие этнокультурному развитию народов России на территории Холмского района |  |  |  |  |
| 18.1. | Задачи: укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений; укрепление гражданского единства населения на базе общероссийских социокультурных ценностей; |  |  |  |
| 18.1.1. | Создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов, базирующейся на диверсифи-кации источников информации и предусматривающей возмож-ность оперативного реагирования на конфликтные и пред-конфликтные ситуации в районе | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела образования Рыбинкина Е.А. Управляюший делами Администрации района Мальцева Е.А. Отделение полиции по Холмскому району МО МВД РФ «Старорусский» (по согласованию) | 2019-2025 годы | Проводился мониторинг состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов. В 2022 году конфликтов на национальной почве зафиксировано не было. |
| 18.1.2. | Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление единства российской нации | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела образования Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Холмское подразделение областного государственного учреждения «Агентство информационных коммуникаций» районная газета «МАЯК» (по согласованию) | 2019-2025 годы | На страницах газеты «Маяк», официальном сайте Администрации района, в группе Администрации района Вконтакте размещались информационные материалы, направленные на укрепление единства российской нации. На регулярной основе волонтёры проводились акции по раздаче информационных материалов, направленных на укрепление единства Российской нации |
| 18.1.3. | Проведение мероприятий, приуроченных к памятным датам г. Холма (21 февраля – День освобождения г. Холма от немецко-фашистских захватчиков, первая суббота августа – День города Холма). | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела образования Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района Главный служащий по спорту и физической культуре отдела образования Администрации района | 2020-2025 годы | 1 февраля 2022 года г. Холм отметил 78-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В рамках празднования знаменательного события в городе прошли следующие мероприятия: митинг, посвященный 78-ой годовщине освобождения г. Холм от немецко-фашистских захватчиков, VI межрегиональный фестиваль «Звени наша песня победным салютом». 06 августа 2022 года прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню города (торжественная часть, концерты, конкурсы, спортиные соревнования, выставки, презентации сельских поселений, торговля, аттракционы |
| 18.1.4. | Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела образования Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района Главный служащий по спорту и физической культуре отдела образования Администрации района | 2020-2025 годы | 04 ноября 2022 года на сцене РДК прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства, В учреджениях культуры района прощли тематические выставки, конкурсы, мастер-классы |
| 18.1.5. | Организация участия населения во Всероссийской акции «Большой этнографический диктант | Первый заместитель Главы Администрации района, начальник отдела образования Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района | 2020-2025 годы | В 2022 году жители района не принимали участие во Всероссийской акции «Большой этнографический диктант» |
| 18.1.6. | Проведение акции «Мы против террора», посвященной Дню Памяти жертв терроризма | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела образования Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района Главный служащий по спорту и физической культуре отдела образования Администрации района | 2020-2025 годы | Проведены акции «Мы против террора», посвященной Дню Памяти жертв терроризма |
| 18.1.7. | Распространение методических материалов по профилактике экстремизма в молодежной среде | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела образования Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района Холмское подразделение областного государственного учреждения «Агентство информационных коммуникаций» районная газета « МАЯК» (по согласованию) | 2020-2025 годы | Волонтеры распространяли листовки по профилактике экстремизма в молодежной среде. |
| 18.1.8. | Проведение мероприятий, посвященных Дням воинской славы и памятным дням России; | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела образования Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района | 2020-2025 годы | За 2022 год в МБУК МБС проведено – 29 мероприятий с количеством участников – 812 человек. В течении года на странице в ВК «Музей истории г. Холм» и МБУК «МБС» выставлялись видеоролики, посвященные Дням воинской славы и памятным дням России. |
| 18.1.9. | Проведение спартакиады допризывной и призывной молодежи района «К защите Родины готов»; | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела образования Рыбинкина Е.А. Отдел образования Администрации района Главный служащий по спорту и физической культуре отдела образования Администрации района |  | Проведена районная спартакиада допризывной и призывной молодёжи в октябре 2022 года. |
| 18.1.10. | Проведение международного конкурса патриотической песни «Сердцем причастны»; | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела образования Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Председатель Новгородской региональной общественной организации патриотического воспитания «Сердцем причастны» Куличкин С.Н. (по согласованию) | 2020-2025 годы | 24-26 июня 2022 года состоялся X международный фестиваль патриотической песни «Сердцем причастны». 24 июня 2022 года состоялось открытие фестиваля г. В. Новгород на Софийской набережной. 25-26 июня в г. Холме. В фестивале принимали участие солисты и коллективы из республики Беларусь и городов России. Всего приняло участие 57 человек. |
| 18.1.11. | Организация участие обучающихся района во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика»; | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела образования Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района | 2020-2025 годы | В 2022 году 3 обучающихся района приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика". В число победителей вошел Красунклв Иван, который представлял Новгородскую область на Всероссийском финале конкурса в международном детском центре «Артек». |
| 18.1.12. | Проведение Дней православной книги; | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела образования Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района | 2020-2025 годы | Ко Дню православной книги были оформлены тематические выставки во всех библиотеках района. |
| 18.1.13. | Реализация муниципальной программы «Патриотическое воспитание населения Холмского района на 2017-2021 годы и на период до 2023 года» | Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района Администрации сельских поселений (по согласованию) | 2020-2025 годы | Меропрития муиципальной программы выполнены в полном объеме |
| 19. | Кадровое обеспечение экономики муниципального района |  |  |  |
| Цель: повышение эффективности трудовых ресурсов и обеспечение их баланса |  |  |  |  |
| 19.1. | Задачи: разработка прогноза потребности в кадровых ресурсах на краткосрочную и долгосрочную перспективы с учетом потребности предприятий и учреждений района; мониторинг кадрового обеспечения предприятий и учреждений района; совершенствование системы информирования населения о состоянии рынка труда и возможностях трудоустройства в различных отраслях экономики; реализация превентивных мер содействия занятости граждан, внедрение эффективных механизмов перепрофилирования безработных граждан |  |  |  |
| 19.1.1. | Разработка прогноза потребности рынка труда в специалистах различных направлений для муниципального района в соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 03.09.2014 № 461 | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района | ежегодно | Прогноз потребности рынка труда района в специалистах различных направлений для муниципального района разработан и направлен в Министерство труда и социальной защиты области. |