АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02 сентября 2013 года № 702

г. Холм

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Холмского муниципального района,

их формирования и реализации

В целях реализации статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке муниципальных программа Холмского муниципального района, их формирования и реализации.

2. Заместителям Главы администрации, Комитетам, отделам Администрации района, муниципальным учреждениям представить предложения в перечень муниципальных программа в комитет финансов Администрации района в срок до 05 сентября 2013 года.

3. Комитет финансов Администрации района до 15 сентября 2013 года разработать проект распоряжения Администрации района об утверждении перечня муниципальных программ Холмского муниципального района.

4. Опубликовать данное постановление  в бюллетене «Вестник».

5. Постановление Администрации района от 13.09.2012 № 846 «О разработке и реализации муниципальных целевых программ и порядке проведения оценки их эффективности» считать утратившим силу.

| Глава муниципального района | В.И. Саляев |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации района от 02.09.2013 № 702 |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

принятия решений о разработке муниципальных программа Холмского муниципального района, их формирования и реализации

1. Общие положения

1.1. Муниципальная программа Холмского муниципального района (далее - муниципальная программа) – это система мероприятий, согласованных по задачам, реализуемым ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающих достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития Холмского муниципального района.

Подпрограмма муниципальной программы Холмского муниципального района (далее подпрограмма) – это составная часть муниципальной программы, направленная на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются заместителем Главы администрации района, комитетом, отделом Администрации района, муниципальным учреждением, определенным в Перечне муниципальных  программ в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее ответственный исполнитель), совместно  с комитетами, отделами Администрации района, муниципальными учреждениями - соисполнителями муниципальной программы (далее соисполнители).

1.2. Муниципальная программа подлежит утверждению постановлением Администрации района до 15 октября года, предшествующего году, в котором планируется начало реализации муниципальной программы.

1.3. Срок реализации муниципальной программы определяется в соответствии с перечнем муниципальных программ и не должен превышать 5 лет.

2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа разрабатывается исходя из положений Концепции социально-экономического развития района, Стратегии социально-экономического развития Холмского муниципального района до 2030 года и иных нормативных правовых актов.

2.2. Муниципальная программа содержит:

паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

характеристику текущего состояния (с указанием основных проблем) соответствующей сферы социально-экономического развития Холмского муниципального района, приоритеты и цели  государственной политики в указанной сфере;

основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;

механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит информацию по осуществлению контроля за ходом ее выполнения;

мероприятия муниципальной программы по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

2.3. С учетом специфики муниципальной программы в нее могут быть включены дополнительные разделы, в том числе подпрограммы.

2.4. Подпрограмма содержит:

паспорт подпрограммы по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

мероприятия подпрограммы по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

2.5. В случае если муниципальной программой предусмотрено предоставление субсидий из бюджета  Холмского муниципального района бюджетам поселений района, то условия предоставления и методика расчета указанных межбюджетных субсидий включаются в состав муниципальной программы*.

2.6. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются постановлением Администрации Холмского муниципального района.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы может быть принято решение о необходимости прекращения действия или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

3. Порядок разработки муниципальной программы

3.1. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с перечнем муниципальных программ, утверждаемым распоряжением Администрации Холмского муниципального района.

3.2. Перечень муниципальных программ формируется комитетом финансов Администрации района с учетом предложений заместителей  Главы администрации района, комитетов, отделов Администрации района, муниципальных учреждений в соответствии с требованиями пункта 3.3 настоящего Порядка.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется до 1 октября года, предшествующего очередному финансовому году.

3.3. Перечень муниципальных программ содержит наименования муниципальных программ, включаемых в них подпрограмм, сроки реализации муниципальных программ и ответственных исполнителей.

3.4. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в форме проекта постановления Администрации района в соответствии с требованиями к содержанию муниципальной программы, установленными в разделе 2 настоящего Порядка.

К проекту муниципальной программы прилагаются:

расчеты финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы;

копии соглашений (договоров) о намерениях (в случае необходимости):

между ответственным исполнителем и организациями, подтверждающих финансирование муниципальной программы за счет внебюджетных источников;

между Администрацией района и органами местного самоуправления района, подтверждающих финансирование муниципальной программы за счет средств местных бюджетов поселений района;

копии писем о намерениях участия в муниципальной программе.

3.5. Для проведения финансово-экономической экспертизы проект муниципальной программы с материалами, указанными в пункте 3.4 настоящего Порядка, направляется ответственным исполнителем в Контрольно-счетную комиссию Холмского муниципального района после согласования с комитетом финансов Администрации района и  отделом по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района.

3.6. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе инициировать внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством – в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

3.7. Проект постановления Администрации района о внесении изменений в муниципальную программу подлежит  согласованию с комитетом финансов Администрации района и отделом по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района.

Проект постановления Администрации района о внесении изменений в муниципальную программу, касающихся объемов и источников финансирования, с расчетами финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, направляется в Контрольно- счетную комиссии Холмского муниципального района для проведения финансово-экономической экспертизы.

3.8. Согласование проекта муниципальной программы, проекта постановления Администрации района о внесении изменений в муниципальную программу осуществляется в сроки, определенные Регламентом Администрации Холмского муниципального района.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части расходных обязательств Холмского муниципального района осуществляется за счет бюджетных ассигнований  бюджета района (далее бюджетные ассигнования).

4.2. В случае несоответствия объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета  района в муниципальной программе объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Думы Холмского муниципального района о бюджете района на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию муниципальной программы, ответственный исполнитель готовит проект постановления Администрации района  о внесении изменений в муниципальную программу, касающихся ее финансового обеспечения, целевых показателей, перечня мероприятий на текущий и последующие годы.

4.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Холмского муниципального района, регулирующими порядок составления проекта бюджета района и планирования бюджетных ассигнований.

4.4. Реализация мероприятий муниципальной программы также может осуществляться за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов поселений района  и внебюджетных источников.

5. Управление реализацией муниципальной программы

5.1. Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района.

Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе Холмского муниципального района.

5.2. Комитет финансов Администрации района представляет в отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальных программ.

5.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, обеспечивает их согласование с первым заместителем Главы администрации района, заместителем Главы администрации района, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя в соответствии с распределением обязанностей между Главой муниципального района и заместителями Главой администрации муниципального района, и направляет в отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной 
программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах 
невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

_________________________________________________________________

* – в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации положения пункта 2.5 настоящего Порядка в части установления в муниципальной программе Холмского муниципального района условий предоставления и методики расчета межбюджетных субсидий применяются с 01 января 2015 года.

|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Холмского муниципального района, их формирования и реализации |

ПАСПОРТ

муниципальной программы Холмского муниципального района

__________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

2. Соисполнители муниципальной программы:

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии):

4. Цели, задачи и целевые показатели* муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

5. Сроки реализации муниципальной программы:

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет района | федеральный бюджет | областной бюджет местные бюджеты | средства бюд-же-тов посе-ле-ний | вне-бюджет-ные сред-ства | все-го |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 
программы:

_________________________________________________________________

* – целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий:

определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

определяются на основе данных ведомственной отчетности.

|  | Приложение № 2 |
| --- | --- |
|  | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Холмского муниципального района, их формирования и реализации |

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: при наличии подпрограмм в графе 2 указывается: «реализация подпрограммы …» (без детализации по мероприятиям подпрограммы).

_____________________________________

|  | Приложение № 3 |
| --- | --- |
|  | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Холмского муниципального района, их формирования и реализации |

Паспорт подпрограммы

______________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы Холмского муниципального района

_________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

1. Исполнители подпрограммы:

2. Задачи и целевые показатели* подпрограммы муниципальной 
программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

3. Сроки реализации подпрограммы:

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет района | федеральный бюджет | областной бюджет местные бюджеты | средства бюд-же-тов посе-ле-ний | вне-бюджет-ные сред-ства | все-го |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

_______________________________________________________________

* – целевые показатели подпрограммы должны отвечать одному из следующих условий:

определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

определяются на основе данных ведомственной отчетности.

|  | Приложение № 4 |
| --- | --- |
|  | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Холмского муниципального района, их формирования и реализации |

Мероприятия подпрограммы

__________________________________________________

(наименование подпрограммы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

________________________

|  | Приложение № 5 |
| --- | --- |
|  | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Холмского муниципального района, их формирования и реализации |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы*

___________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за ____________________ (отчетный период)

- Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс.руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета района |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | про-финан-сирова-но | освоено | план на год | профинансировано | осво-ено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинанси-ровано | освоено | план на год | профинансировано | ос-во-ено | профи-нанси-ровано | освоено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Всего по муниципаль-ной программе, в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограм-ма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограм-ма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- *   – отчет должен быть согласован с комитетом финансов Администрации района . ** – указывается при наличии подпрограмм.

- Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

__________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма* |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |

- * – указывается при наличии подпрограмм.

- Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

__________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |  |

__________________________