АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 февраля 2020 года № 87

г. Холм

Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Холмского муниципального района до 2026 года

В целях выполнения Стратегии социально-экономического развития Холмского муниципального района до 2026 года, утвержденной Решением Думы Холмского муниципального района от 30.12.2019 № 290:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии социально - экономического развития Холмского муниципального развития до 2026 года (далее План).

2. Структурным подразделениям Администрации Холмского муниципального района, ответственным за выполнение плана, представлять информацию в отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике о выполнении:

2.1. Мероприятий Плана ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, до 01 марта 2026 года;

2.2. Системы показателей Стратегии социально-экономического развития Холмского муниципального района до 2026 года (далее Система показателей) ежегодно до 30 июля (итоги за полугодие) и до 01 марта года, следующего за отчетным (итоги за год), до 01 марта 2026 года.

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом и экономике представлять информацию Главе муниципального района:

3.1. О выполнении Плана ежегодно не позднее 15 марта года, следующего за отчетным, до 15 марта 2026 года;

3.2. О выполнении Системы показателей ежегодно не позднее 15 августа и 15 марта года, следующего за отчетным, до 15 марта 2026 года.

4. Контроль, за исполнением настоящего постановления, возложить на Первого заместителя Главы администрации муниципального района Прокофьеву Т.А.

5. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава муниципального района | В.И. Саляев |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

района от 21.02.2020 № 87

ПЛАН

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Холмского муниципального района до 2026 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель |  | Этап реализации Стратегии (год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| Стратегическая цель развития Холмского муниципального района: обеспечение достойного уровня жизни каждого жителя региона и достижение устойчивого экономического роста |  |  |  |  |  |
| 1. | Приоритетное направление «Демография» |  |  |  |  |
| Цель: замедление темпов сокращения численности населения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задачи: повышение рождаемости; снижение смертности; обеспечение миграционного прироста |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Реализация мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» через оказание на территории района следующих мер социальной поддержки: |  |  | 2019-2025 годы |  |
| 1.1.1.2 | Предоставление семьям ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех лет в размере величины прожиточного минимума ребенка, устанавливаемой ежегодно областным законом; | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел социальной защиты Холмского района управления по предоставлению социальных выплат государственного областного казенного учреждения «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» (по согласованию) |  | 2019-2025 годы |  |
| 1.1.1.3 | Предоставление семьям ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста трех лет в размере величины прожиточного минимума ребенка, установленного за второй квартал предыдущего года; | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел социальной защиты Холмского района управления по предоставлению социальных выплат государственного областного казенного учреждения «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» (по согласованию) _ |  | 2020-2025 годы |  |
| 1.1.1.4 | Предоставление семьям единовременного пособия при рождении третьего и последующих детей; | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел социальной защиты Холмского района управления по предоставлению социальных выплат государственного областного казенного учреждения «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» (по согласованию) _ |  | 2019-2025 годы |  |
| 1.1.1.5. | Предоставление семьям регионального капитала при рождении первого ребенка женщиной в возрасте до 29 лет на улучшение жилищных условий | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел социальной защиты Холмского района управления по предоставлению социальных выплат государственного областного казенного учреждения «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» (по согласованию) _ |  | 2019-2025 годы |  |
| 1.1.2. | Реализация мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет: | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел социальной защиты Холмского района управления по предоставлению социальных выплат государственного областного казенного учреждения «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» (по согласованию) _ |  | 2021-2025 годы |  |
| 1.1.2.1. | Создание условий в трех группах (45 человек) для детей в возрасте до трех лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования; | Отдел образования Администрации района |  | 2021-2025 годы |  |
| 1.1.2.2. | Реализация мероприятий по содействию трудовой занятости женщин (5 человек), прошедших профессиональное обучение в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | Отдел занятости населения Холмского района государственного областного казенного учреждения «Центр занятости населения Новгородской области (по согласованию) |  | 2019-2025 годы |  |
| 1.1.3. | Реализация мероприятий регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» |  |  | 2019-2025 годы |  |
| 1.1.3.1. | Совершенствование предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Областное автономные учреждение социального обслуживания «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) |  | 2019-2025 годы |  |
| 1.1.3.2. | Развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Областное автономные учреждение социального обслуживания «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения» |  | 2019-2025 годы |  |
| 1.1.3.3. | Подготовка и дополнительное профессиональное образование (профессиональное образование и профессиональное обучение) работников организации социального обслуживания | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Областное автономные учреждение социального обслуживания «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения» |  | 2019-2025 годы |  |
| 1.1.3.4. | Развитие существующих и внедрение новых стационарозамещающих технологий | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Областное автономные учреждение социального обслуживания «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения» |  | 2019-2025 годы |  |
| 1.1.3.5. | Усиление работы мобильной бригады по принципу мультидисциплинарности | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Областное автономные учреждение социального обслуживания «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения» |  | 2019-2025 годы |  |
| 1.1.4. | Реализация мероприятий приоритетного регионального проекта «Улучшение миграционной ситуации в Новгородской области»: |  |  | 2019-2025 годы |  |
| 1.1.4.1. | Прием на территории района участников государственной программы Новгородской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019-2021 годы (далее - Программы) | Первый заместитель Главы администрации муниципального района Прокофьева Т.А. Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике администрации района |  | 2019-2025 годы |  |
| 1.1.4.2. | Оказание содействия во временном жилищном обустройстве и трудоустройстве участникам Программы | Первый заместитель Главы администрации муниципального района Прокофьева Т.А. Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике администрации района Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района |  | 2019-2025 годы |  |
| 1.1.4.3. | Содействие социальной и культурной адаптации и интеграции соотечественников | Отдел культуры Администрации района |  | 2019-2025 годы |  |
| 1.1.4.4. | Предоставление услуг по изучению русского языка | Отдел образования Администрации района |  | 2019-2025 годы |  |
| 1.1.4.5. | Организация доступа к услугам учреждений культуры, в том числе библиотек, музеев, учреждений культурно-досугового типа, спортивным сооружениям | Отдел образования Администрации района Отдел культуры Администрации района |  | 2019-2025 годы |  |
| 1.1.5. | Реализация муниципальной программы «Молодежь Холмского муниципального района на 2017-2021 годы» | Отдел образования Администрации района Отдел культуры Администрации района Администрации сельских поселений (по согласованию) |  | 2019-2025 годы |  |
| 1.1.6. | Реализация муниципальной программы «Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации на 2017-2020 годы» | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Областное автономные учреждение социального обслуживания «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения» |  | 2019-2025 годы |  |
| 2. | Приоритетное направление «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |
| Цель: увеличение доли населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задачи: создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта; совершенствование системы подготовки спортсменов, модернизация материально-технической базы спортивных объектов. |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Реализация региональной составляющей федерального проекта «Спорт – норма жизни», в том числе: |  |  | 2019-2025 годы |  |
| 2.1.1.1. | Обустройство одной открытой спортивной площадки | Отдел образования Администрации района |  | 2020-2024 годы |  |
| 2.1.1.2. | Ремонт здания физкультурно-оздоровительного комплекса МАУДО «ЦДО» г.Холма | Отдел образования Администрации района Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Холма |  | 2020 год |  |
| 2.1.1.3. | Оснащение физкультурно-оздоровительного комплекса спортивным оборудованием МАУДО «ЦДО» г.Холма | Отдел образования Администрации района Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Холма |  | 2020-2025 годы |  |
| 2.1.1.4. | Обеспечение участия спортсменов – членов спортивных сборных команд Холмского района не менее чем в 20 региональных спортивных соревнованиях | Отдел образования Администрации района Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Холма |  | ежегодно |  |
| 2.1.1.5. | Организация и проведение на территории Холмского муниципального района не менее 100 спортивных соревнований и физкультурных мероприятий согласно ежегодному календарному плану | Отдел образования Администрации района Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Холма |  | ежегодно |  |
| 2.1.1.6. | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе проведение не менее 3 фестивалей | Отдел образования Администрации района Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Холма |  | ежегодно |  |
| 2.1.1.7. | Реализация плана информационно-коммуникационной кампании по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни (ежегодно не менее 100 информа-ционных материалов) | Отдел образования Администрации района Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Холма |  | ежегодно |  |
| 2.1.2. | Реализация приоритетного регионального проекта «Будь в спорте» |  |  | ежегодно |  |
| 2.1.2.1 | Проведение 100 массовых зарядок и фитнес-тренировок | Отдел образования Администрации района Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Холма |  | ежегодно |  |
| 2.1.2.2 | Проведение околоспортивных мероприятий: акции, флэшмобы, интерактивы, творческие конкурсы | Отдел образования Администрации района Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Холма |  | ежегодно |  |
| 2.1.2.3 | Проведение 5 дней открытых дверей в физкультурно-спортивных организациях | Отдел образования Администрации района Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Холма |  | ежегодно |  |
| 2.1.3. | Реализация приоритетного регионального проекта «Активное долголетие» | Главный специалист по спорту, физической культуре и молодёжной политике отдеоа образования Администрации района Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Холма |  | ежегодно |  |
| 2.1.3.1 | Проведение 20 мастер-классов по различным видам физической активности | Главный специалист по спорту, физической культуре и молодёжной политике отдеоа образования Администрации района Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Холма |  | ежегодно |  |
| 2.1.3.2 | Проведение 20 лекций и консультаций о здоровом образе жизни и поддержании физической активности | Главный специалист по спорту, физической культуре и молодёжной политике отдеоа образования Администрации района Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Холма |  | ежегодно |  |
| 2.1.3.3 | Создание одного пешего маршрута | Главный специалист по спорту, физической культуре и молодёжной политике отдеоа образования Администрации района Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Холма |  | 2021 |  |
| 2.1.4. | Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Отдел образования Администрации района Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Холма |  | 2019-2021 годы |  |
| 3. | Приоритетное направление «Здравоохранение» |  |  |  |  |
| Цель: повышение ожидаемой продолжительности жизни |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задачи: оказание помощи в развитии системы здравоохранения на территории Холмского муниципального района |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории района | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Холмский филиал Областного автономного учреждения здравоохранения «Поддорская центральная районная больница» (по согласованию) Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района |  | 2019-2025 годы |  |
| 3.1.2. | Информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории муниципального образования | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Холмский филиал Областного автономного учреждения здравоохранения «Поддорская центральная районная больница» (по согласованию) Холмское подразделение областного государственного учреждения «Агентство информационных коммуникаций» районная газета «МАЯК» (по согласованию) |  | 2019-2025 годы |  |
| 3.1.3. | Участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения; | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Холмское подразделение областного государственного учреждения «Агентство информационных коммуникаций» районная газета «МАЯК» (по согласованию) |  | 2019-2025 годы |  |
| 3.1.4. | Реализация на территории муниципального образования мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни; | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Холмский филиал Областного автономного учреждения здравоохранения «Поддорская центральная районная больница» (по согласованию) Холмское подразделение областного государственного учреждения «Агентство информационных коммуникаций» районная газета «МАЯК» (по согласованию) Главный специалист по спорту, физической культуре и молодёжной политике отдела образования Администрации района |  | 2019-2025 годы |  |
| 3.1.5. | Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в медицинских организациях. | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Холмский филиал Областного автономного учреждения здравоохранения «Поддорская центральная районная больница» (по согласованию) Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района |  | 2019-2025 годы |  |
| 3.1.6. | Оказание помощи по вопросам проведения диспансеризации взрослого населения на территории района. | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Главы администраций сельских поселений (по согласованию) Руководители предприятий и организаций района (по согласованию) |  | 2019-2025 годы |  |
| 4. | Приоритетное направление «Образование» |  |  |  |  |
| Цель: модернизация муниципальной образовательной системы через участие в региональных проектных инициативах "Современная образовательная среда", "Успех каждого ребенка". |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Задачи: создание новой инфраструктуры, развитие материально-технической базы образовательных учреждений и повышение их ресурсоэффективности; развитие кадрового потенциала всех категорий работников образования путем аттестации, переподготовки и повышения квалификации; развитие системы дополнительного профессионального образования с учетом перспективных требований опережающего развития инновационной экономики и профессиональной мобильности граждан; |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Участие в мероприятиях региональных проектных инициатив «Современная образовательная среда», «Успех каждого ребенка» | Отдел образования Администрации района |  |  | 2020 -2025 годы |
| 4.1.1.1. | Создание в общеобразовательной организации центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | Отдел образования Администрации района |  |  | 2020 -2025 годы |
| 4.1.1.2. | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательной организации района | Отдел образования Администрации района |  |  | 2020 -2025 годы |
| 4.1.1.3. | Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования в 4-х образовательных организациях района | Отдел образования Администрации района |  |  | 2020-2025 годы |
| 4.1.2 | Реализация муниципальной программы «Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2020-2026 годы» | Отдел образования Администрации района |  |  | 2020-2025 годы |
| 5. | Приоритетное направление «Экономический рост» |  |  |  |  |
| Цель: снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Задачи: формирование комплексной системы поддержки малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном районе, обеспечение увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, оборота субъектов малого и среднего предпринимательства; формирование условий для развития Холмского муниципального района путем создания новых рабочих мест; создание условий для улучшения инвестиционной привлекательности Холмского муниципального района, что должно отразиться в увеличении объема частных инвестиций в основной капитал; обеспечение развития туристского потенциала Холмского муниципального района за счет формирования туристской инфраструктуры, активизации продвижения районных туристских продуктов, повышение качества туристских услуг; |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Осуществление взаимодействия с органами исполнительной власти области по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района |  | 2019-2025 годы |  |
| 5.1.2. | Организация и проведение информационных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства района по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района |  | 2019-2025 годы |  |
| 5.1.3. | Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района |  | 2019-2021 годы |  |
| 5.1.3.1. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района |  | 2019-2025 годы |  |
| 5.1.3.2. | - Проведение встреч и консультаций с представителями бизнес-сообщества в рамках работы координационного Совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства на территории Холмского муниципального района | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района |  | 2019-2025 годы |  |
| 5.1.3.3. | Передача во владение и (или) в пользование муниципального имущества Холмского муниципального района в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов на возмездной основе или на льготных условиях | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района |  | 2019-2025 годы |  |
| 5.1.4. | Организация и проведение презентации туристских ресурсов района на межрайонных и межобластных деловых мероприятиях | Отдел культуры Администрации района |  | 2020-2025 годы |  |
| 5.1.5. | Разработка не менее двух новых образцов сувенирной продукции с символикой района, их изготовление | Отдел культуры Администрации района Филиал Муниципального автономного учреждения культуры «Холмский центр культуры и досуга» «Дом народного творчества» |  | 2020-2025 годы |  |
| 5.1.6. | Продвижение сувенирной продукции путем участия в межрайонных и областных мероприятиях | Отдел культуры Администрации района Филиал Муниципального автономного учреждения культуры «Холмский центр культуры и досуга» «Дом народного творчества» |  | 2020-2025 годы |  |
| 5.1.7. | Создание не менее двух туристских маршрутов и заключение соглашения о сотрудничестве не менее с чем с одним туроператором по приему в Новгородской области | Отдел культуры Администрации района |  | 2021-2023 год |  |
| 5.1.8. | Создание и оснащение одной экологической тропы на базе Рдейского заказника | Отдел культуры Администрации района Государственное областное казенное учреждение «Холмское лесничество» (по согласованию) |  | 2021-2022 год |  |
| 5.1.9 | Установка не менее 5 знаков туристской навигации к объектам культуры | Отдел культуры Администрации района Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района |  | 2021-2023 годы |  |
| 5.1.10. | Сотрудничество в сфере туризма с ФГБУ «Государственный природный заповедник «Рдейский» (проведение совместных мероприятий, выпуск сувенирной продукции, разработка туристических маршрутов) | Отдел культуры Администрации района Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный природный заповедник «Рдейский» (по согласованию) |  | 2020-2025 годы |  |
| 5.1.11. | Участие в проекте «Старорусский центр развития туризма» | Отдел культуры Администрации района Учреждения культуры района |  | 2020-2025 годы |  |
| 6. | Приоритетное направление «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |
| Цель: увеличение доли автомобильных дорог местного значения общего пользования, отвечающих нормативным требованиям |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Задачи: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения общего пользования |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского муниципального района на 2016-2018 годы и на период до 2021 года | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района |  | 2019- 2021- годы |  |
| 6.1.2. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского городского поселения на 2016-2018 годы и на период до 2021 года» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района |  | 2019- 2021- годы |  |
| 7. | Приоритетное направление «Продовольственная обеспеченность» |  |  |  |  |
| Цель: увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий и сохранение обеспечен-ности населения области основными видами продукции сельского хозяйства собственного производства |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Задачи: вовлечение в оборот до 50 гектаров земель сельскохозяйственного назначения ежегодно; обеспечение населения района молоком и молокопродуктами собственного производства; развитие крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственной кооперации; |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Холмского муниципального района на 2020-2024 годы» | Отдел сельского хозяйства Администрации района |  | 2020-2024 годы |  |
| 7.1.2. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Холмского района до 2025 года» | Отдел сельского хозяйства Администрации района |  | 2020-2025 годы |  |
| 8. | Приоритетное направление «Культура» |  |  |  |  |
| Цель: улучшение качества культурной среды и обеспечение условий для увеличения числа посещений учреждений культуры |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Задачи: создание (реконструкция) культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие направление школы искусств; обеспечение школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами; реконструкция культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений, развитие муниципальных библиотек; создание виртуального концертного зала на территории района; поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации; организация мероприятий, направленных на повышение интереса к чтению книг, народных художественных промыслов и ремесел. |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Участие в приоритетном региональном проекте «Талантливая молодежь» | Отдел культуры Администрации района, Учреждения культуры района |  | 2019-2025 годы |  |
| 8.1.1.2. | Участие учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры в творческих мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней | Отдел культуры Администрации района Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Холмская школа искусств» |  | 2019-2025 годы |  |
| 8.1.2. | Участие в проектной инициативе «Наследие и современность» |  |  |  |  |
| 8.1.2.1. | Участие в областном конкурсе «Новгородика» | Отдел культуры Администрации района, Учреждения культуры района |  | 2020-2025 годы |  |
| 8.1.3. | Создание мобильной библиотеки на базе центральной и детской библиотек в 2024 году, в 2025 году - Тогодской сельской библиотеки | Отдел культуры Администрации района Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотечная система» |  | 2024-2025 годы |  |
| 8.1.4. | Капитальный ремонт зданий Тогодского сельского Дома культуры и Залесского сельского Дома культуры | Отдел культуры Администрации района Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Холмский центр культуры и досуга» |  | 2023-2024 годы |  |
| 8.1.5. | Капитальный ремонт крыши и фасада здания МАУК «Холмский центр культуры и досуга» в 2023 году | Отдел культуры Администрации района, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Холмский центр культуры и досуга» |  | 2023 год |  |
| 8.1.6. | Участие в проведении ежегодных обменных тематических передвижных выставок | Отдел культуры, Учреждения культуры района |  | 2020-2025 годы |  |
| 8.1.7. | Проведение на территории района культурных проектов международного уровня, а также участие представителей Холмского района в международных фестивалях, конференциях, выставках, конкурсах. | Отдел культуры Администрации района, Учреждения культуры района |  | 2020-2025 годы |  |
| 8.1.8. | Реализация муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Холмского района на 2020-2025 годы» | Отдел культуры Администрации района, Учреждения культуры района |  | 2020-2025 годы |  |
| 9. | Приоритетное направление «Жилье и городская среда» |  |  |  |  |
| Цель: формирование комфортной и современной среды проживания в городе Холм |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Задачи: повышение индекса качества городской среды в городе Холм; вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды; сокращение непригодного для проживания жилищного фонда; увеличение объемов жилищного строительства |  |  |  |  |
| 9.1.1. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности в Холмском городском поселении на 2019-2021 годы» (приведение в соответствие с градостроительными нормами Правил землепользования и застройки Холмского городского поселения) (приведение в соответствие Генерального плана Холмского городского поселения) | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района |  | 2019-2021 годы |  |
| 9.1.2. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Холмского городского поселения на 2018-2024 годы» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района |  | 2019-2024 годы |  |
| 9.1.3. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории Холмского муниципального района на 2017-2020 годы» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района |  | 2019-2020 годы |  |
| 9.1.4. | Реализация Плана мероприятий по повышению индекса качества городской среды г. Холма на период 2019-2024 годы, утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 31.07.2019 № 485 | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района Отдел образования Администрации района Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района Управление делами Администрации района Отдел культуры Администрации района |  | 2019-2024 годы |  |
| 10. | Приоритетное направление «Экология и природные ресурсы» |  |  |  |  |
| Цель: обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды за счет обеспечения к 2026 году 90,0 % населения региона чистой питьевой водой, улучшения экологической ситуации путем ликвидации одного объектов накопленного экологического вреда |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Задачи: увеличение доли населения района, обеспеченного питьевой водой; ликвидация объекта накопленного экологического вреда; увеличение количества выращиваемого посадочного материала; создание трёх новых особо охраняемых природных территорий регионального значения; |  |  |  |  |
| 10.1.1. | Реализация муниципальной программы «Охрана окружающей среды и экологическая безопасности района на 2020-2025 годы» | Заместитель Главы администрации муниципального района Горошкевич Н.И. |  | 2020-2025 годы |  |
| 10.1.2 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском городском поселении на 2018-2020 годы» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района |  | 2019-2020 годы |  |
| 10.1.3 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском районе на 2020-2025 годы» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района |  | 2020-2025 годы |  |
| 10.1.4. | Содействие созданию новых особо охраняемых природных территорий регионального значения | Заместитель Главы администрации муниципального района Горошкевич Н.И. |  | 2020-2025 годы |  |
| 10.1.5. | Обновление материально-технической базы лесного питомника | Заместитель Главы Администрации района Горошкевич Н.И. Государственное областное казенное учреждение «Холмское лесничество» (по согласованию) |  | 2020-2025 годы |  |
| 11. | Приоритетное направление «Цифровая экономика» |  |  |  |  |
| Цель: 1. Повышение качества жизни населения |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Задачи: обеспечение широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», внедрение цифровых технологий при оказании государственных услуг и муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 11.1.1. | Участие в реализация мероприятий региональных проектов «Кадры для цифровой экономики», «Цифровые технологии», «Информационная инфраструктура», | Заместитель Главы администрации муниципального района Горошкевич Н.И. Управление делами Администрации района |  | 2020-2025 годы |  |
| 11.1.2. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления Холмского муниципального района на 2017-2021 годы» | Управление делами Администрации района |  | 2019-2021 годы |  |
| 12. | Приоритетное направление «Муниципальное управление (местные инициативы)» |  |  |  |  |
| Цель: повышение эффективности управления в органах местного самоуправления Холмского муниципального района и увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Задачи: увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов местного значения; сокращение сроков оказания услуг, в том числе путем сокращения административных процедур; увеличение доли услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом виде, без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и иных организаций; обеспечение в муниципальном управлении использования цифровых платформ; привлечение квалифицированных кадров на муниципальную службу; применение новых кадровых технологий на муниципальной службе в целях их эффективного функционирования |  |  |  |  |
| 12.1.1. | Участие в реализации приоритетных региональных проектах: "Территориальное общественное самоуправление" (ТОС), " Проект поддержки местных инициатив" (ППМИ), "Народный бюджет". | Управление делами Администрации района Администрации сельских поселений (по согласованию) |  | 2019-2025 годы |  |
| 12.1.1.1. | Обеспечение информационной поддержки реализации приоритетных региональных проектов «Территориальное общественное самоуправление», «Проект поддержки местных инициатив», «Народный бюджет» | Управление делами Администрации района Администрации сельских поселений (по согласованию) |  | 2019-2025 годы |  |
| 12.1.1.2. | Подача не менее одной заявки на участие в конкурсном отборе на получение субсидий из областного бюджета по каждому из региональных проектов: «Территориальное общественное самоуправление», «Проект поддержки местных инициатив», «Народный бюджет» | Управление делами Администрации района Администрации сельских поселений (по согласованию |  | ежегодно |  |
| 12.1.2. | Организация внесения изменений в административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг с сокращением сроков по процедурам | Управление делами Администрации района Администрации сельских поселений (по согласованию) |  | 2019-2025 годы |  |
| 12.1.3. | Разработка и утверждение технологических схем по предоставлению муниципальных услуг с сокращением сроков по процедурам | Управление делами Администрации района Администрации сельских поселений (по согласованию) |  | 2019-2025 годы |  |
| 12.1.4. | Реализация муниципальной программы «Реформирование и развитие муниципальной службы в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Управление делами Администрации района |  | 2019-2021 годы |  |
| 12.1.5. | Подача не менее 2 заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации | Управление делами Администрации района |  | ежегодно |  |
| 13. | Приоритетное направление «Гражданское общество» |  |  |  |  |
| Цель: повышение гражданской активности населения района, привлечение некоммерческих организаций, активных граждан к конструктивному решению социальных проблем района, реализации приоритетных социально значимых проектов, поддержка и развитие форм общественного участия и самоорганизации граждан и добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Задачи: обеспечение правовой, информационной, организационной поддержки НКО; создание положительного имиджа некоммерческих организаций; мобилизация добровольческих усилий граждан и сотрудников организаций; повышение эффективности деятельности некоммерческих организаций, добровольческих объединений граждан; вовлечение молодежи в социально значимую общественную деятельность; обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества и НКО. |  |  |  |  |
| 13.1.1. | Участие в мероприятиях регионального проекта «Социальная активность» |  |  |  |  |
| 13.1.1.1. | Открытие в муниципальном районе волонтерского центра | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района |  | 2020-2025 годы |  |
| 13.1.1.2. | Внедрение системы нематериальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах; | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района |  | 2020-2025 годы |  |
| 13.1.1.3. | Проведение информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Холмском районе; | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района |  | ежегодно |  |
| 13.1.1.4. | Привлечение волонтеров к использованию единой информационной системы в сфере развития добровольчества | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района |  | 2020-2025 годы |  |
| 13.1.1.5. | Обучение организаторов добровольческой деятельности | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района |  | 2020-2025 годы |  |
| 13.1.1.6. | Участие в конкурсах грантовой поддержки молодежных инициатив. | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района |  | ежегодно |  |
| 13.1.1.7 | Реализация муниципальной программы «Развитие добровольчества (волонтерства) в Холмском муниципальном районе на 2020-2025 годы» | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района |  | 2020-2025 годы |  |
| 13.1.2. | Реализация на территории кластера «Старорусский» проекта «Межрайонная ассоциация гражданских инициатив»: - проведение мероприятий по вовлечению населения в реализацию социально-значимых проектов и улучшения качества проектов. | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Управляющий делами Администрации района Мальцева Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района |  | 2019-2025 годы |  |
| Дополняющие и связующие сферы |  |  |  |  |  |
| 14. | Совершенствование управления государственным и муниципальным имуществом и учетно-регистрационной сферы |  |  |  |  |
| Цель: эффективное управление муниципальным имуществом в целях формирования экономической базы, обеспечивающей рост консолидированного бюджета района |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Задачи: увеличение доходов консолидированного бюджета области на основе эффективного управления муниципальной собственностью; достижение оптимального состава и структуры собственности путем сокращения доли государства в экономике для обеспечения устойчивых предпосылок экономического роста, получение максимальных доходов от продажи муниципального имущества |  |  |  |  |
| 14.1.1. | Внедрение новых подходов и методов, направленных на стимулирование вовлечения муниципального имущества в экономический оборот, а также его более эффективного использования | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района |  | 2019-2025 годы |  |
| 14.1.2. | Проведение эффективной политики по оптимизации структуры имущества за счет реализации имущества, не предназначенного для исполнения полномочий муниципальных органов Холмского муниципального района | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района |  | 2019-2025 годы |  |
| 14.1.3. | Реализация целевых моделей "Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества" и "Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества". Для повышения эффективности процедур регистрации прав на имущество и качество регистрационного процесса, а также для повышения эффективности процесса предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и постановки объектов недвижимости на государственный кадастровый учет. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района |  | 2019-2025 годы |  |
| 14.1.4. | Участие в работе по уточнению местоположения границы Новгородской области с Тверской областью и по описанию границ населенных пунктов Холмского муниципального района Новгородской области с целью внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района |  | 2019-2025 годы |  |
| 14.1.5. | Реализация муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Холмском муниципальном районе на 2019-2021 годы» | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района |  | 2019-2021 годы |  |
| 14.1.6. | «Развитие управления земельными ресурсами в Холмском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района |  | 2019-2021 годы |  |
| 15. | Общественная безопасность и правопорядок |  |  |  |  |
| Цель: обеспечение социальной стабильности в обществе, комфортных условий проживания граждан, защищенности населения от угроз криминального характера |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Задачи: обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории Холмского муниципального района; развертывание правоохранительного сегмента комплексной системы безопасности Новгородской области «Безопасный город» на территории Холмского муниципального района; вовлечение общественности в предупреждение правонарушений; оказание социально-правовой помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, формирование у них перед освобождением социальных навыков и умений, необходимых для положительной адаптации в обществе; улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в собственности или ведении Холмского муниципального района; снижение актуальности проблем, связанных со злоупотреблением наркотиками и другими психоактивными веществами в Холмском муниципальном районе; снижение наркопреступности; выявление и устранение причин и условий возникновения коррупции; повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан; обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |
| 15.1.1. | Реализация муниципальной программы «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Отдел образования Администрации района Администрации сельских поселений (по согласованию) Отдел культуры Администрации района Отделение полиции по Холмскому району МО МВД «Старорусский» (по согласованию) Холмский филиал Областного автономного учреждения здравоохранения «Поддорская центральная районная больница» (по согласованию) Холмское подразделение областного государственного учреждения «Агентство информационных коммуникаций» районная газета « МАЯК» (по согласованию) |  |  |  |
| 15.1.2. | Реализация муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в районе на 2020-2025 год» | Заместитель Главы администрации муниципального района Горошкевич Н.И. ОГИБДД МО МВД России «Старорусский» (по согласованию) Отдел образования Администрации Холмского муниципального района; Администрации сельских поселений (по согласованию); |  | 2020-2025 годы |  |
| 15.1.3 | Реализация муниципальной программы «Противодействие коррупции в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Управление делами Администрации района |  | 2019-2021 годы |  |
| 15.1.4. | Проведение обследования предполагаемых мест установки средств видеонаблюдения | Заместитель Главы администрации муниципального района Горошкевич Н.И. ОП по Холмскому району МО МВД России «Старорусский» (по согласованию) |  | 2020-2021 годы |  |
| 15.1.3. | Установка (сопряжение) средств видеонаблюдения в рамках развития правоохранительного сегмента комплексной автома-тизировано-информационной системы аппаратно-програм-мный комплекс «Безопасный регион (город, поселок)» | Заместитель Главы администрации муниципального района Горошкевич Н.И. |  | 2020-2025 годы |  |
| 15.1.5. | Проведение профилактической операции «Подросток», направ-ленной на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел образования Администрации района ОП по Холмскому району МО МВД России «Старорусский» (по согласованию) |  | ежегодно |  |
| 16. | Гражданская оборона и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| Цель: Минимизация рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Холмского района Новгородской области, создание в районе безопасных условий для проживания граждан и функционирования инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Задачи: повышение готовности органов управления, сил и средств Холмского района к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера; усиление пожарной безопасности; реконструкция и поддержание в постоянной готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения; участие в создании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; модернизация и ремонт оконечных устройств передачи сигнально-речевой информации; приведение единой диспетчерской службы Администрации муниципального района в соответствие с требованиями |  |  |  |  |
| 16.1.1. | Проведение комплексных учений и тренировок органов управления, сил и средств районного звена Новгородской областной территориальной подсистемы РСЧС по решению вопросов управления и взаимодействия на муниципальном и региональном (межмуниципального) уровне |  | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района | 2020 -2025 годы |  |
| 16.1.2. | Проведение сходов граждан населенных пунктов района по вопросам ГО и ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района Администрации сельских поселений (по согласованию) | 2020 -2025 годы |  |
| 16.1.3. | Подготовка руководящего состава района в ГОБОУ «УМЦ ГЗ и ПБ области» |  | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района Управление делами Администрации района | 2020-2025 годы |  |
| 16.1.4. | Корректировка районных планов по ГО, плана действий муниципального района по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера. |  | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района | 2020-2025 годы |  |
| 16.1.5. | Участие в проведении мероприятий по внедрению и развитию систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» |  | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района | 2020-2025 годы |  |
| 16.1.6. | Создание запасов имущества ГО, поддержание системы оповещения в готовности |  | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района | 2020-2025 годы |  |
| 16.1.7 | Поддержание в готовности пожарных водоемов на территории поселений района |  | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района Администрации сельских поселений (по согласованию) | 2020-2025 годы |  |
| 16.1.8 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах |  | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района Администрации сельских поселений (по согласованию) | 2020-2025 годы |  |
| 16.1.9. | Организация работы по дальнейшему развитию ЕДДС, обучения диспетчеров, совершенствование системы оповещения населения |  | Заместитель Главы администрации муниципального района Горошкевич Н.И. Главный специалист ГО и ЧС Администрации района | 2020-2025 годы |  |
| 16.1.10. | Корректировка электронного паспорта территории района |  | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района Администрации сельских поселений (по согласованию) | 2020-2025 годы |  |
| 16.1.11. | Реализация муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Холмского городского поселения на 2016-2018 годы и на период до 2021 года» |  | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района |  |  |
| 17. | Энергосбережение и энергетическая эффективность |  |  |  |  |
| Цель: обеспечение устойчивого и эффективного энергообеспечения муниципального района |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Задачи: повышение надежности и безопасности энергосистемы; обеспечение безаварийного и бесперебойного электроснабжения потребителей Новгородской области; |  |  |  |  |
| 17.1.1. | Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства схем водоснабжения и водоотведения, схем теплоснабжения городского и сельских поселений района | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района |  | 2020-2021 годы |  |
| 17.1.2. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Об энергосбережении в Холмском муниципальном районе на 2020-2025 годы» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района |  | 2020-2025 годы |  |
| 17.1.3. | Реализация приоритетного проекта «Модернизация уличного освещения г. Холма путем заключения энергосервисного контракта» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района |  | 2019-2023 годы |  |
| 18. | Государственная национальная политика |  |  |  |  |
| Цель: развитие общегражданской идентичности, гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, содействие этнокультурному развитию народов России на территории Холмского района |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Задачи: укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений; укрепление гражданского единства населения на базе общероссийских социокультурных ценностей; |  |  |  |  |
| 18.1.1. | Создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов, базирующейся на диверсифи-кации источников информации и предусматривающей возмож-ность оперативного реагирования на конфликтные и пред-конфликтные ситуации в районе | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Управляюший делами Администрации района Мальцева Е.А. Отделение полиции по Холмскому району МО МВД РФ «Старорусский» (по согласованию) |  | 2019-2025 годы |  |
| 18.1.2. | Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление единства российской нации | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Холмское подразделение областного государственного учреждения «Агентство информационных коммуникаций» районная газета «МАЯК» (по согласованию) |  | 2019-2025 годы |  |
| 18.1.3. | Проведение мероприятий , приуроченных к памятным датам г. Холма (21 февраля – День освобождения г. Холма от немецко-фашистских захватчиков, первая суббота августа – День города Холма). | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района Главный специалист по спорту, физической культуре и молодёжной политике отдела образования Администрации района |  | 2020-2025 годы |  |
| 18.1.4. | Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района Главный специалист по спорту, физической культуре и молодёжной политике отдела образования Администрации района |  | 2020-2025 годы |  |
| 18.1.5. | Организация участия населения во Всероссийской акции «Большой этнографический диктант | Заместитель Главы Администрации района Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района |  | 2020-2025 годы |  |
| 18.1.6. | Проведение акции «Мы против террора», посвященной Дню Памяти жертв терроризма | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района Главный специалист по спорту, физической культуре и молодёжной политике отдела образования Администрации района |  | 2020-2025 годы |  |
| 18.1.7. | Распространение методических материалов по профилактике экстремизма в молодежной среде | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района Холмское подразделение областного государственного учреждения «Агентство информационных коммуникаций» районная газета « МАЯК» (по согласованию) |  | 2020-2025 годы |  |
| 18.1.8. | Проведение мероприятий, посвященных Дням воинской славы и памятным дням России; | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района |  | 2020-2025 годы |  |
| 18.1.9. | Проведение спартакиады допризывной и призывной молодежи района «К защите Родины готов»; | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел образования Администрации района Главный специалист по спорту, физической культуре и молодёжной политике отдела образования Администрации района |  |  |  |
| 18.1.10. | Проведение международного конкурса патриотической песни «Сердцем причастны»; | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Председатель Новгородской региональной общественной организации патриотического воспитания «Сердцем причастны» Куличкин С.Н. (по согласованию) |  | 2020-2025 годы |  |
| 18.1.11. | Организация участие обучающихся района во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика»; | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района |  | 2020-2025 годы |  |
| 18.1.12. | Проведение Дней православной книги; | Заместитель Главы администрации муниципального района Рыбинкина Е.А. Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района |  | 2020-2025 годы |  |
| 18.1.13. | Реализация муниципальной программы «Патриотическое воспитание населения Холмского района на 2017-2021 годы» | Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района Администрации сельских поселений (по согласованию) |  | 2020-2025 годы |  |
| 19. | Кадровое обеспечение экономики муниципального района |  |  |  |  |
| Цель: повышение эффективности трудовых ресурсов и обеспечение их баланса |  |  |  |  |  |
| 19.1. | Задачи: разработка прогноза потребности в кадровых ресурсах на краткосрочную и долгосрочную перспективы с учетом потребности предприятий и учреждений района; мониторинг кадрового обеспечения предприятий и учреждений района; совершенствование системы информирования населения о состоянии рынка труда и возможностях трудоустройства в различных отраслях экономики; реализация превентивных мер содействия занятости граждан, внедрение эффективных механизмов перепрофилирования безработных граждан |  |  |  |  |
| 19.1.1. | Направление прогноза потребности регионального рынка труда в специалистах различных направлений для муниципального района в соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 03.09.2014 № 461 | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района |  | ежегодно |  |
| 19.1.2. | Участие в реализации мероприятий регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района |  | 2020-2025 годы |  |

Приложение № 1

к плану мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития

Холмского муниципального района до 2026 года

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДО 2026 ГОДА

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный исполнитель | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число преступлений на 100 тыс. человек населения (единиц) | Заместитель Главы администрации муниципального района Горошкевич Н.И. | 18,7 | 15,2 | 14,3 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 14 | 13,9 | 13,8 |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (процент) | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района | 70 | 69 | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| 3. | Повышение индекса качества городской среды | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района | - | N | N + 2 | N + 3 | N + 4 | N + 5 | N + 10 | N + 15 | N + 15 |
| 4. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой (процент) | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района | 84,0 | 84,0 | 85,0 | 86,0 | 87,0 | 88,0 | 89,0 | 90,0 | 90,0 |
| 5. | Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (процент) | Управление делами Администрации района | 87,3 | 90,3 | 90,5 | 91,0 | 91,5 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 |
| 6. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения (процент) | Отдел образования Администрации района | 35,75 | 37,7 | 40,5 | 43,0 | 46,0 | 48,0 | 52,0 | 55,0 | 56,0 |
| 7. | Годовой объем ввода жилья на территории района (тыс. квадратных метров) | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 8. | Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды (процент) | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
| 9. | Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий (в случаях на 100 тыс. человек) | Заместитель Главы администрации муниципального района Горошкевич Н.И. | 37,1 | 19,1 | 19,5 | 20,0 | 20,2 | 20,4 | 20,7 | 20,9 | 21,1 |
| 10. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. человек) | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 11. | Индекс промышленного производства (процент к предыдущему году) | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района | 101,2 | 76,5 | 80,9 | 100 | 103 | 105,5 | 109,8 | 101,3 | 101,4 |
| 12. | Ликвидация объектов накопленного экологического вреда (единиц) | Заместитель Главы администрации муниципального района Горошкевич Н.И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |