**Отчет об исполнении ПЛАна мероприятий («дорожная карта»)**

по повышению индекса качества городской среды города Холм за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование индикатора индекса качества городской среды** | **Ответственные исполнители** | **Значение показателей индекса качества** | | | | | **Планируемые значения показателей** | **Мероприятия, направленные на повышение индикатора/примечание** | **Выполнение мероприятий** |
| **2019 год / 173 баллов** | **2020 год / 179 балов** | **2021 год / 180 баллов** | **2022 год / 190 баллов** | **2023 год/**  **200 баллов** | **2024 год/**  **210 баллов**  **(+10 баллов)** | **2024 год** | **2024 год** |
| 1. | Доля площади многоквартирных домов, признанных аварийными, в общей площади многоквартирных домов, (%) | отдел жилищно-коммунального хозяйства,  отдел имущественных отношений и земельных | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |  | Граждане, проживающие в многоквартирном доме, признанном в 2023 году непригодным для проживания, в 2024 году расселены.  В 2024 году многоквартирные дома непригодными для проживания не признавались. |
| 2. | Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей площади жилых помещений (%) | отдел жилищно-коммунального хозяйства,  отдел имущественных отношений и земельных вопросов, МУП «ЖКХ Холмского района» | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | Ежегодное проведение инвентаризации жилищного фонда с уточнением статистических данных по площади жилищного фонда, площади жилищного фонда оборудованного одновременно водопроводом, водоотведением, отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами в срок до 30.09.2024.  Ввод в эксплуатацию жилых домов, имеющих высокую степень451 кв.м. | В декабре 2024года была проведена инвентаризация жилищного фонда с уточнением данных по площади жилищного фонда.  На территории г. Холм площадь жилищного фонда оборудованного одновременно водопроводом, водоотведением, отоплением составляет 18052,97 кв.м. |
| 3. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых коммунальных отходов (%) | отдел жилищно-коммунального хозяйства, | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 4. | Разнообразие жилой застройки | отдел экономики и природопользования | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | внесение полных и качественных данных об объектах жилой застройки в базы информационных порталов «Реформа ЖКХ» и «ГИС ЖКХ»;  -применение дизайн-кода архитектурно-градостроительных решений элементов планировочной структуры. | Применяется дизайн-кода архитектурно-градостроительных решений элементов планировочной структуры. |
| 5. | Разнообразие услуг в жилой зоне (%) | отдел экономики и природопользования | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | размещение сведений об объектах инфраструктуры в поисково-информационных картографических системах;  строительство коммерческой недвижимости в жилой застройке; | Сведения об объектах инфраструктуры в поисково-информационных картографических системах занесены |
| 6. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в общем количестве многоквартирных домов %) | отдел имущественных отношений и земельных вопросов, | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | Проведение верификации в отношении сведений о земельных участках под многоквартирными домами совместно с представителями ППК Роскадастр  Проведение кадастровых работ по изготовлению межевых планов на земельные участки под многоквартирными домами и постановка их на государственный кадастровый учет (25 земельных участков)  При проведении кадастровых работ в отношении 25 земельных участков, показатель измениться следующим образом   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 265 | \* | 100 | = | 97% | | 273 | | Совместно с представителями ППК Роскадастрпроведена верификации сведений о государственном кадастровом учете земельных участков под многоквартирными домами.  Проведены кадастровые работы по изготовлению межевых планов на земельные участки под многоквартирными домами и постановка их на государственный кадастровый учет (25 земельных участков)  Итоги проведенной работы:  Всего на территории города 273 многоквартирных дома, в отношении 265 земельных участков под ними осуществлен кадастровый учет.  Показатель составил 97%. |
| 7. | Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях | отдел строительства и дорожного хозяйства | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Нанесение разметки, установка дорожных знаков.  Устройство сертифицированных пешеходных переходов вблизи у 2-х учреждений образования и культуры по ул. Октябрьская.1-го по ул. М. Горького 6а. | Нанесено разметки (9 км), установлено дорожных знаков (25 шт.)  Обустроено сертифицированных пешеходных переходов вблизи у 3-х учреждений образования и культуры по ул. Октябрьская, ул. М. Горького, у д 6а. |
| 7.1 | Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях (%) |  |  |  |
| 7.2. | Доля пешеходов, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (%) |  |  |  |
| 8. | Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией (подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, набережных (%) | отдел жилищно-коммунального хозяйства,  отдел строительства и дорожного хозяйства | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Строительство новых объектов ливневой канализации не планируется. | Не строилось новых объектов ливневой канализации |
| 9. | Загруженность дорог (безразмерный коэффициент) | отдел строительства и дорожного хозяйства | 4 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | Безразмерный коэффициент, который оценивается по сведениям ГЛОНАСС. | Безразмерный коэффициент, который оценивается по сведениям ГЛОНАСС. |
| 10. | Количество улиц с развитой сферой услуг (единиц) | отдел экономики и природопользования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Открытие одного предприятия общественного питания на ул. Пионерской (городской парк).  Открытие 2-х стационарных торговых точек на ул. Октябрьская и ул. Комсомольская.  Размещение на постоянной основе сведений об объектах инфраструктуры, образования, культуры, спорта, торговли, общественного питания и других объектов с включением в информацию об объектах доступности для инвалидов и маломобильных групп населения этих объектов. | Открытие одного предприятия общественного питания на ул. Пионерской (городской парк) не состоялось.  Открытие 2-х стационарных торговых точек на ул. Октябрьская и ул. Комсомольская. Открытие 2-х пунктов выдачи товара ОЗОН и.Вайлдберис |
| 11. | Индекс пешеходной доступности (безразмерный коэффициент) | отдел строительства и дорожного хозяйства | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Дополнение географических информационных систем информацией о пешеходных переходов и тротуарах в городе.  Капитальный ремонт ул. Октябрьской с устройством пешеходных переходов и тротуаров. | Дополнение географических информационных систем информацией о пешеходных переходов и тротуарах в городе.  Прошёл капитальный ремонт ул. Октябрьской с устройством пешеходных переходов и тротуаром. |
| 12. | Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения (%) | отдел жилищно-коммунального хозяйства,  отдел строительства и дорожного хозяйства.  отдел экономики и природопользования  отдел образования,  отдел культуры | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп к объектам потребительского рынка составляет 89% от общего числа объектов.  Всего 57 объектов, доступно для инвалидов 51 объект.  Капитальный ремонт ул. Октябрьской с устройством сертифицированных пешеходных переходов вблизи у 4-х учреждений.  оборудование на автостоянках парковок для автотранспортных средств инвалидов, в том числе с установкой дорожных знаков, и нанесения дорожной разметки для обозначения мест парковки для инвалидов, Организация обустройства тротуаров, подходов к пешеходным переходам в соответствии с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов и других МГН, в том числе:  понижение бордюрного камня на наземных пешеходных переходах) | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп к объектам потребительского рынка составляет 93% от общего числа объектов. |
| 12.1. | Доля доступных объектов городской инфраструктуры в общем количестве объектов городской инфраструктуры (%) |  |  |  | Всего 72 объекта, доступно для инвалидов 67 объектов. |
| 12.2. | Доля доступного общественного транспорта в общем количестве единиц общественного транспорта (%) |  |  |  | Прошёл капитальный ремонт ул. Октябрьской с устройством сертифицированных пешеходных переходов вблизи у 4-х учреждений.  Оборудование на автостоянках парковок для автотранспортных средств инвалидов, в том числе с установкой дорожных знаков, обозначения мест парковки для инвалидов, Организация обустройства тротуаров, подходов к пешеходным переходам в соответствии с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов и других МГН, в том числе:понижение бордюрного камня на наземных пешеходных переходах) |
| 12.3. | Доля доступных общественных территорий в общем количестве общественных территорий (%) |  |  |  |
| 12.4. | Доля пешеходных переходов, доступных и безопасных для инвалидов и иных маломобильных групп населения, в общем количестве пешеходных переходов (%) |  |  |  |
| 13. | Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади зеленых насаждений (%) | отдел жилищно-коммунального хозяйства | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | Инвентаризация озелененных территорий, в том числе водных объектов, и размещение озелененных территорий в географических информационных системах.  Выполнение работ по озеленению городской площади.  Посадка деревьев общеобразовательными учреждениями. | Инвентаризация зеленых территории не проводилась |
| 14. | Уровень озеленения (%) | отдел жилищно-коммунального хозяйства,  отдел образования | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | На территории МАОУСОШ г.Холма посажены туи |
| 15. | Состояние зеленых насаждений (безразмерный коэффициент) | отдел жилищно-коммунального хозяйства | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | Дополнение географических информационных систем для отображения пространственных (географических) данных об объектах и территориях | Дополнение географических информационных систем для отображения пространственных (географических) данных об объектах и территориях не проводилось. |
| 16. | Привлекательность озелененных территорий (единиц на кв. км) | отдел жилищно-коммунального хозяйства | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | Увеличение публикаций с использованием фотографий, сделанных в границах озелененных территорий.  Проведение фотоконкурса на озелененных территориях. | В информационной сети интернет в ВК размещаются фотографии с зелеными насаждениями в парке и пр.  Фотоконкурс на озелененных территориях не проводился. |
| 17. | Разнообразие услуг на озелененных территориях (единиц на кв. км) | отдел экономики и природопользования,  отдел культуры | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | Дополнение географических информационных систем о площади зеленых насаждений, которая используется населением для отдыха, прогулок и развлечений, а также объектов торговли и услуг (предприятия общественного питания, кинотеатры, культурные центры, клубы досуга и т.п.), расположенные в границах озелененных территорий/  Открытие кафе-бара «Ловать» у входа в городской парк.  Размещение в городском парке двух мобильных торговых павильонов | Открытие кафе-бара «Ловать» у входа в городской парк не состоялось  Размещение в городском парке 4-х мобильных торговых павильонов |
| 18. | Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего пользования (городские леса, парки, сады и др.), в общей численности населения (%) | отдел жилищно-коммунального хозяйства | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Наполнение географический информационных систем озелененных территорий общего пользования. | 5 общественных территорий имеют доступ к озеленённым пространствам, кроме школьного пруда проводятся работы в рамках ФКГС. |
| 19. | Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей протяженности улиц, проездов, набережных (%) | отдел жилищно-коммунального хозяйства,  отдел строительства и дорожного хозяйства. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | около 33 светодиодных светильников уличного освещения на 8 улицах города Татиловской части города были заменены после аварии на линии электропередач.  В 2024 году проведены работы по подключению наружного освещения:  - г. Холм, проезд Богданова от домов № 14,16,18,20 в количестве 2-х дополнительных светильников на опоры уличного освещения;  - г. Холм, ул. Целинная;  - г. Холм, ул. Калитина около дома № 82 и между домом 82 и ул. Целинной  - г. Холм, ул. Набережная реки Куньи около д.9. |
| 20. | Разнообразие услуг в общественно-деловых районах (%) | отдел экономики и природопользования,  отдел культуры | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | В 2024 году будет2 торговые точки и 1 предприятие общественного питания на ул. Пионерская.  3 объекта оказания услуг в общественно-деловых районах будут внесены в информационно-картографическую систему. | Открытие 2-х стационарных торговых точек на ул. Октябрьская и ул. Комсомольская. Открытие 2-х пунктов выдачи товара ОЗОН и. Вайлдберис  Открытие кафе-бара «Ловать» у входа в городской парк не состоялось  4 объекта оказания услуг в общественно-деловых районах внесены в информационно-картографическую систему |
| 21. | Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей площади города (%) | отдел жилищно-коммунального хозяйства,  отдел строительства и дорожного хозяйства. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | Увеличение показателя связано с проведением капитального ремонта автомобильной дороги и тротуаров в 2024 г по ул.Октябрьская, г.Холм. В ходе выполненных работ изменилась площадь автомобильной дороги. В муниципальный контракт по уборке территории города убираемой механизированным способомвключены:  Подъездные пути к контейнерным площадкам и котельным;  Уборка территории школы и двух детских садов;  Территория автовокзала;  Территории многоквартирных домов.  «Площадь, убираемая механизированным способом» составила 293,2 тыс. кв. м. в сравнении с 2023 годом 281,10 тыс. кв.м. |
| 22. | Концентрация объектов культурного наследия (единиц на га) | Отдел культуры | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 23. | Уровень развития общественно-деловых районов города (единиц на га) | отдел экономики и природопользования,  отдел строительства и дорожного хозяйства. | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | На территории города имеются 43 торговых объекта, 2 объекта общественного питания, 11 объектов бытового обслуживания.  Уровень развития общественно-деловых районов города составляет 0,07 единиц на 1 га.  В районе действует муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном районе на 2022-2026 годы» в рамках, которой оказывается финансовая поддержка субъектам предпринимательства.  Информация об инвестиционных площадках размещена на официальном сайте Администрации. | На территории города имеются 42 торговых объекта, 2 объекта общественного питания, 28 объектов бытового обслуживания.  Уровень развития общественно-деловых районов города составляет 4,4 единицы на 1 га.  В районе действует муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном районе на 2022-2026 годы» в рамках, которой оказывается финансовая поддержка субъектам предпринимательства. |
| 24. | Уровень внешнего оформления городского пространства (%) | отдел жилищно-коммунального хозяйства,  отдел строительства и дорожного хозяйства. | 5 | 4 | 6 | 7 | 10 | 10 |  |  |
| 24.1 | Наличие утверждённого правового акта, регламентирующего размещение вывесок |  |  |  | Утверждён Постановлением  Администрации Холмского  муниципального района от  13.01.2023 №15 «Об  утверждении дизайн-кода  города Холм Новгородской  области» | Утверждён Постановлением Администрации Холмскогомуниципального района от13.01.2023 №15 «Обутверждении дизайн-кодагорода Холм Новгородскойобласти» |
| 24.2 | Доля зданий, в отношении которых осуществлен ремонт фасадов, в общем количестве зданий, требующих ремонта фасада (%) |  |  |  | Потребность в кап. ремонте  фасадов – 5 ед., планируется  выполнить ремонт в текущем  году 3 фасадов ИЖС т.е. доля  составит 60 %. | В 2024 году ремонт фасадов зданий не производился |
| 24.3. | Доля объектов, оснащенных архитектурной подсветкой, в общем количестве объектов, включенных в выборку архитектурной подсветки города (%) |  |  |  | Потребность в оснащёнии  объектов архитектурной  подсветкой – 27 ед.,оснащённые подсветкой  в  текущем году 27 ед. Т.о. доля  составляет 100 %. | Потребность в оснащёнии  объектов архитектурной  подсветкой – 27 ед.,оснащённые подсветкой  в  текущем году 27 ед. Т.о. доля  составляет 100 %. |
| 25. | Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта (единиц на кв. км) | отдел строительства и дорожного хозяйства. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Капитальный ремонт ул. Октябрьской с устройством сертифицированных пешеходных переходов вблизи у 2-х учреждений образования и культуры.  Устройство сертифицированного пешеходного перехода вблизи учреждения образования Октябрьская д.88 по ул.М.Горького,у д.6а  Наполнение географических информационных систем сведениями об объектах здравоохранения, образования, культуры и спорта и наличии пешеходных переходов вблизи них. | Прошёл капитальный ремонт ул. Октябрьской с устройством сертифицированных пешеходных переходов вблизи у 2-х учреждений образования и культуры.  Также в рамках капитального ремонта по ул.Октябрьская нанесена новая разметка пешеходных переходов (В итоге по городу увеличилось количество пешеходных переходов с 14 до 21 )  Устройство сертифицированного пешеходного перехода вблизи учреждения образования по ул. Октябрьская д.88,ул.Октябрьская д.44по ул.М.Горького,у д.6а  Наполнение географических информационных систем сведениями об объектах здравоохранения, образования, культуры и спорта и наличии пешеходных переходов вблизи них. |
| 26. | Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры (безразмерный коэффициент) | отдел культуры,  отдел образования | 9 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | Строительство нового спортивного объекта на территории общеобразовательной школы (беговые дорожки).  Наполнение географических информационных систем сведениями об объектах культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры. | На территории МАОУСОШ г.Холма обустроены беговые дорожки |
| 27. | Обеспеченность спортивной инфраструктурой (%) | Отдел образования | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | Строительство нового спортивного объекта на территории общеобразовательной школы (беговые дорожки). | На территории МАОУСОШ г.Холма обустроены беговые дорожки |
| 28. | Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов культурного наследия (%) | Отдел культуры | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 29. | Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, предусмотренных правовым актом Минстроя России (%) | заместитель Главы Администрации района Рыбинкина Е.А.,  отдел жилищно-коммунального хозяйства,  отдел строительства и дорожного хозяйства.  отдел экономики и природопользования | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | Из 18 сервисов, предусмотренных правовым актом Минстроя России на территории города доступно 5 сервисов. В течение года планируется увеличить данный показатель до 8 сервисов. Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп к объектам потребительского рынка составляет 89% от общего числа объектов.  Всего 57 объектов, доступно для инвалидов 51 объект.  Обучение, оказания информационно-консультационных услуг (кроме указанных в пункте 4 настоящего перечня) по развитию различных функциональных и социальных навыков маломобильных групп населения.  Распространение в городе книг, бюллетеней, иных изданий, выходящих в свет не реже одного раза в год, в форматах доступных для лиц с нарушением зрения. | Всего 72 объекта, доступно для инвалидов 67 объектов. |
| 30. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (%) | Отдел образования | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Образование очередей в дошкольные образовательные учреждения не предвидится. | В округе отсутствует очередь в дошкольные образовательные учреждения. |
| 31. | Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к численности населения в городе | отдел строительства и дорожного хозяйства. | 7 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | безразмерный коэффициент | безразмерный коэффициент |
| 32. | Доступность остановок общественного транспорта (%) | отдел строительства и дорожного хозяйства. | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | Внесение в географические информационные системы объектов остановочных пунктов. На территории города расположены три остановки общественного транспорта(ул. Съездовская 9, ул. К Маркса уд.11,ул.М.Горького,у д.6а) | Внесено в географические информационные системы объектов остановочных пунктов. На территории города расположены две остановки общественного транспорта(ул. Съездовская 9, ул. К Маркса уд.11) |
| 33. | Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизо-ванного водоснабжения, в общей численности городского населения (%) | отдел жилищно-коммунального хозяйства, | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | Организация контроля за соблюдением технологии водоподготовки, а также способа отбора питьевой воды на исследование.  Приобретение химических реагентов, для очистки питьевой воды Ремонт и содержание оборудования по очистке питьевой воды.  Замена локальных участков сетей водоснабжения. | Ежеквартально производился отбор проб питьевого водоснабжения. По результатам которого проводился комплекс мероприятий по стабилизации показателей.Заключен договор на обслуживание систем водоподготовки на постоянной основе с ООО «Буровая компания Гейзер»  За 2024 год выполнена замена 400 м.п. водопроводной сети. |
| 34. | Количество центров притяжения для населения (единиц) | отдел жилищно-коммунального хозяйства,  отдел строительства и дорожного хозяйства | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | Внесение в географические информационные системы максимально привлекательных для жителей города и туристов объектов и сервисов.  Увеличение публикаций с использованием фотографий, сделанных на привлекательных объектах.  Проведение фотоконкурса на озелененных территориях. |  |
| 35. | Доля населения, работающего в непроизводственном секторе экономики, в общей численности работающего населения (%) | отдел экономики и природопользования | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | По данным Новгородстата численность работающего населения на 01.04.2024 года составляет 684 человека, из них численность занятых в сфере торговли и предоставления бытовых услуг составила 45 человек или 7 %. | По данным Новгородстата численность работающего населения на 01.01.2025 года составляет 679 человек, из них численность занятых в сфере торговли и предоставления бытовых услуг составила 46 человек или 7 %. |
| 36. | Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по вопросам городского развития, в общей численности городского населения в возрасте старше 14 лет (%) | Управление делами  отдел информатизации | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 |  | 21% |
| 36.1. | Доля граждан в возрасте старше 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды (%) |  |  |  | 13.8% |
| 36.2. | Доля граждан в возрасте старше 14 лет, принявших участие в электронном голосовании (с использованием цифровых технологий) (%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.8% |
|  | ИТОГО |  | 173 | 179 | 180 | 190 | 200 | 210 |  |  |

Согласовано:

министр жилищно-коммунального хозяйства

и топливно-энергетического комплекса Новгородской области И.Ю. Николаева