## Лист1
Перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории Холмского муниципального района
№ п/п | Адрес МКД | Плановый год начала проведения работ по капитальному ремонту | Период реализации Программы, услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД, реализуемых в рамках Программы*
|  |  | 2014-2018 годы | 2019-2023 годы | 2024-2028 годы | 2029-2033 годы | 2034-2038 годы | 2039-2043 годы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | г.Холм, пер.Советский, д.11 | 2021 год | - | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | - | - | ремонт крыши | -
2 | г.Холм, пер.Советский, д.13 | 2016 год | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | ремонт крыши | ремонт системы водоотведения, | - | - | ремонт крыши,ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета
3 | г.Холм, пер.Советский, д.14 | 2020 год | - | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета,ремонт фундамента | ремонт крыши | - | - | ремонт крыши
4 | г.Холм, пер.Советский, д.16 | 2024 год | - | - | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | ремонт крыши | - | -
5 | г.Холм, пер.Советский, д.4 | 2021 год | - | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | ремонт крыши | - | - | ремонт крыши
6 | г.Холм, пер.Советский, д.6 | 2016 год | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | - | ремонт фундамента | ремонт крыши | - | ремонт крыши
7 | г.Холм, пер.Советский, д.9 | 2021 год | - | ремонт крыши | - | - | - | ремонт крыши
8 | г.Холм, ул.Володарского, д.33/36 | 2021 год | - | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | ремонт крыши | - | - | ремонт крыши
9 | г.Холм, ул.Володарского, д.38 | 2016 год | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета, | ремонт системы водоотведения | ремонт крыши | ремонт фундамента | - | ремонт крыши
10 | г.Холм, ул.Зиновьева, д.4 | 2017 год | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | ремонт фундамента | - | - | ремонт крыши | -
11 | г.Холм, ул.Зиновьева, д.5а | 2022 год | - | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | - | - | ремонт крыши | -
12 | г.Холм, ул.Зиновьева, д.5б | 2022 год | - | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | ремонт крыши | - | - | ремонт крыши
13 | г.Холм, ул.Комсомоль ская, д.3 | 2018 год | ремонт крыши | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | - | - | - | ремонт крыши
14 | г.Холм, ул.Набережная, д.1 | 2018 год | ремонт фундамента | - | ремонт крыши | - | - | -
15 | г.Холм, ул.Набережная, д.3 | 2019 год | - | ремонт фасада,ремонт крыши,ремонт фундамента | - | - | - | ремонт крыши
16 | г.Холм, ул.Октябрьская, д.46 | 2026 год | - | - | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | ремонт крыши | - | -
17 | г.Холм, ул.Октябрьская, д.48/2б | 2017 год | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | - | - | ремонт крыши | - | -
18 | г.Холм, ул.Октябрьская, д.52 | 2020 год | - | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | ремонт крыши | - | - | ремонт крыши
19 | г.Холм, ул.Октябрьская, д.54 | 2018 год | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | - | ремонт крыши | - | - | ремонт крыши
20 | г.Холм, ул.Профсоюзная, д.3 | 2015 год | ремонт фасада,ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | - | - | - | ремонт крыши | -
21 | г.Холм, ул.Профсоюзная, д.5 | 2020 год | - | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета,ремонт фундамента | ремонт крыши | - | - | -
22 | г.Холм, ул.Профсоюзная, д.7 | 2016 год | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | - | ремонт системы теплоснабжения, установка прибора учета,ремонт крыши | - | - | ремонт крыши
23 | г.Холм, ул.Р.Люксем-бург, д.21 | 2017 год | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | ремонт фундамента | - | ремонт крыши | - | ремонт крыши
24 | г.Холм, ул.Р.Люксем-бург, д.23 | 2017 год | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | ремонт крыши | - | - | - | ремонт крыши
25 | г.Холм, ул.Р.Люксем-бург, д.25 | 2024 год | - | - | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | ремонт крыши | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | -
26 | г.Холм, ул.Р.Люксем-бург, д.27 | 2017 год | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | ремонт крыши | - | - | - | ремонт крыши
27 | г.Холм, ул.Р.Люксем-бург, д.34 | 2024 год | - | - | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета,ремонт фасада,ремонт крыши | - | - | -
28 | г.Холм, ул.Советская, д.1 | 2015 год | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | ремонт крыши | - | - | - | ремонт крыши
29 | г.Холм, ул.Советская, д.2/1 | 2017 год | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | ремонт крыши | - | - | - | ремонт крыши
30 | г.Холм, ул.Советская, д.2а | 2017 год | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | ремонт крыши | - | - | - | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета,ремонт крыши
31 | г.Холм, ул.Старорусская, д.47 | 2024 год | - | - | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | ремонт крыши | - | -
32 | г. Холм, ул. Володарского д. 40 | 2024 год | - | - | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | - | ремонт кровли | ремонт фундамента
33 | д. Тогодь, ул. Школьная, д. 2 | 2019 год | - | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | - | - | - | -
34 | п. Первомайский, ул. Молодежная, д. 3 | 2024 год | - | - | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | ремонт крыши | - | -
35 | д. Кр. Бор ул. Центральная д. 1 | 2020 | - | ремонт кровли, ремонт фасада | - | - | - | -
36 | д. Кр. Бор ул. Центральная д. 2 | 2018 | ремонт кровли, ремонт фасада | - | - | - | - | -